|  | Приложение к постановлению администрации «Муринского городского поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 04.09.2025 № 426 |
| --- | --- |

3. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласование порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, теплоснабжающим и тепло сетевым организациям | не позднее 30.03.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 2. | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании | до 01.04.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 3. | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий | не позднее 25.06.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 4. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 5. | Создание комиссии по проведению оценки готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 6. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду. | до 15.08.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 7. | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 8. | Осуществление оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии | до 09.09.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения, ЕТО |
| 9. | Выдача актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии | не позднее 10.09.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения, ЕТО |
| 10. | Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии | не позднее 15.09.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения, ЕТО |
| 11. | Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций тепло сетевых к отопительному периоду | до 24.10.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения, ЕТО |
| 12. | Выдача актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения, ЕТО |
| 13. | Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 01.11.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 14. | Получение акта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг | не позднее 15.11.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 15. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг | не позднее 20.11.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 16. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | до 01.12.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |