## Лист1
Справка о выполнении графика подготовки к отопительному сезону 2017-2018 гг. на 19.07.2017
Район | № п/п | Дата сверки | Наименование абонента | Всего план подгогтовки к ОС 2017-2018 гг. (кол-во) | На дату сверки |  |  |  | Причины не сдачи объекта |  |  | Технические замечания
[5 empty] | Кол-во объектов по графику | Кол-во предъявленных объектов | Кол-во принятых объектов | Кол-во не принятых объектов | опрессовка (кол-во) | гидро-промывка (кол-во) | здания с техническими замечания (кол-во) | Отсутствует Приказ на ответсвенного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ | В ИТП установлены приборы КИП не в полном объеме, или (и) не прошедшие Гос.поверку в установленные паспортом сроки. | Отсутствует отвод среды от предохрани-тельного клапана | Отсутствует акт на регулировку предохрани-тельного клапана | В помеще-нии ИТП нет стационар-ного освещения | Помещение ИТП не осушено от сточных (грунтовых) вод | ИТОГО
[5 empty] | план (кол-во) | факт (кол-во) | факт (кол-во) | отставание (кол-во)
Всеволожский район | 1 | 2017-07-19 | ООО "УК Содружество" | 4 | 4 | 4 | 4 | [10 empty] | 0
| 2 |  | ООО "УК СтройЛинк-сервис" | 7 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |  |  | 16
| 3 |  | ООО "УК Парус" | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
| 4 |  | ООО «УК Солнечный» | 2 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
| 5 |  | О0О "УК КоммуналСервис" | 6 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 6
| 6 |  | ООО "УК Балтийский Дом" | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0
| 7 |  | ООО "УК Северная" | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | [9 empty] | 0
| 8 |  | ООО "РСУ Приморского района" | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0
| 9 |  | ООО "УК Новоантропшино" | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
| 10 |  | Детские | 3 | 0 | [12 empty] | 0
| 12 |  | Школы | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3
| 15 |  | Прочие | 45 | 19 | 19 | 8 | 11 | 3 | 8 | 16 |  | 8 |  | 11 |  |  | 19
ИТОГО по району: |  |  |  | 77 | 41 | 41 | 27 | 14 | 5 | 9 | 27 | 6 | 18 | 2 | 22 | 0 | 0 | 48
Проценты: |  |  |  |  | 65.85%
|  |  | Главный инженер | [11 empty] | Д.В.Матин