ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области «Адресная социальная поддержка жителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 гг.»

за 2025 год

На сегодняшний день муниципальная программа разбита на 2 подпрограммы: «Адресная социальная поддержка жителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и «Обеспечение жильём молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области». На 2025 год финансирование муниципальной программы составляло 3 498,40 тыс. руб.

Целью муниципальной программы является осуществление на муниципальном уровне дополнительных мер социальной и материальной помощи жителям муниципального образования, ветеранам (в том числе, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям ветеранов), малообеспеченным семьям, имеющим детей-инвалидов, социально уязвимым категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, военнослужащим и гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, а также членам их семей, на основе индивидуального, дифференцированного, комплексного подхода к решению имеющихся проблем, а также оказание поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям, признанным в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, нуждающимися в жилых помещениях, состоящих на учёте при администрации.

Основные задачи муниципальной программы:

- Реализация мер адресной социальной поддержки граждан, нуждающихся в повышенном внимании общества (в том числе, семей, воспитывающих детей-инвалидов, требующих длительного дорогостоящего лечения);

- Усиление социальной поддержки участников и инвалидов ВОВ и приравненных к ним категорий ветеранов;

- Повышение и поддержание качества жизни граждан, проживающих в муниципальном образовании, путём приобретения и вручения памятных подарков, в связи с юбилейными датами рождения, начиная с 80-летия, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категориям лиц;

- Обеспечение приоритетности оказания адресной социальной помощи малоимущим, социально незащищённым категориям населения, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- Оказание на муниципальном уровне дополнительных мер адресной поддержки военнослужащим и гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, а также членам их семей;

- Предоставление положенных мер социальной поддержки Почётным гражданам муниципального образования;

- Создание условий для интеллектуального становления одарённых детей муниципального образования, воспитания у них гражданской позиции;

- Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи создания условий для укрепления их здоровья, безопасности и творческого развития;

- Предоставление участникам программы муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на строительство (приобретение) жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным кредитам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

На 2025 год финансирование подпрограммы «Адресная социальная поддержка жителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального образования составило 3 498,40 тыс. руб. Из них израсходовано за 2025 год 3 483,25 тыс. руб., в том числе:

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения МП в 2025 году (тыс. рублей) | Фактически выполнено в 2025 году (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятия «Информационно-консультационная поддержка по вопросам муниципальных мер социальной поддержки» |  |  |  |  |
| 1.1. | Информационно-консультационная поддержка по вопросам муниципальных мер социальной поддержки | 0,00 | 0,00 | - | Денежные средства не предусматривались |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: «Оказание единовременной материальной помощи в денежной форме малоимущим и социально незащищённым категориям населения, в том числе денежные выплаты отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание единовременной материальной помощи в денежной форме малоимущим и социально незащищённым категориям населения, в том числе денежные выплаты отдельным категориям граждан | 0,00 | 0,00 | - | Денежные средства не предусматривались. |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: «Отдельные меры поддержки, в том числе денежные выплаты отдельным категориям граждан, приобретение подарочной и цветочной продукции» |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1: Приобретение подарочной продукции (памятные сувениры или подарки) участникам и инвалидам ВОВ и приравненных к ним категориям | 440,00 | 434,25 | 99% | Мероприятие выполнено с экономией, меры поддержки оказаны 100 ветеранам. |
| 3.2. | Мероприятие 2: Единовременная выплата при присвоении звания «Почётный гражданин муниципального образования» | 294,20 | 285,60 | 97% | Мероприятие выполнено в полном объёме, денежные выплаты произведены 4-м Почётным гражданам МО при присвоении звания |
| 3.3. | Мероприятие 3: Ежегодные выплаты Почётным гражданам муниципального образования в связи с празднованием Дня рождения Мурино (первая суббота сентября) | 429,20 | 428,40 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объёме, выплаты произведены 9 Почётным гражданам муниципального образования |
| 3.4 | Мероприятие 4: Персональные стипендии обучающимся 8-11 классов, достигшим 14-ти летнего возраста | 405,00 | 405,00 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объёме, стипендия выплачена 15 стипендиатам |
| 3.5 | Мероприятие 5: Компенсация в части расходов на оздоровление детей | 0,00 | 0,00 | - | Денежные средства не предусматривались |
| 3.6 | Мероприятие 6: Предоставление мер муниципальной поддержки военнослужащих и граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, а также членов их семей | 1930,00 | 1930,00 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объёме, к Новому году семьи особой категории получили сертификаты в Ленту номиналом 5 тыс. руб. |

На 2025 год финансирование подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального образования составило 0,00 тыс. руб. (мероприятия подпрограммы носят заявительный характер предоставления, в связи с отсутствием заявлений денежные средства, заложенные на начало 2025 года, перераспределены в рамках бюджетных ассигнований на другие нужды).

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения МП в 2025 году (тыс. рублей) | Фактически выполнено за 2025 года (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 0,00 | 0,00 | - | Заявительный характер предоставления, заявлений не поступало, денежные средства перераспределены |

Исполнение подпрограммы «Адресная социальная поддержка жителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», как и всей муниципальной программы по итогам 2025 года составляет 100%.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год |
| 1. | Подпрограмма «Адресная социальная поддержка жителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан | плановое значение | % | 100 |
|  |  | фактическое значение | % | Х |
| 1.2. | Доля ветеранов, получивших отдельные меры поддержки, от общего количества ветеранов отдельных категорий, состоящих на учёте в совете ветеранов муниципального образования | плановое значение | % | 100 |
|  |  | фактическое значение | % | 100 |
| 1.3. | Количество Почётных граждан муниципального образования – получателей мер социальной поддержки | плановое значение | чел. | 7 |
|  |  | фактическое значение | чел. | 9 |
| 1.4. | Количество учеников образовательных учреждений муниципального образования – получателей персональных стипендий | плановое значение | чел. | 18 |
|  |  | фактическое значение | чел. | 15 |
| 1.5. | Доля граждан, которым оказано содействие в обеспечении детского отдыха и оздоровления детей, от общего числа обратившихся граждан | плановое значение | % | 100 |
|  |  | фактическое значение | % | Х |
| 1.6. | Доля граждан из числа семей военнослужащих и граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, которым оказана адресная помощь в индивидуальном порядке | плановое значение | % | 100 |
|  |  | фактическое значение | % | 100 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | плановое значение | семей | 4 |
|  |  | фактическое значение | семей | 0 |