ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» за 2024 года

Как и в предыдущие годы, целью данной муниципальной программы является своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, содействие формированию у жителей муниципального образования гражданской позиции, патриотических настроений, а также совместное участие в реализации проектов местных инициатив граждан в решении вопросов местного значения.

Основные задачи муниципальной программы:

- Оснащение и организация бесперебойного функционирования деятельности участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования;

- Освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования в официальном печатном средстве массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- Участие в реализации проектов местных инициатив граждан в рамках реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области».

Муниципальная программа в 2024 году включает в себя 3 подпрограммы:
1.	«Общество и власть в МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

2.	«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы»;

4.	«Устойчивое развитие сельских территорий МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы».

На 2024 год финансирование муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального образования составляет 15 302,00 тыс. руб. Из них за 2024 год израсходовано 14 960,314 тыс. руб., в том числе:

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения МП в 2024 году (тыс. рублей) | Фактически выполнено за 2024 год (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Общество и власть в МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятия «Организационная и информационно-консультационная поддержка участковых избирательных комиссий» | 0,00 | 0,00 | - | Денежные мероприятия не предусмотрены. Информационно-консультационная поддержка УИК осуществляется на постоянной основе. Сформированы 2 новые УИК. Успешно проведены 2 выборные кампании (в марте и сентябре текущего года). |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойного функционирования участковых избирательных комиссий» | 15200,00 | 14960,314 | 98% | Проведены все мероприятия, запланированные в рамках подготовки и проведению 2-х выборных кампаний на территории МО* |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования в СМИ» | 0,00 | 0,00 | - | Денежные мероприятия не запланированы. Введён и функционирует новый сайт МО. Информация также оперативно размещается в группе администрации в социальной сети ВКонтакте |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» | 102,00 | 100,00 | 98% | Договор на 2024 год на поддержку официального сайта (портала) исполнен и закрыт полностью |
| 3. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» |  |  |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» | 0,00 | 0,00 | - | Денежные мероприятия на текущий год не закладывались |

* в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойного функционирования участковых избирательных комиссий» для нужд участковых избирательных комиссий приобретены сейфы, 20 комплектов флагов, ширмы, кабины для тайного голосования, канцтовары, организационная техника на 2 новые комиссии, браслеты-флешки и флажки для впервые голосующих избирателей, стационарные и переносные урны для голосования, организована оплата сотовой связи комиссий, аренда рамок металлодетекторов и охраны помещений для голосования, а также по соглашению с ТИК Всеволожского района проведена оплата расходов, связанных с подготовкой, эксплуатацией средств автоматизации и обучением организаторов выборов, обеспечение деятельности избирательных комиссий. В 4 квартале произведено обновление организационной техники на комиссии (в том числе, диагностика и ремонт ноутбуков), докуплено новое оборудование и необходимая техника, а также рециркуляторы бактерицидные.

Исполнение муниципальной программы по итогам 2024 составляет 98%.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год |
| 1. | Подпрограмма «Общество и власть в МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |
| 1.1 | Количество консультаций членов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) | плановое значение | ед. | 5 |
|  |  | фактическое значение | ед. | 5 |
| 1.2. | Количество договоров, заключённых в целях бесперебойного функционирования деятельности УИК | плановое значение | ед. | 11 |
|  |  | фактическое значение | ед. | 10 |
| 1.3. | Количество техники для оснащения УИК (комплект) | плановое значение | ед. | 28-32 |
|  |  | фактическое значение | ед. | 30 |
| 1.4. | Количество сформированных УИК | плановое значение | ед. | 28-32 |
|  |  | фактическое значение | ед. | 30 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения в средствах массовой информации | плановое значение | % | 100 |
|  |  | фактическое значение | % | 100 |
| 2.2. | Уровень информированности населения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | плановое значение | балл | 100 |
|  |  | фактическое значение | балл | 100 |
| 3. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» |  |  |  |
| 4.1 | Доля участия в областных программах в рамках реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз | плановое значение | % | 100 |
|  |  | фактическое значение | % | Х |

В 2024 году на территории муниципального образования прошли две большие выборные кампании – в марте выборы Президента Российской Федерации и в сентябре – выборы в совет депутатов МО «Муринское городское поселение» пятого созыва. Увеличилось число участковых избирательных комиссий (до 30 УИК), что потребовало большого времени на их формирование, обучение членов комиссий и необходимое оснащение.

С июня 2024 года действует новый сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет, за чем также стоит большой объем работы (старый сайт, функционирующий с 2014 по 2024, поддерживается в рабочем состоянии, переведён в режим архивного доступа и доступен для скачивания необходимых документов и материалов).

Работа администрации публично освещается и в группе «ВКонтакте», насчитывающей уже около 10 тысяч подписчиков. Верифицированная группа не первый год является не просто официальным госпабликом, но и одним из флагманских госпабликов Всеволожского района. За 2024 год было размещено почти 700 публикаций, которые просмотрели по статистике группы около 400 тыс. человек. Данная статистика говорит о высоком уровне вовлеченности населения в деятельность администрации.