ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы: «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021– 2029 годы» за 2025 год

Муниципальной программой на 2025 год предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Процессная часть:

Комплекс процессных мероприятий 1

«Повышение эффективности использования автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах МО»:

В рамках данного комплекса мероприятий запланировано следующее:

Мероприятие 1

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

- Устройство электроосвещения на участке автомобильной дороги улица Шоссе в Лаврики на участке от д. 74, корп. 1, до ж/д переезда – 10 612,5 тыс. руб.: в рамках данного мероприятия заключены контракт с ООО «ДСК ПРОЕКТ» №23/25 от 16.09.2025 года на сумму 10 492,50 тыс. руб. и договор с ООО «СК ШПРЕНГЕЛЬ» №138/25МБУ от 20.10.2025 года на сумму 120,00 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

- Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, бульвар Менделеева – 40 307,92 тыс. руб.: в рамках данного мероприятия заключен контракт с ООО «М-СТРОЙ» №20/25 от 06.09.2025 года на сумму 40 307,92 тыс. руб.  Работы выполнены в полном объеме.

- Реализация трех пешеходных переходов по адресам: Воронцовский бульвар д. 14 к.1, д. 16 к.1, д. 17.) – 3 814,64 тыс. руб.: в рамках данного мероприятия заключен контракт с ООО «Нева Знак» №26/25 от 25.11.2025 года на сумму 3 814,64 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

( Ранее это мероприятие называлось "ремонт дорог" на сумму 5636,8 её сняли и из этих денег 3814,64 направили на это мероприятие)

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования промышленной зоны "Мурино" – 30 000,00 тыс. руб.: При проведении конкурсной процедуры не поступило ни одной заявки от участников. Аукцион был отменен по решению УФАС России.

Мероприятия 2

Проектирование и прохождение экспертиз:

- Актуализация КСОДД – в рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт № 0145300025825000013 от 03.06.2025 г. Работы выполнены и оплачены в полном объеме (8250 тыс. руб.)

- Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры - в рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт № 0145300025825000013 от 03.06.2025 г. Работы выполнены и оплачены в полном объеме (3000 тыс. руб.)

- Проектирование и реализация ПОДД по ул. Лесная и Воронцовский бульвар – 8665,15 тыс. руб.: в рамках данного мероприятия заключен контракт с ООО «Нева Знак» №18/25 от 11.08.2025 года на сумму 8665,15 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

- Проектирование и реализация ПОДД по ул. Вокзальная, Боровая (одностороннее движение), Привокзальная площадь и выход из метро "Девяткино" (западный мкр.) – 790,00 тыс. руб.: в рамках данного мероприятия заключены договора с ИП Абдуллин Ринат Хизбуллович №56/25МБУ от 09.04.2025 года на сумму 203,50 тыс. руб. и с ООО «Нева Знак» №57/25МБУ от 24.04.2025 года на сумму 586,50 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

- Проведение приемочной и плановой диагностики – 340 тыс. руб.: в рамках данного мероприятия заключены договор с ООО «ДОРГИС» №93/25МБУ от 14.07.2025 года на сумму 340,00 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

- ПСД по техническому перевооружению дороги по ул. Садовая – 2 852,05 тыс. руб.: в рамках данного мероприятия заключены контракт с ООО «Авангард» №37/22 от 11.10.2022 года Этап 2 на сумму 2 852,05 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

- Проектирование бокового проезда от ул. Шувалова вдоль Ручьевского проспекта" – 7 900,00 тыс. руб.: Заключен контракт между МБУ «ЦБС» и ООО «ПИК Экспедиция» № 1045300002824000004 от 02.05.2024, 30.05.2025 заключено дополнительное соглашение о замене заказчика на МБУ «СРТ». По состоянию на 31.12.2025 подрядная организация не выполнила условия контракта в полном объеме, проект не прошел государственную экспертизу. Работы не выполнены. Подрядная организация в одностороннем порядке отказалась от исполнения условий контракта.

- Подготовка документации для КДХ – 500,00 тыс. руб.: в рамках данного мероприятия заключены договора с ООО «Вектор» №15/25МБУ от 12.02.2025 года на сумму 64,95 тыс. руб., №16/25МБУ от 12.02.2025 на сумму 67,05 тыс. руб., с ООО «ТЕХНОЛОГИКА» №133/25МБУ от 13.10.2025 года на сумму 104,00 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Экономия составила 264,00 тыс. руб.

Мероприятие 3

«Строительный технический авторский инструментальный контроль (надзор)» – 500,00 тыс. руб.: в рамках данного мероприятия заключен договор с ООО «ТЕХНОЛОГИКА» №119.1/25МБУ от 08.09.2025 года на сумму 500,00 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021– 2029 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчетный период: январь-декабрь 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: МБУ "СРТ", отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году ( тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  | Прочие источники |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  | Прочие источники |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  | Прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  |
| Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Повышение эффективности использования автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах МО» |  | 0,00 | 0,00 |  | 72 532,26 |  | 45 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 54 368,26 |  | 25 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 54 368,26 |  | 25 000,00 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | 0,00 | 0,00 |  | 39 735,06 |  | 45 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 29 735,06 |  | 25 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 29 735,06 |  | 25 000,00 |  |  |  |
| 1.1.1 | Устройство электроосвещения на участке автомобильной дороги улица Шоссе в Лаврики на участке от д. 74, корп. 1, до ж.д. переезда |  | 0,00 | 0,00 |  | 10 612,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 612,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10 612,50 |  | 0,00 | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. | "Мероприятие выполнено" |  |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, бульвар Менделеева |  | 0,00 | 0,00 |  | 15 307,92 |  | 25 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 15 307,92 |  | 25 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 15 307,92 |  | 25 000,00 | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. | "Мероприятие выполнено" |  |
| 1.1.3 | Реализация трех пешеходных переходов по адресам: Воронцовский бульвар д. 14 к.1, д. 16 к.1, д. 17.) |  | 0,00 | 0,00 |  | 3 814,64 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 814,64 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 814,64 |  | 0,00 | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. | "Мероприятие выполнено" Ранее это мероприятие называлось "ремонт дорог" на сумму 5636,8 её сняли и из этих денег 3814,64 направили на это мероприятие |  |
| 1.1.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования промышленной зоны "Мурино" |  | 0,00 | 0,00 |  | 10 000,00 |  | 20 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | При проведении конкурсной процедуры не поступило ни одной заявки от участников. Аукцион был отменен по решению УФАС России. | "Мероприятие не выполнено" |  |
| 1.2 | Мероприятия 2 Проектирование и прохождение экспертиз Разработка ПОДД |  | 0,00 | 0,00 |  | 32 297,20 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 24 133,20 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24 133,20 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.1 | Актуализация КСОДД |  | 0,00 | 0,00 |  | 8 250,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 8 250,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 8 250,00 |  | 0,00 | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. | "Мероприятие выполнено" |  |
| 1.2.2 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |  | 0,00 | 0,00 |  | 3 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 000,00 |  | 0,00 | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. | "Мероприятие выполнено" |  |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2024)1 | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021– 2029 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь отремонтированных участков дорог местного значения | м2 |  | 9974 | 9974 | Отремонтировано 9974 квадратных метра |
| 2 | Разработка документов транспортного планирования | шт. |  | 2 | 4 | КСОДД ПКРТИ КСОТ ДПРП |
| 3 | Разработка проектов организации дорожного движения, разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог | шт. |  | 2 | 2 |  |
| 4 | Протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | пог. м. |  | 1100 | 1150 | Вновь построенный участок по ул. Шоссе в Лаврики от д. 74 к.1 до ж/д переезда (общая протяженность освещенных частей УДС – 35,457 км) |