Отчёт

о реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 гг.»

за 2024 год

Целью муниципальной программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 гг.», является создание условий для устойчивого роста экономики муниципального образования и разработана в рамках Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Муниципальная программа включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей. В муниципальной программе имеются финансовые и не финансовые мероприятия.

Лимит по программе на 2024 год 5 963,7 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 1 888,3 тыс. руб.

Остаток денежных средств перенесен на 2025 г. (мероприятие по формированию Стратегии социально-экономического развития продлено на 2025 год).

По комплексу процессных мероприятий:

1. «Информационно-консультационная поддержка, популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности»:

В рамках популяризации сферы малого и среднего бизнеса:

на площадке Коворкинг-центра администрацией муниципального образования совместно с фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области проведено 2 встречи с предпринимателями города Мурино;

проведена совместная встреча предпринимателей города Мурино с ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»: по вопросу разработки «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2030 года»;

принято онлайн участие в программе спецпроекта Национального информационного канала «Говорит и показывает Мурино» - проведено 6 интервью (формат вопросы-ответы поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства).

Мероприятие выполнено.

2.  «Финансовая поддержка СМСП»:

На оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим социально значимые и приоритетные виды деятельности на 2024 г. запланировано 1 610,00 тыс. рублей.

В 2024 году, проведен конкурс на выделение субсидии социально ориентированной некоммерческой организации.

По итогам конкурса победителем стала Унитарная некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Место под солнцем», размер субсидии составил 1 500, 00 тыс. рублей.

В рамках проекта «Экодесант Мультицентра» группа из семнадцати молодых людей с инвалидностью под руководством наставников-специалистов отдела по трудоустройству «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» провели 56 выездных мероприятий по уборке территории муниципального образования. Уборка осуществлялась по адресам: «Ручьевский проспект», Воронцовский бульвар, Петровский бульвар, проспект Аваторов Балтики, пешеходный тротуар и прилегающая территория от перекрестка проспекта Авиаторов Балтики и Петровского бульвара в сторону станции метрополитена «Девяткино», «Тропа здоровья» (по Оборонной улице), Муринский парк, Школьный спуск.

Целью данного проекта является вовлечение данной категории молодых людей в социально полезную деятельность, формирование и приобретение компетенций, дающих возможность полноценной интеграции их в обществе, мотивация к рабочей деятельности.

Конкурсы «Успешный старт» и «Лучший предприниматель муниципального образования» не проводились, конкурс носит заявительный характер.

Мероприятие выполнено частично.

3. «Имущественная поддержка СМСП»:

Имущественная поддержка субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также самозанятых граждан, предусмотрена Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» и осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов.

Данная мера поддержки предназначена для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами и на территории муниципального образования предоставлена впервые.

Имущественная поддержка СМСП не проводилась, мероприятие носит заявительный характер.

Мероприятие не выполнено.

4. «Организация обучения. Вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность муниципального образования»:

На безвозмездной основе в рамках заключенного между администрацией муниципального образования и Фондом «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» соглашения о сотрудничестве (партнерстве) в 2024 году на базе «Каворкинг-цент Мурино»:

2 раза проведен курс «Введение в предпринимательство» (Обучение для граждан, желающих открыть свой бизнес, а также предпринимателей уже осуществляющих свою деятельность для повышения знаний и компетенций). 7 - дневный курс по 3 часа ежедневно – обучилось 47 человека.

проведен тренинг «Азбука предпринимателя» корпорации МСП, длительностью 3 дня по 7 часов в день (для тех, кто осуществляет свой бизнес менее 1-го года.) Тренинг предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать свой бизнес-проект. В рамках тренинга рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия.

Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса -обучились – 18 человек.

проведен тренинг «Консультационная поддержка» для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, самозанятых – 22 чел.

Мероприятие выполнено.

«Обеспечение продовольственной безопасности муниципального образования»:

В рамках обеспечения продовольственной безопасности муниципального образования:

проведена закупка ярмарочных палаток (включая столы, стулья) в количестве 5 шт. на общую сумму 295,1 тыс. рублей;

проведена закупка ветровок (дождевики) в количестве 15 шт. на общую сумму 72,3 тыс. рублей.

В рамках содействия в продвижении на рынки товаров и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства путем обеспечения их участия в выставках, ярмарках и реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года», в части развития ярмарочной торговли путем обеспечения развития ярмарок «выходного дня» и предоставление площадок для торговли в центрах предпринимательской активности и в густонаселенных районах, экономическим блоком проведены 4 ярмарки (Масленица, День защиты детей, День молодежи, День города) «народно-художественных промыслов», общее количество участников ярмарок составило 67 чел.

Мероприятие выполнено.

5. «Совершенствование нормативной правовой базы администрации муниципального образования в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства»

В рамках реализации мероприятия разработано и актуализировано 15 нормативных правовых актов.

Мероприятие выполнено.

6.  «Совершенствование системы стратегического планирования»:

Заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года» (на общую стоимость 3 750,00 тыс. рублей, в 2024 году 2 625,0 тыс. рублей).

Мероприятие по формированию Стратегии социально-экономического развития продлено на 2025 год.

Для обеспечения отбора онлайн-голосования по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» проведена закупка услуг связи для работы волонтёров, общая сумма 20,8 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

Эффективность реализации программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021-2029 гг.» составила 42%

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) по муниципальным программам за 2024 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Количество консультаций субъектам МСП | Ед. | 40 | 25 | 30 |  | 120% |
| 2 | Количество информационных статей в газете «Муринская панорама» | Ед. | 2 | 15 | 0 |  | 0 |
| 3 | Количество проведенных конкурсов | Ед. | 1 | 2 | 1 |  | 50% |
| 4 | Количество выявленного имущества, которое не используется (неэффективно используется, или используемого не по назначению) | Ед. | 0 | 3 | 0 |  | 0 |
| 5 | Количество заключенных договоров аренды с субъектами МСП | Ед. | 0 | 2 | 0 |  | 0 |
| 6 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | Ед. | 20 | 20 | 21 |  | 105% |
| 7 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | Чел. | 60 | 130 | 87 |  | 66,9% |
| 8 | Количество проведенных мероприятий (встреч, круглых столов, семинаров, тренингов) | Ед. | 9 | 40 | 15 |  | 37,5% |
| 9 | Количество проведенных ярморочных (выставочных) мероприятий | Ед. | 2 | 5 | 4 |  | 66,7% |
| 10 | Доля обновленной нормативно правовой базы администрации муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |  | 80% |
| 11 | Удельный вес задач муниципального образования решаемых с помощью документов стратегического планирования, в общем количестве приоритетных задач муниципального образования, изложенных в стратегии социально-экономического развития муниципального образования | % | 35,7 | 40 | 23,7 |  | 59,2% |

Отчет об объемах финансирования и выполнения муниципальной программы в разрезе основных мероприятий и мероприятий по всем источникам финансирования за 2024 год

| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/Соисполнители | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | 2. Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка СМСП» | Отдел экономики, УМИ, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 1 610,0 |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  | 1 500,0 |  | 93,2% | Проведен конкурс по НКО, победителем стала УНО «Благотворительный фонд «Место под солнцем» |
| 2. | 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение продовольственной безопасности муниципального образования» | Отдел экономики, УМИ, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 500,5 |  |  |  | 367,5 |  |  |  | 367,5 |  | 73,4% | Закуплено 5 палаток со столами и стульями и 15 дождевиков |
| 3. | 7. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы стратегического планирования» | Отдел экономики, УМИ, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 3 853,2 |  |  |  | 20,8 |  |  |  | 20,8 |  | 0,5% | Заключен договор на формирование стратегии, велась работа по согласованию аналитической части |
| Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 5 963,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 888,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 888,3 | 0,0 | 31,7% |  |