Отчёт

о реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2030 гг.»

за 2025 год

Целью муниципальной программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2030 гг.», является создание условий для устойчивого роста экономики муниципального образования и разработана в рамках Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Муниципальная программа включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей. В муниципальной программе имеются финансовые и не финансовые мероприятия.

Лимит по программе на 2025 год 4 870,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 4 600,0 тыс. руб.

По комплексу процессных мероприятий:

1. «Информационно-консультационная поддержка, популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности»:

- В рамках соглашения о сотрудничестве (партнёрстве) между администрацией и Фондом «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» на базе коворкинг-центра «МуриУм» в 2025 году состоялся курс «Введение в предпринимательство», а также проведён курс «Азбука предпринимателя».

# В октябре 2025 года прошёл VII Форум потребительского рынка Ленинградской области, который впервые был проведён на территории г. Мурино (на площадке торгового центра «ЭкоПарк»).

Мероприятие выполнено.

2.  «Финансовая поддержка СМСП»:

На оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим социально значимые и приоритетные виды деятельности на 2025 г. запланировано 1 600,00 тыс. рублей.

В 2025 году, проведен конкурс на выделение субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, победителем которого вновь стала Унитарная некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Место под солнцем», размер субсидии составил 1 600,00 тыс. рублей.

В рамках проекта «Экодесант Мультицентра» группа из пятнадцати молодых людей с инвалидностью, включая молодых людей, проживающих в г. Мурино, под руководством наставников-специалистов отдела по трудоустройству «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» провели 48 выездных мероприятий по уборке территории муниципального образования.

Целью данного проекта является вовлечение данной категории молодых людей в социально полезную деятельность, формирование и приобретение компетенций, дающих возможность полноценной интеграции их в обществе, мотивация к рабочей деятельности.

Мероприятие выполнено полностью.

3. «Имущественная поддержка СМСП»:

Имущественная поддержка субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также самозанятых граждан, предусмотрена Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» и осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов.

Данная мера поддержки предназначена для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами и на территории муниципального образования предоставлена впервые.

Имущественная поддержка СМСП не проводилась, мероприятие носит заявительный характер.

Мероприятие не выполнено.

4. «Организация обучения. Вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность муниципального образования»:

На безвозмездной основе в рамках заключенного между администрацией муниципального образования и Фондом «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» соглашения о сотрудничестве (партнерстве) в 2025 году на базе «Каворкинг-цент Мурино» состоялся курс «Введение в предпринимательство», а также проведён курс «Азбука предпринимателя».

Мероприятие выполнено.

«Обеспечение продовольственной безопасности муниципального образования»:

В рамках содействия в продвижении на рынки товаров и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства путем обеспечения их участия в выставках, ярмарках и реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года», в части развития ярмарочной торговли путем обеспечения развития ярмарок «выходного дня» и предоставление площадок для торговли в центрах предпринимательской активности и в густонаселенных районах, экономическим блоком организованы и проведены ярмарочные мероприятия выездной торговли в дни проведения общегородских мероприятий.

Мероприятие выполнено.

5. «Совершенствование нормативной правовой базы администрации муниципального образования в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства»

В рамках реализации мероприятия своевременно актуализировались нормативные правовые акты.

Мероприятие выполнено.

6.  «Совершенствование системы стратегического планирования»:

Мероприятия не проводились в связи с отсутствием необходимости.

Мероприятие не выполнено.

7. «Организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Проведен конкурс на определение перевозчика по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом №1 на 2026-2030 гг., победителем объявлен ООО «Вест-Сервис», с которым заключен контракт на общую сумму 5 035,3 тыс. руб., сроком на 5 лет.

Разработана и утверждена комплексная схема организации транспортного обслуживания населения (КСОТ).

Эффективность реализации программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021-2030 гг.» составила 81%.

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) по муниципальным программам за 2025 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Количество консультаций субъектам МСП | Ед. | 30 | 25 | 30 |  | 120% |
| 2 | Количество информационных статей в газете «Муринская панорама» | Ед. | 0 | 15 | 54 |  | 360% |
| 3 | Количество проведенных конкурсов | Ед. | 1 | 2 | 1 |  | 50% |
| 4 | Количество выявленного имущества, которое не используется (неэффективно используется, или используемого не по назначению) | Ед. | 0 | 3 | 2 |  | 66,7% |
| 5 | Количество заключенных договоров аренды с субъектами МСП | Ед. | 0 | 2 | 0 |  | 0 |
| 6 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | Ед. | 21 | 22 | 21 |  | 95,4% |
| 7 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | Чел. | 87 | 130 | 127 |  | 66,9% |
| 8 | Количество проведенных мероприятий (встреч, круглых столов, семинаров, тренингов) | Ед. | 15 | 40 | 40 |  | 100% |
| 9 | Количество проведенных ярморочных (выставочных) мероприятий | Ед. | 4 | 5 | 5 |  | 100% |
| 10 | Доля обновленной нормативно правовой базы администрации муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |  | 80% |
| 11 | Удельный вес задач муниципального образования решаемых с помощью документов стратегического планирования, в общем количестве приоритетных задач муниципального образования, изложенных в стратегии социально-экономического развития муниципального образования | % | 23,7 | 45 | 30 |  | 66,7% |

Отчет об объемах финансирования и выполнения муниципальной программы в разрезе основных мероприятий и мероприятий по всем источникам финансирования за 2025 год

| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/Соисполнители | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | 2. Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка СМСП» | Отдел экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 1 600,0 |  |  |  | 1 600,0 |  |  |  | 1 600,0 |  | 100,0% | Проведен конкурс на выделение субсидии социально ориентированной некоммерческой организации. Победитель УНКО «Благотворительный фонд «Место под солнцем» |
| 2. | 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение продовольственной безопасности муниципального образования» | Отдел экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 120,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0% | Отсутствовала потребность в ремонте палаток |
| 3. | 7. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы стратегического планирования» | Отдел экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 150,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0% | Отсутствовала потребность |
|  | 8. Комплекс процессных мероприятий «Организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | Отдел экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 3 000,0 |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  | 3 000,0 |  | 100,0% | Разработан и утвержден КСОТ |
| Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 4 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 600,0 | 0,0 | 94,5% |  |