#### Отчет

#### о реализации муниципальной программы

#### «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 гг.»

#### за 2025 год

#### Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 гг.» состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие имущественного комплекса» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Подпрограмма 2. «Совершенствование муниципальной службы в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела».

#### Общий объем финансирования муниципальной программы в 2025 году 9 352,5тыс. руб.

#### Кассовые расходы в 2025 году составили 2 647,3 тыс. руб.

#### Программа направлена на решение актуальных и требующих решения проблем и задач в сфере муниципального управления.

Главная цель - повышение эффективности местного самоуправления и развитие информационного общества в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

#### Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области муниципальной

#### Лимит на 2025 год составил 9 8 360,6тыс. руб., кассовые расходы 1 839,5 тыс. руб., неиспользованные денежные средства возвращены в бюджет муниципального образования.

Целью подпрограммы является повышение эффективности управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

За отчетный год в муниципальную собственность принято приняты и включены в реестр 12 объектов наружного освещения, 10 объектов улично-дорожной сети, 19 объектов сети дождевой канализации, 1 тепловая сеть, 2 площадки с контейнерами заглублённого типа и 13 земельных участков.

Проведено межевание 40,4 га земельных участков под МКД, из них по 3 участкам не завершены работы: по 1 ЗУ документы направлены главе МО «Муринское городское поселение» ВМП ЛО Галиновскому С.Н. для проведения общественных слушаний, по 2 участкам рассматривается вопрос об исключении этих участков из договора в связи с тем, что они не переведены в муниципальную собственность. Договор с ООО "ЗЕМЛЯ" продлен на 2026 год, оплата работ будет произведена после постановки на кадастровый учет всех земельных участков.

Выполнены работы по подготовке землеустроительной документации по ул. Новая.

Заключен договор на 3 года на выполнение кадастровых работ, в рамках которого проведены кадастровые работы по 9 объектам. Произведена оценка 11 объектов.

По договору 2022 г. с ООО Землеустройство по планировке территории и проекту межевания территории производственной зоны «Мурино» идет процесс расторжения договора в связи с невыполнением условий контракта.

В рамках владения и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, производилась оплата взносов за капитальных ремонт и за ЖКУ квартир, находящихся в муниципальной собственности. Проведено обследование 2 ИЖС и 2 МКД в д. Лаврики на аварийность, производилось вскрытие муниципальной квартиры на шоссе в Лаврики.

#### Подпрограмма 2 «Совершенствование муниципальной службы в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципальной программы

#### Лимит на 2025 год составил 541,6 тыс. руб., кассовые расходы 381,8 тыс. руб.

Целью подпрограммы является совершенствование системы муниципальной службы, создание условий для организации прохождения муниципальной службы, правовой основы муниципальной службы, правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

В 2025 году в рамках реализации программы прошли обучение 22 сотрудника администрации, проведен медицинский осмотр 32 сотрудников администрации. Мероприятия подпрограммы выполнены полностью.

Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела»

#### Лимит на 2025 год составил  450,3 тыс. руб., кассовые расходы 426,0 тыс. руб.

Целью подпрограммы является создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда администрации и иных архивных документов в интересах граждан, общества и государства.

В рамках программы проводилась архивная обработка документов.

Архивная обработка включает в себя:

- экспертизу научной и практической ценности с полистным просмотром, отбор дел, не подлежащих дальнейшему хранению, определение сроков хранения документов внутри дела; формирование дел в тома по ключевым признакам, систематизация документов внутри дела, нумерация страниц в деле), заполнение и вклейку листа заверителя;

- переплетные работы, в том числе: сталкивание, выравнивание, равномерное распределение и подклейка листков дела, прошив блока документов, вклейку документов в твердые обложки из картона;

- изготовление индивидуальных обложек для документов;

- оформление обложки дела, заголовка дела;

- составление внутренней описи на документы, находящиеся внутри дела.

Проведена работа по архивной обработке документации: проведена экспертиза 70 дел, составлено 100 внутренних описи, уничтожено 812 дел. Приобретено 10 лицензий (новых рабочих мест) для системы электронного архива «Этлас», закуплены 3 гигрометра для архива.

#### Эффективность реализации программы «Управление муниципальным имуществом, финансами и муниципальной службой муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» составила 69%.

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) по муниципальным программам за 2025 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному |  | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План |  | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие имущественного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов недвижимости, в том числе бесхозяйных, на которые осуществлена регистрация прав собственности муниципального образования | % | 94 | 100 |  | 98 |  |  | 98 % |
| 2 | Содержание муниципального имущества | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100% |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование муниципальной службы муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа муниципальных служащих | Чел. | 19 | 12 |  | 22 |  |  | 183,3% |
| 2 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100% |
| Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля архивных документов, муниципальном архиве хранящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100% |
| 2 | Доля описей дел в архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в архиве | % | 60 | 80 |  | 70 |  |  | 87,5 % |
| 3 | Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в архиве | % | 60 | 80 |  | 70 |  |  | 87,5 % |

Отчет об объемах финансирования и выполнения муниципальной программы в разрезе основных мероприятий и мероприятий по всем источникам финансирования за 2025 год

| № |  | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/Соисполнители |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) |  |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах |  | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ |  | ОБ | МБ | Прочие | ФБ |  | ОБ |  | МБ | Прочие | ФБ | ОБ |  | МБ | Прочие |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1. «Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» |  | Отдел УМИ |  |  |  |  | 6 499,5 |  |  |  |  |  | 513,4 |  |  |  | 513,4 |  |  | 7,9% |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Выполнение кадастровых работ с целью подготовки технической документации на объекты недвижимости |  | Отдел УМИ |  |  |  |  | 677,4 |  |  |  |  |  | 16,7 |  |  |  | 16,7 |  |  | 2,5% | Проведены кадастровые работы по 9 объектам |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Оценка объектов недвижимости |  | Отдел УМИ |  |  |  |  | 226,1 |  |  |  |  |  | 133,0 |  |  |  | 133,0 |  |  | 58,8% | Произведена оценка 11 объектов |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Выполнение комплекса геодезических работ, подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории |  | Отдел архитектуры |  |  |  |  | 1 136,2 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0% | Проведено межевание 40,4 га ЗУ |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Подготовка межевых планов земельных участков |  | Отдел УМИ/Отдел архитектуры |  |  |  |  | 1 332,5 |  |  |  |  |  | 8,2 |  |  |  | 8,2 |  |  | 0,6% |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5 Проведение аукционов |  | Отдел УМИ |  |  |  |  | 55,8 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0% | Аукционы не проводились |  |
| 1.6. | Мероприятие 6 Разработка документов по планировке территории |  | Отдел архитектуры |  |  |  |  | 3 071,5 |  |  |  |  |  | 355,5 |  |  |  | 355,5 |  |  | 11,6% | Выполнены работы по подготовке землеустроительной документации по ул. Новая |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2. «Владение и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности» |  | Отдел УМИ |  |  |  |  | 1 861,1 |  |  |  |  |  | 1 326,1 |  |  |  | 1 326,1 |  |  | 71,3% |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Развитие и содержание жилищного фонда муниципального образования |  | Отдел УМИ |  |  |  |  | 1 249,7 |  |  |  |  |  | 1 051,7 |  |  |  | 1 051,7 |  |  | 84,2% | Производились выплаты в фонд капитального ремонт и за КУ |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Охрана имущества казны муниципального образования |  | Отдел УМИ |  |  |  |  | 111,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0% |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3 Содержание имущества, находящегося в казне МО |  | Отдел УМИ |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  | 274,4 |  |  |  | 274,4 |  |  | 54,9% | Проведено обследование 2 ИЖС и 2 МКД в д. Лаврики на аварийн |  |
|  | Итого |  |  | 0 |  | 0,0 |  | 8 360,6 | 0 |  | 0 |  | 0,0 | 1 839,5 | 0 | 0 | 0,0 | 1 839,5 |  | 0 | 22,0% |  |  |
| Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 2. «Организация профессионального развития муниципальных служащих МО «Муринское городское поселение» ВМР ЛО» |  | Организационный отдел |  |  |  |  | 245,2 |  |  |  |  |  | 141,6 |  |  |  | 141,6 |  |  | 57,7% | Прошли обучение 22 сотрудников администрации |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 6. «Охрана труда» |  | Организационный отдел |  |  |  |  | 296,4 |  |  |  |  |  | 240,2 |  |  |  | 240,2 |  |  | 81,0% | Прошли медосмотр 32 сотруд |  |
|  | Итого |  |  | 0 |  | 0,0 |  | 541,6 | 0 |  | 0 |  | 0,0 | 381,8 | 0 | 0 | 0,0 | 381,8 |  | 0 | 70,5% |  |  |
| Подпрограмма "Развитие архивного дела" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1. Обеспечение сохранности архивного фонда |  | Отлел делопроизводства и архива |  |  |  |  | 332,3 |  |  | 0 |  | 0,0 | 314,0 | 0 | 0 | 0,0 | 314,0 |  | 0 | 94,5% |  |  |
|  | Мероприятие 1. Архивная обработка фонда |  | Отлел делопроизводства и архива |  |  |  |  | 228,3 |  |  |  |  |  | 216,20 |  |  |  | 216,20 |  |  | 94,7% | Проведена экспертиза 70 дел, составлено 100 внутренних описи, уничтожено 812 дел |  |
|  | Мероприятие 2. Комплектование и улучшение материально технической базы архивного фонда |  | Отлел делопроизводства и архива |  |  |  |  | 104,0 |  |  |  |  |  | 97,80 |  |  |  | 97,80 |  |  | 94,0% | Закуплены 3 гигрометра |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2. Информатизации архивного фонда |  | Отлел делопроизводства и архива |  |  |  |  | 118,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,0 |  | 0,0 | 94,9% |  |  |
|  | Мероприятие 2 Обслуживание электронного архива |  | Отлел делопроизводства и архива |  |  |  |  | 118,0 |  |  |  |  |  | 112,00 |  |  |  | 112,00 |  |  | 94,9% | Проводилось обслуживание системы Этлос |  |
|  | Итого |  |  | 0 |  | 0,0 |  | 450,3 | 0 |  | 0 |  | 0,0 | 426,0 | 0 | 0 | 0,0 | 426,0 |  | 0 | 94,6% |  |  |
| Всего |  |  |  | 0 |  | 0,0 |  | 9 352,5 | 0 |  | 0 |  | 0,0 | 2 647,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 647,3 |  | 0 | 28,3% |  |  |