ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы: «Развитие молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании

«Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы», утвержденной постановлением администрации от 14.11.2023 № 424

Постановлением администрации от 14.11.2023 № 424 утверждена муниципальная программа: «Развитие молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» (далее – программа).

Средства, предусмотренные программой на 2024 год, составляют – 8 552,72 тыс. рублей.

Всего за 2024 год в рамках программы израсходовано – 8 319,26 тыс. рублей.

Исполнение – 97,3 %.

| Наименование мероприятий | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий 1 Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | 7435,78 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 Развитие молодежного коворкинг - центра | 127,20 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 Проведение мероприятий по обеспечению летней занятости несовершеннолетних | 756,28 |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы ««Развитие молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному 1 | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатель 1. Количество проведённых мероприятий для молодёжи | шт. | 89 | 87 | 91 |  |
| 2 | Показатель 2. Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях | чел. | 3175 | 1760 | 5186 |  |
| 3 | Показатель 3. Количество добровольцев/волонтёров, принявших участие в мероприятиях | чел. | 75 | 70 | 74 |  |
| 4 | Показатель 4. Количество мероприятий в молодёжном коворкинг-центре | шт. | 108 | 102 | 110 |  |
| 5 | Показатель 5. Количество посетителей молодежного коворкинг-центра | чел. | 7 725 | 2020 | 9041 |  |
| 6 | Показатель 6. Количество резидентов молодежного коворкинг-центра | чел. | 847 | 400 | 1136 |  |
| 7 | Показатель 7. Степень вовлеченности подростков и молодежи в реализацию проекта по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | чел. дней | 420 | 460 | 460 |  |

Всего за 2024 год для молодёжи и с участием молодёжи было организовано 91 мероприятие, в которых приняли участие 5 196 человек в возрасте 14-35 лет. 6 июля 2024 года прошло мероприятие, приуроченное ко Дню Молодежи, «МуриУм-fest». В этом году фестиваль прошел на четырех площадках – общественное пространство «Улица Графская», парк на ул. Английской,

общественное пространство «Набережная реки Охты» и на площади нового торгового центра «ЭКО парк. Добавление двух новых локаций фестиваля позволило привлечь большее количество молодежи к участию в мероприятии. Всего мероприятие посетили около 4-х тысяч человек.

В рамках развития волонтерской деятельности были организованы следующие мероприятия: раздача подарков жителям блокадного Ленинграда, акция «Георгиевская ленточка», волонтерство на мероприятиях (День Победы, День молодежи, День МО), в них участвовали 74 добровольца.

В рамках воспитания гражданственности, патриотизма и уважения к отечественной истории среди молодежи в 2024 году был разработан и проведен I фестиваль культур народов России «Под небом одним», посвященный Дню народного единства, а также запущена акция «Письмо солдату» ко Дню героев Отечества.

В молодежном коворкинг-центре прошло 110 мероприятий. Из них 76 организовано и проведено МКУ «ЦМУ» и администрацией МО и 34 организованы и проведены районными и областными организациями, а также арендаторами на платной основе.

Количество резидентов за 2024 год составило 1136 человек, для сравнения за 2023 год в коворкинге зарегистрировалось 920 человек. За год коворкинг посетили 9 041 человек.