Пояснительная записка

к отчету по муниципальной программы «Благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 годы» за 2025г.

Муниципальной программой на 2025 год предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Проектная часть:

Подпрограмма 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - 24731,18 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия запланировано следующее:

Благоустройство общественной территории «Воронцовский бульвар (от ул. Графской до Петровского бульвара) Этап 2». Заключен контракт с ИП Логвинов А.А. № 1045300002825000002 от 21.04.2025 года на сумму 24 731 182,80 руб. на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Воронцовский бульвар (от улицы Графской до Петровского бульвара). Этап 2. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Экономия после принятия фактически выполненных работ составила 2 630,88 тыс. руб.

В рамках выполнения работ на объекте смонтированы следующие МАФы:

Стул "REF" – 4 шт.

Модульная скамья Wood Bench Tun B – 15 шт.

Бетонный цветочек – 1 шт.

Бетонный овал – 1 шт.

Урна "Монолит" – 10 шт.

Пергола-качели – 1 шт.

Пергола – 1 шт.

Стол Massiv – 1шт.

Стенд информационный – 1 шт.

Решетка приствольная – 8 шт.

На объекте высажено 194 деревьев и 119 кустарника, спланирован газон посевной площадью 2136,3 кв.м., выполнен асфальт 1686,80 кв.м., бортовой камень 888,00 п.м. тротуарная плита 14058,30 кв.м., установлены светильники 24 шт.

Подпрограмма 2. Отраслевой проект «Благоустройство сельских поселений» - 933,49 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия запланировано следующее:

Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муринское городское поселение». Заключено 2 договора от 22.04.2025 №46/25МБУ на сумму 588,91 тыс. руб. и от 23.04.2025 №47/25МБУ на сумму 344,58 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Обработка проведена на площади 89,02 га.

Подпрограмма 3 Иные направления деятельности, направленные на достижение проектной деятельности – 3 416,08 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия запланировано следующее:

Реализация комплекса мероприятий по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды":

Мероприятие 1. Строительный контроль и авторский надзор на объекте благоустройства территории «Воронцовский бульвар (от ул. Графской до Петровского бульвара) Этап 2». Запланированный объем финансирования на 2025 год 502,78 тыс. руб. Заключен договор от 21.04.2025 № СК-2025-1 с ООО «ПРОФКОНТРОЛЬ» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте «Воронцовский бульвар (от ул. Графской до Петровского бульвара) Этап 2», в размере 502,78 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

Мероприятие 2. Проектирование благоустройства территории «Воронцовский бульвар (от ул. Графской до Петровского бульвара) Этап 2». Запланированный объем финансирования на 2025 год 589,00 тыс. руб. Заключен контракт с ООО «ФЛАГМАН» № КФГС-2025-ПР от 21.02.2025 г. на выполнение работ по разработке рабочей документации и сметной документации по благоустройству общественной территории «Воронцовский бульвар (от улицы Графской до Петровского бульвара). Этап 2», в размере 589 000,00 руб. Работы выполнены и оплачены.

Мероприятие 3. Разработка документации по техническому присоединению к сетям электроснабжения объекта благоустройства общественной территории «Воронцовский бульвар (от улицы Графской до Петровского бульвара). Этап 1». Запланированный объем финансирования на 2025 год 200,00 тыс. руб. Заключен контракт ПИК-2024 от 09.07.2024 с ООО «ПИК «ЭКСПЕДИЦИЯ» на проектирование технического присоединения к сетям электроснабжения объекта благоустройства «Воронцовский бульвар (от улицы Графской до Петровского бульвара). Этап 1», в размере 200 000,00 руб. Работы выполнены и оплачены.

Мероприятие 4. Разработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории по ФКГС в 2026г. Запланированный объем финансирования на 2025 год 200,00 тыс. руб. Заключен контракт ДП-2025 от 24.03.2025 с ООО «АБ ЛАМПА» на разработку концепции благоустройства общественной территории «Набережная реки Охта (ул. Шоссе в Лаврики за домом 59)», в размере 200 000,00 руб. Работы выполнены и оплачены.

Мероприятие 5. Проведение геологических и геодезических работ на благоустройство общественной территории в 2026г. Запланированный объем финансирования на 2025 год 300,00 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

Мероприятие 6. Проведение рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2026г, проведение рейтингового голосования по выбору дизайн-проекта для благоустройства в рамках проекта по ФКГС в 2026г. Запланированный объем финансирования на 2025 год 1 624,30 тыс. руб. – проведение рейтингового голосования по выбору дизайн-проекта для благоустройства в рамках проекта по ФКГС в 2026 г.

Заключено 3 договора ГПХ по оказанию содействия в организации и проведении голосования в городе Мурино:

- № 185 от 10.02.2025 на сумму 37 655,80 руб.;

- № 148 от 07.02.2025 на сумму 38 252,50 руб.;            ∑ =168 461,30 руб.

- № 741-1 от 03.02.2025 на сумму 92 553,00 руб.

Работы выполнены, приняты МБУ «ЦБС» и оплачены.

Заключено 2 договора: ООО «ВСЕ ПЕЧАТЬ» на общую сумму 61 074,68 руб., на изготовление печатной продукции.

Заключен договор с ООО «КАСКОМ ПРО» от 21.04.2025 № ККП-2025 на поставку холстов и мальбертов на общую сумму 43 380,00 руб.

1328,99 тыс. руб. заключены 3 договора на оказание содействия в организации и проведении голосования в городе Мурино.

Заключен договор с ПАО " МТС" от 10.06.2025 на услуги интернета в размере 22,40 тыс. руб.

Процессная часть:

Подпрограмма 1. «Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области» - 984,21 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия запланировано следующее:

Установка газонного ограждения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, Воронцовский бульвар, д.14. Ограждение объекта «Воронцовский бульвар (от ул. Графской до Петровского бульвара) Этап 1». Заключен Контракт №14/25 от 01.08.2025 с ООО «Авангард». Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Подпрограмма 2.	«Выполнение мероприятий адресного плана Совета депутатов по благоустройству и содержанию территории» - 25 715,20 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия запланировано следующее:

Мероприятие 1.	Разработка проекта по ул. Шоссе в Лаврики от д.74 до ж/д переезда. Запланированный объем финансирования на 2025 год 750,20 тыс. руб.

Заключен контракт с ООО «ПИК ЭКСПЕДИЦИЯ» от 03.06.2024 № 1045300002824000006 на разработку проектной документации на выполнение работ по строительству наружного освещения на улице Шоссе в Лаврики на участке от д. 74, корп. 1, до ж.д. переезда, на сумму 620 500,00 руб. Работы приняты и оплачены в сумме 620 500,00 руб. Заключен договор ООО Вектор на сумму 129,70 тыс.руб. Проверка правильности применения расценок и индексов расчета по объекту: «Устройство электроосвещения на участке автомобильной дороги улица Шоссе в Лаврики на участке от д. 74, корп. 1, до ж.д. переезда». Работы выполнены и оплачены.

Мероприятие 2.	Проектирование пандуса на «народной тропе». Запланированный объем финансирования на 2025 год 590,00 тыс. руб.

Заключен контракт с ООО "ИНФРАПОРТ" № 1045300002824000020 от 02.09.2024, на сумму 590 000,00 руб. срок выполнения работ 01.12.2024 г. В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 28.12.2024 срок исполнения контракта перенесен до 31.12.2025. Согласование проекта получено от ОАО "РЖД" и проводится негосударственная экспертиза.

Мероприятие 3.	Строительство пандуса на «народной тропе» с системой видеонаблюдения. Запланированный объем финансирования на 2025 год 2 000,00 тыс. руб.

Проектная документация от МБУ "ЦБС" по состоянию на 31.12.2025 не передана.

Мероприятие 4.	Благоустройство набережной реки Охта (от Школьного спуска ул. Садовая до Графского пруда). Запланированный объем финансирования на 2025 год 22 375,00 тыс. руб. Заключен Контракт №22/25 от 15.09.2025 с ООО «Балтик Групп». Сроки исполнения контракта перенесены до 30.06.2026. Первый этап выполнения работ оплачен в сумме 11 074,16 тыс. руб.

Подпрограмма 3. Организация и выполнение работ по благоустройству и содержанию территории муниципального образования – 24 017,99 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия запланировано следующее:

Мероприятие 1.	Удаление борщевика Сосновского механическим способом. Запланированный объем финансирования на 2025 год 1 209,24 тыс. руб. Заключен Контракт №5/25 от 23.05.2025 с ООО «СМУ-24» на сумму 1 040,53 тыс. руб. и Договор №104/25МБУ от 01.08.2025 с ООО «ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ» на сумму 168,71 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

Мероприятие 2.	Вырубка аварийных деревьев. Запланированный объем финансирования на 2025 год 1 997,57 тыс. руб. Заключен Контракт №19/25 от 25.08.2025 с ИП «Прокшиц И.А.» на сумму 1 997,57 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

Мероприятие 3.	Благоустройство Бульвара Менделеева. Запланированный объем финансирования на 2025 год 5 477,47 тыс. руб. Заключен Контракт №12/25 от 25.07.2025 с ИП «Прокшиц И.А.» на сумму 5 477,47 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Установлены урны в количестве 8 шт. и информационные таблички в количестве 2 шт., высажено деревьев 52 шт., спланировано газонов 1866 кв.м., выполнена пешеходная дорожка из тротуарной плитки на площади 1624 кв.м.

Мероприятие 4.	Благоустройство Воронцовского бульвара (от ул. Графская до Ручьевского пр.). Запланированный объем финансирования на 2025 год 8 374,42 тыс. руб. Заключен Контракт №15/25 от 07.08.2025 с ИП «Прокшиц И.А.» на сумму 8 374,42 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Установлены урны в количестве 24 шт., скамейки в количестве 18 шт. и информационные таблички в количестве 6 шт., высажено деревьев 156 шт., спланировано газонов 390 кв.м., выполнена пешеходная дорожка из тротуарной плитки на площади 167 кв.м.

Мероприятие 5. 	Газонное ограждение Воронцовский д.14, корп.1. Запланированный объем финансирования на 2025 год 773,47 тыс. руб. Заключен Контракт №14/25 от 01.08.2025 с ООО «Авангард». Работы выполнены и оплачены.

Мероприятие 6.	Благоустройство пешеходной дорожки от у. Новая до ул. Садовая. Запланированный объем финансирования на 2025 год 1 962,48 тыс. руб. Заключен Контракт №16/25 от 08.08.2025 с ООО «Авангард». Работы выполнены и оплачены. Устройство асфальтобетонного покрытия площадью 111 кв.м., высажено кустарников 65 шт.

Мероприятие 7.	Благоустройство "Аллеи Славы герое СВО». Запланированный объем финансирования на 2025 год 4 223,34 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты с ИП Андреев В.А. на сумму 4 223,34 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2024)1 | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество разработанных проектов в сфере благоустройства | ед. |  | 1 | 5 | Благоустройство территории «Воронцовский бульвар (от ул. Графской до Петровского бульвара) Этап 2», благоустройство общественной территории «Набережная реки Охта (ул. Шоссе в Лаврики за домом 59)», выполнение работ по строительству наружного освещения на улице Шоссе в Лаврики на участке от д. 74, корп. 1, до ж.д. переезда, проектирование пандуса на «народной тропе», разработка документации по техническому присоединению к сетям электроснабжения объекта благоустройства общественной территории «Воронцовский бульвар (от улицы Графской до Петровского бульвара) |
| 2 | Обработка земельных площадей от засоренности борщевиком Сосновского | га |  | 89,02 | 89,02 |  |
| 3 | Количество озелененных за год территорий муниципального образования | ед. |  | 4 | 4 | Благоустройство общественной территории «Воронцовский бульвар (от ул. Графской до Петровского бульвара) Этап 2», благоустройство Бульвара Менделеева, Благоустройство Воронцовского бульвара (от ул. Графская до Ручьевского пр.), благоустройство пешеходной дорожки от у. Новая до ул. Садовая |
| 4 | Количество общественных территорий, благоустроенных за год | ед. |  | 4 | 3 | Благоустройство общественной территории «Воронцовский бульвар (от ул. Графской до Петровского бульвара) Этап 2», благоустройство Бульвара Менделеева, Благоустройство Воронцовского бульвара (от ул. Графская до Ручьевского пр.) |

| Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: «Благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчетный период: 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году ( тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа: «Благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 годы» | 6 810,30 | 17 992,85 | 54 995,00 | 0,00 | 6 810,30 | 17 992,85 | 54 995,00 | 0,00 | 6 085,83 | 16 270,61 | 40 919,95 | 0,00 |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 6 810,30 | 16 189,70 | 1 731,18 | 0,00 | 6 810,30 | 16 189,70 | 1 731,18 | 0,00 | 6 085,83 | 14 467,46 | 1 547,01 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | 1.1. Реализации программ формирования современной городской среды | 6 810,30 | 16 189,70 | 1 731,18 | 0,00 | 6 810,30 | 16 189,70 | 1 731,18 | 0,00 | 6 085,83 | 14 467,46 | 1 547,01 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено и оплачено, экономия составила 2630,88 тыс. руб. |
| 2. | 2.Отраслевой проект «Благоустройство сельских поселений» | 0,00 | 868,15 | 65,34 | 0,00 | 0,00 | 868,15 | 65,34 | 0,00 | 0,00 | 868,15 | 65,34 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | 2.1 Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» | 0,00 | 868,15 | 65,34 | 0,00 | 0,00 | 868,15 | 65,34 | 0,00 | 0,00 | 868,15 | 65,34 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено и оплачено. |
| 3 | Подпрограмма 3 Иные направления деятельности, направленные на достижение проектной деятельности | 0,00 | 0,00 | 3 416,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416,08 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1. Строительный контроль и авторский надзор на объекте благоустройства территории «Воронцовский бульвар (от ул. Графской до Петровского бульвара) Этап 2» | 0,00 | 0,00 | 502,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,78 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено и оплачено. |
| 3.2 | Проектирование благоустройства территории «Воронцовский бульвар (от ул. Графской до Петровского бульвара) Этап 2» | 0,00 | 0,00 | 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,00 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено и оплачено. |
| 3.3 | Разработка документации по техническому присоединению к сетям электроснабжения объекта благоустройства общественной территории «Воронцовский бульвар (от улицы Графской до Петровского бульвара). Этап 1» | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено и оплачено. |
| 3.4 | Разработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории по ФКГС в 2026г. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено и оплачено. |
| 3.5 | Мероприятие 5. Проведение геологических и геодезических работ на благоустройство общественной территории в 2026г. | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено и оплачено. |
| 3.6 | Проведение рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2026г, проведение рейтингового голосования по выбору дизайн-проекта для благоустройства в рамках проекта по ФКГС в 2026г. | 0,00 | 0,00 | 1 624,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624,30 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено и оплачено. |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1. Комплекс процессных мероприятий «благоустройство территории муниципального образования «Муринское городское поселение» | 0,00 | 935,00 | 49 782,40 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 49 782,40 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 35 891,52 | 0,00 |  |  |
| 4.1 | 1.1. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 0,00 | 935,00 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 49,21 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено и оплачено. |
| 4.1.1. | Мероприятие 1. Установка газонного ограждения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 14., Ограждение объекта "Воронцовский бульвар (от ул. Графской до Петровского бульвара) Этап 1" | 0,00 | 935,00 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 49,21 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено и оплачено. |
| 4.2 | 1.2. Выполнение мероприятий адресного плана Совета депутатов по благоустройству и содержанию территории муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 25 715,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 715,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 824,32 | 0,00 |  |  |
| 4.2.1 | Мероприятие 1. Проектирование освещения по ул. Шоссе в Лаврики от д.74 до ж/д переезда | 0,00 | 0,00 | 750,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,16 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено и оплачено. Экономия составила 0,04 тыс. руб. |
| 4.2.2 | Мероприятие 2.Проектирование пандуса на «народной тропе» | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | Проект на негосударственной экспертизе. |
| 4.2.3 | Мероприятие 3. Строительство пандуса на "народной тропе" с системой видеонаблюдения | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | Мероприятие не выполнено. Проектно-сметная документация от МБУ "ЦБС" не передана в МБУ «СРТ». |
| 4.2.4 | Мероприятие 4. Благоустройство набережной реки Охта (от Школьного спуска ул. Садовая до Графского пруда) | 0,00 | 0,00 | 22 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 074,16 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено. Сроки исполнение контракта перенесены до 30.06.2026. |
| 4.3 | 1.3. Организация и выполнение работ по благоустройству и содержанию территории муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 24 017,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 017,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 017,99 | 0,00 |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятие 1. Удаление борщевика Сосновского механическим способом | 0,00 | 0,00 | 1 209,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209,24 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено и оплачено. |
| 4.3.2 | Мероприятие 2. Вырубка аварийных деревьев | 0,00 | 0,00 | 1 997,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997,57 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено и оплачено. |
| 4.3.3 | Мероприятие 3. Благоустройство Бульвара Менделеева | 0,00 | 0,00 | 5 477,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 477,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 477,47 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено и оплачено. |
| 4.3.4 | Мероприятие 4. Благоустройство Воронцовского бульвара (от ул. Графская до Ручьевского пр.) | 0,00 | 0,00 | 8 374,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 374,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 374,42 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено и оплачено. |
| 4.3.5 | Мероприятие 5. Газонные ограждение Воронцовский д. 14, корп. 1. | 0,00 | 0,00 | 773,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,47 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено и оплачено. |
| 4.3.6 | Мероприятие 6. Благоустройство пешеходной дорожки от ул. Новая до ул. Садовая | 0,00 | 0,00 | 1 962,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962,48 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено и оплачено. |
| 4.3.7 | Благоустройство "Аллеи Славы герое СВО» | 0,00 | 0,00 | 4 223,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 223,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 223,34 | 0,00 | 100% | Мероприятие выполнено и оплачено. |
| 5.0 | Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Мероприятия не планировались |