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30.09.2026 г. № 3

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка эффективности использования бюджетных средств в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2030 гг.» за 2025 год».

	Основание для проведения контрольного мероприятия - пункт 2.3. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2026 год.
	Предмет контрольного мероприятия - эффективность использования бюджетных средств в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2030 г. г.».
	Объект контрольного мероприятия - Администрация муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
	Срок проверки - с 09.09.2026 года по 30.09.2026 года.
	Основной целью контрольного мероприятия являлась проверка эффективности использования бюджетных средств в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
	Выводы по итогам проведения контрольного мероприятия
	1.	Пунктом 8 раздела 3 Паспорта Муниципальной программы определен комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области». Контрольным мероприятием установлено их отсутствие в составе Показателей (индикаторов) Муниципальной программы на 2025 год.
	2. В соответствие с абзацем 2 пункта 5.5. Постановления № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» разрабатывается детальный план реализации муниципальной программы, содержащий перечень мероприятий муниципальной программы с указанием их сроков, ожидаемых результатов, а также объемов бюджетных ассигнований. Детальный план реализации муниципальной программы не представлен. 
	3. Финансово-экономическое обоснование показателей, запланированных в муниципальной программе в разрезе процессных мероприятий в ходе контрольного мероприятия не представлено.
	4. Предметом Соглашения с унитарной некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «Место под солнцем» являлось предоставление из бюджета муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям в целях: финансового обеспечения затрат, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области» муниципальной программы. Паспортом Муниципальной программы наличие подпрограмм не предусмотрено. 
	5. Оценка эффективности муниципальной программы составила 0,81 (0,45*0,75+0,35*0,75+0,2*0,945)*0,9+0,1*0=0,81), что не подтверждается представленными показателями для расчета.
	6. Установлена недостоверность отчетных данных в части расчета оценки эффективности муниципальной программы.
	7. Согласно Отчету о реализации муниципальной программы кассовые расходы составили 4 600,0 тыс. руб., что подтверждено представленными первичными документами.
	8. Цели Муниципальной программы, включающие формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику муниципального образования достигнуты.	
	Предложения и рекомендации:
	1. Актуализировать состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
	2. При заключении соглашений руководствоваться нормами и положениями Паспорта Муниципальной программы.

	Приложение: Карта предложений (рекомендаций) 

Председатель                                                                                    Т.А. Грицынина
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Приложение 
к отчету о результатах 
контрольного мероприятия


КАРТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (РЕКОМЕНДАЦИЙ)

	по результатам контрольного мероприятия
	«Проверка эффективности использования бюджетных средств в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2030 гг.» за 2025 год».



	№ п/п
	Получатель (адресат)
	Предложение (рекомендация)
	Планируемый результат реализации предложения (рекомендации) и ожидаемый итоговый эффект от реализации предложения (рекомендации) 
	Отметка о приоритетности (да/нет)
	Рекомендованный срок реализации
	Примечание, включая обоснование рекомендуемого срока реализации предложения (рекомендации)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Администрация муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	1. Актуализировать состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
2. При заключении соглашений руководствоваться нормами и положениями Паспорта Муниципальной программы.
	1. Актуализация состава показателей (индикаторов) Муниципальной программы комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
[bookmark: _GoBack]2. Приведение в соответствие содержания соглашений в части норм и положений Паспорта Муниципальной программы.
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