ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы: «Развитие физической культуры и массового спорта, туризма в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2021 - 2029 годы», утвержденной постановлением администрации

от 29.12.2020 № 331 (с изм. от 18.11.2025 № 572)

за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, туризма в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы» утверждена постановлением администрации от 29.12.2020 № 331 (с изм. от 18.11.2025 № 572).

Муниципальная программа включает в себя два комплекса процессных мероприятий:

- «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы»;

- «Развитие сферы туризма муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы».

Средства, предусмотренные комплексом процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы» на 2025 год составляют 2446,8 тыс. рублей.

Финансирование комплекса процессных мероприятий «Развитие сферы туризма муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы» на 2025 год не предусмотрено.

Израсходовано за 2025 год:

| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» | Расходы |
| --- | --- |
| Процессные мероприятия 1.1 - поставка наградной продукции: - поставка призовой продукции; - оплата услуг судейства; - оплата услуг медицинского обслуживания; - оплата услуг ведущих; - поставка спортивного реквизита; - питание участников соревнований. | 1072,0 тыс. руб. |
| Процессные мероприятия 1.2 - оплата организационных взносов на участие в команды «ФК «Мурино» в турнире по мини-футболу «Лига Степанова»; - приобретение спортивной формы; - аренда реквизита; - перевозка пассажиров; - перевозка реквизита к месту проведения соревнований; - питание участников соревнований | 708,6 тыс. руб. |
| Процессные мероприятия 1.3 - оплата преподавательских услуг по видам спорта; - оказание услуги по организации и проведению тренировочных занятий в ½ спортивного (игрового) зала; - аренда универсального спортивного зала для занятий физической культурой и спортом | 262,80 тыс. руб. |
| Процессные мероприятия 1.4 - поставка мобильной площадки для городошного спорта; - ремонт спортивной площадки; - ремонт ограждения спортивной площадки; - поставка спортивного оборудования; - поставка оборудования для перевозки спортивного реквизита. | 337,2тыс. руб. |
| Процессные мероприятия 1.5 - поставка сертификатов (подарочные карты) для награждения победителей официальных спортивных соревнований | 63,0 тыс. руб. |

Всего за 2025 год в рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы» израсходовано 2443,6 тыс. рублей.

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному 1 | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, туризма в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество участников проведенных мероприятий | Ед. | 2420 | 2400 | 2544 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта, туризма в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 52 | 53 | 54 |  |  |
| 2 | Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Ед. | 56 | 50 | 59 |  |  |
| 3 | Количество физкультурно-оздоровительных формирований | Ед. | 8 | 7 | 10 |  |  |
| 4 | Количество участников физкультурно-оздоровительных формирований | Ед. | 204 | 90 | 204 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие сферы туризма в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий туристической направленности | Ед. | 7 | 7 | 7 |  |  |
| 2 | Количество выездных мероприятий туристической направленности | Ед. | 4 | 4 | 4 |  |  |

Эффективность программы «Развитие физической культуры и массового спорта, туризма в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы», утвержденной постановлением администрации от 29.12.2020 № 331 (с изм. от 18.11.2025 № 572) за 2025 год является высокой.