МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2025                                                                                                  № 102

г. Мурино

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы», утверждённую постановлением администрации от 28.12.2020 № 330 (с изменениями от 07.06.2021 № 153, от 30.12.2021 № 350, от 13.04.2022 № 94, от 20.10.2022 № 316, от 05.12.2022 № 401, от 01.06.2023 № 230, от 24.07.2023 № 298, от 05.11.2024 № 481)

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением совета депутатов пятого созыва муниципального образования «Муринское городское поселение» от 04.03.2025 № 52 администрация муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы», утверждённую постановлением администрации от 28.12.2020 № 330 (с изменениями от 07.06.2021 № 153, от 30.12.2021 № 350, от 13.04.2022 № 94, от 20.10.2022 № 316, от 05.12.2022 № 401, от 01.06.2023 № 230, от 24.07.2023 № 298, от 05.11.2024 № 481) следующие изменения:

1.1.	В таблице паспорта муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам | Финансирование программы осуществляется из бюджета муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Финансовые средства ежегодно уточняются и пересматриваются с учетом имеющихся возможностей. Год; Сумма (тыс. рублей). 2021; 4 940,0. 2022; 9 368,7. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029; 8 591,6 13 198,5 19 171,8 16 220,4 16 806,4 10 230,6 10 230,6. ИТОГО; 108 758,6. |
| --- | --- |

1.2. Таблицу 1 муниципальной программы «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» и таблицу 3 муниципальной программы «План реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муринская панорама» и на официальном сайте муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лёвину Г.В.

Глава администрации                                                                      А.Ю. Белов

Приложение к

постановлению администрации

муниципального образования

«Муринское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от 26.03.2025 № 102

- Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (2020 год)2 | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Комплекс процессных мероприятий «Культурно-досуговая деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество организованных культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
|  |  | плановое значение | ед. | Х | 132 | 145 | 150 | 150 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 0,3 |
|  |  | фактическое значение | ед. | 121 | 165 | 145 | 342 | 366 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество участников культурно-массовых мероприятий (количество зрителей) | плановое значение | чел. | X | 7 805 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 29 000 | 30 000 | 30 000 | 30 100 | 30 100 | 0,3 |
|  |  | фактическое значение | чел. | 6 067 | 6 206 | 15 632 | 20 722 | 26 817 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество участников клубных формирований | плановое значение | чел. | X | 186 | 168 | 180 | 180 | 390 | 395 | 395 | 400 | 405 | 0,3 |
|  |  | фактическое значение | чел. | 186 | 168 | 171 | 375 | 387 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество выставочных проектов | плановое значение | ед. | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 |
|  |  | фактическое значение | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество книговыдач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
|  |  | плановое значение | ед. | X | 16 335 | 16 335 | 17 516 | 17 516 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0,5 |
|  |  | фактическое значение | ед. | 16 335 | 15 023 | 28 054 | 29 398 | 31 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество читателей | плановое значение | чел. | Х | 1 468 | 1 961 | 1 998 | 1 998 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 0,5 |
|  |  | фактическое значение | чел. | 1 422 | 1 468 | 2 514 | 3 009 | 3 230 |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 3

План

реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании

«Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2021–2029 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 1 | Фактическое финансирование, тыс. руб. | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы» | Администрация МО «Муринское городское поселение» | Всего | 4 940,0 | 9 368,7 | 8 591,6 | 13 198,5 | 19 171,8 | 16 220,4 | 16 806,4 | 10 230,6 | 10 230,6 | 108 758,6 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет Лен. обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 4 940,0 | 9 368,7 | 8 591,6 | 13 198,5 | 19 171,8 | 16 220,4 | 16 806,4 | 10 230,6 | 10 230,6 | 108 758,6 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Культурная среда». Строительство «Культурно-досугового центра» муниципального образования «Муринское городское поселение» | Администрация МО «Муринское городское поселение» | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет Лен. обл. |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Культурно-досуговая деятельность» | Администрация МО «Муринское городское поселение» | Всего | 4 469,0 | 8 602,2 | 6 824,1 | 11 885,7 | 17 775,5 | 14 754,2 | 15 267,1 | 9 242,8 | 9 242,8 | 98 063,4 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет Лен. обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 4 469,0 | 8 602,2 | 6 824,1 | 11 885,7 | 17 775,5 | 14 754,2 | 15 267,1 | 9 242,8 | 9 242,8 | 98 063,4 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие. 1.1. Организация и проведение тематических, календарных праздников, траурных митингов и возложения венков и цветов к мемориалам | Администрация МО «Муринское городское поселение» | Всего | 4 163,3 | 7 553,9 | 6 348,1 | 10 897,7 | 16 745,7 | 13 673,0 | 14 131,7 | 8 766,8 | 8 766,8 | 91 047,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет Лен. обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 4 163,3 | 7 553,9 | 6 348,1 | 10 897,7 | 16 745,7 | 13 673,0 | 14 131,7 | 8 766,8 | 8 766,8 | 91 047,0 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие. 1.2. Обеспечение деятельности творческих коллективов | Администрация МО «Муринское городское поселение» | Всего | 287,3 | 48,3 | 146,0 | 74,8 | 50,0 | 52,5 | 55,1 | 146,0 | 146,0 | 1 006,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет Лен. обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 287,3 | 48,3 | 146,0 | 74,8 | 50,0 | 52,5 | 55,1 | 146,0 | 146,0 | 1 006,0 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие. 1.3. Содержание и проведение мероприятий. | Администрация МО «Муринское городское поселение» | Всего | 18,4 | 0,0 | 30,0 | 613,2 | 639,8 | 671,7 | 705,4 | 30,0 | 30,0 | 2 738,5 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет Лен. обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 18,4 | 0,0 | 30,0 | 613,2 | 639,8 | 671,7 | 705,4 | 30,0 | 30,0 | 2 738,5 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие. 1.4. Организация выставочной деятельности. | Администрация МО «Муринское городское поселение» | Всего | 0,0 | 1 000,0 | 300,0 | 300,0 | 340,0 | 357,0 | 374,9 | 300,0 | 300,0 | 3 271,9 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет Лен. обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 1 000,0 | 300,0 | 300,0 | 340,0 | 357,0 | 374,9 | 300,0 | 300,0 | 3 271,9 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания населения» | Администрация МО «Муринское городское поселение» | Всего | 471,0 | 766,5 | 1767,5 | 1 312,8 | 1 396,3 | 1 466,2 | 1 539,3 | 987,8 | 987,8 | 10 695,2 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет Лен. обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 471,0 | 766,5 | 1767,5 | 1 312,8 | 1 396,3 | 1 466,2 | 1 539,3 | 987,8 | 987,8 | 10 695,2 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие. 2.1. Формирование книжного фонда | Администрация МО «Муринское городское поселение» | Всего | 421,0 | 614,0 | 400,3 | 426,7 | 500,0 | 525,0 | 551,2 | 400,3 | 400,3 | 4 238,8 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет Лен. обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 421,0 | 614,0 | 400,3 | 426,7 | 500,0 | 525,0 | 551,2 | 400,3 | 400,3 | 4 238,8 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие. 2.2. Проведение библиотечных мероприятий. | Администрация МО «Муринское городское поселение» | Всего | 0,0 | 11,5 | 37,5 | 182,3 | 262,5 | 275,7 | 289,4 | 37,5 | 37,5 | 1 133,9 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет Лен. обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 11,5 | 37,5 | 182,3 | 262,5 | 275,7 | 289,4 | 37,5 | 37,5 | 1 133,9 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие. 2.3. Обеспечение деятельности библиотеки | Администрация МО «Муринское городское поселение» | Всего | 50,0 | 141,0 | 1329,7 | 703,8 | 633,8 | 665,5 | 698,7 | 550,0 | 550,0 | 5 322,5 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет Лен. обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 50,0 | 141,0 | 1329,7 | 703,8 | 633,8 | 665,5 | 698,7 | 550,0 | 550,0 | 5 322,5 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |