МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2025                                                                                                    № 261

г. Мурино

Об утверждении плана подготовки муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025-2026 гг..

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 N 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», целях обеспечения готовности к отопительному периоду администрация Муринского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025-2026 гг. согласно приложению.

2. Данное постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящие постановление вступает в силу с момента его публикации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.С. Бережного.

Глава администрации 							            А.Ю. Белов

|  | Приложение к постановлению администрации «Муринского городского поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 11.06.2025 № 261 |
| --- | --- |

ПЛАН
подготовки муниципального образования «Муринское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025 – 2026 годов

1.Анализ прохождения трёх предыдущих отопительных периодов:

1.1. Отопительный период 2022-2023г.г.:

Количество потребителей, подключённых к тепловым сетям: 485;

Длительность отопительного периода, сутки: 233 (30.09.2022-20.05.2023).

1.2. Отопительный период 2023-2024г.г.:

Количество потребителей, подключённых к тепловым сетям: 500;

Длительность отопительного периода, сутки: 210 (20.10.2023-17.05.2024).

1.3. Отопительный период 2024-2025г.г.:

Количество потребителей, подключённых к тепловым сетям: 522;

Длительность отопительного периода, сутки: 218 (11.10.2024 -15.05.2025).

2. Погодные условия:

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,0 С:

|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2022-2023 | 8,0 | 8,1 | 0,5 | -3,2 | -2,3 | -3,0 | -0,3 | 6.8 | 10 |
| ОЗП 2023-2024 | 14,0 | 5,0 | 0,1 | -4,4 | -8,9 | -3,7 | 2,6 | 5,7 | 12 |
| ОЗП 2024-2025 | 12,0 | 8,4 | 3,0 | -0,7 | -0,6 | -3,8 | 2,7 | 6,0 | 11 |

3. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласование порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, теплоснабжающим и тепло сетевым организациям | не позднее 30.03.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 2. | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании | до 01.04.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 3. | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий | не позднее 25.06.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 4. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 5. | Создание комиссии по проведению оценки готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 6. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду. | до 15.08.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 7. | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 8. | Осуществление оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии | до 05.09.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения, ЕТО |
| 9. | Выдача актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии | не позднее 10.09.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения, ЕТО |
| 10. | Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии | не позднее 15.09.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения, ЕТО |
| 11. | Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций тепло сетевых к отопительному периоду | до 20.10.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения, ЕТО |
| 12. | Выдача актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения, ЕТО |
| 13. | Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 01.11.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 14. | Получение акта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг | не позднее 15.11.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 15. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг | не позднее 20.11.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |
| 16. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | до 01.12.2025 | Отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Муринского городского поселения |