МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2025                                                                                                   № 346

г. Мурино

О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 гг.», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 12.11.2021 № 288

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации от 03.03.2023 № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области», администрация муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 гг.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 12.11.2021 № 288 изменения изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к данному постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муринская панорама» и на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Опополя А.В.

Глава администрации                                                                           А.Ю. Белов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 22.07.2025 № 346

Паспорт

муниципальной программы

«Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2030 гг.»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2030 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка (далее – Отдел экономического развития) |
| Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Муринская панорама» МО «Муринское городское поселение» - (далее – газета «Муринская панорама»); Отдел экономического развития |
| Цели муниципальной программы | Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образование), развитие новых производств и обеспечению занятости населения; совершенствование механизмов поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП); вовлечение различных категорий граждан в предпринимательскую деятельность; повышение эффективности стратегического управления муниципального образования; равномерное и эффективное развитие торговой отрасли по всей территории муниципального образования; обеспечение транспортного обслуживания населения «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение субъектов МСП, ведущих деятельность на территории муниципального образования; обеспечение информационного взаимодействия между администрацией муниципального образования, представителями МСП, общественностью; оказание помощи субъектам МСП в решении актуальных вопросов предпринимательской деятельности; формирование системы нормативно правового регулирования развития МСП на уровне муниципального образования; обеспечение МСП квалифицированными кадрами; оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки субъектов МСП; вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; обеспечение стимулирования и поддержки предпринимательской активности населения на территории муниципального образования; содействие продвижению услуг и товаров, производимых субъектами МСП на муниципальных и региональных рынках; обеспечение субъектов МСП нежилыми помещениям, зданиям, сооружениям, расположенными на территории муниципального образования; реализации интересов граждан муниципального образования; совершенствование системы стратегического планирования и прогнозирования муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; содействие формированию и совершенствованию современной инфраструктуры сферы торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения муниципального образования; повышение эффективности занятости населения муниципального образования путем вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства; Организация пассажирских перевозок пассажиров и багажа, автомобильным наземным транспортом, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Создание инфраструктуры поддержки субъектов МСП, основанной на единых требованиях к их деятельности; упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности; повышение информированности предпринимателей муниципального образования; рост количества субъектов МСП, ведущих предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования, на 10%; рост количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных предпринимателей) на 10% увеличения численности занятых в сфере МСП на 10%; увеличение общего количества субъектов МСП, получивших поддержку – не менее 20 единиц; увеличение количества субъектов МСП, получивших при реализации муниципальной программы финансовую, имущественную поддержку, информационно-консультационные услуги не менее 40%; увеличение удельного веса приоритетных задач муниципального образования, решаемых с помощью документов стратегического планирования, в общем количестве приоритетных задач муниципального образования, закрепленных в стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 90 %; достижение норматива минимальной обеспеченности площадью стационарных торговых объектов на территории муниципального образования; достижение норматива минимальной обеспеченности площадью нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования; обеспечение транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Программой не предусмотрено |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Программой не предусмотрено |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем средств финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования – 92 143,6 тыс. руб., в том числе: 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 4 305,5 тыс. руб. 2023 год – 3 523,4 тыс. руб. 2024 год – 5 963,7 тыс. руб. 2025 год – 14 660,0 тыс. руб. 2026 год – 12 344,7 тыс. руб. 2027 год – 12 925,7 тыс. руб. 2028 год – 12 299,9 тыс. руб. 2029 год – 12 826,2 тыс. руб. 2030 год – 13 294,5 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Программой не предусмотрено |

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

МСП в первую очередь, неотъемлемая часть экономики муниципального образования, и является наиболее мобильным, динамичным сектором экономики, способным быстро адаптироваться к внешним условиям, реагировать на изменение потребительского спроса на рынке. МСП способствует формированию конкурентной среды, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными товарами и услугами, повышая их качество.

Экономический эффект от деятельности МСП оценивается с точки зрения увеличения налоговых поступлений в бюджет муниципального образования, развития экономической конкуренции, расширения потребительского рынка и сферы услуг. Социальный эффект - обеспечивает занятость жителей муниципального образования путем создания новых рабочих мест и повышения качества жизни.

### Одним из основных индикаторов качества экономической среды в муниципальном образовании является количество субъектов МСП. По данным администрации муниципального образования, в 2022 году на территории муниципального образования хозяйственную деятельность осуществляют 1 586 субъектов МСП. Предпринимательская деятельность осуществляется в таких направлениях, как розничная торговля и общественное питание; ремонт бытовых изделий, автотранспортных средств; операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление бытовых услуг населению.

### Достигнутый к настоящему времени уровень развития МСП недостаточен для формирования высокоэффективной экономики в муниципальном образовании, оживления спроса и предложения на рынке, появления самостоятельных источников за счет частной предпринимательской инициативы у экономически активной части населения. Но этот сектор экономики имеет значительный потенциал для роста, структурных изменений и самоинвестирования. МСП способствует увеличению налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней, снижению уровня безработицы, насыщению рынка разнообразными товарами и услугами.

### В настоящее время часть населения муниципального образования живет на доходы от деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства. При возрастающей напряженности на рынке труда МСП остается одной из основных возможностей создания новых рабочих мест.

### Поддержка МСП является одним из основных направлений экономической политики муниципального образования и направлена на решение проблем, сдерживающих его развитие.

### Проблемами, которые не позволяют МСП развиваться более динамично и требуют первоочередного решения, являются:

### отсутствие достоверной оперативной экономико-статистической информации о состоянии малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании;

### недостаток инвестиционных ресурсов для расширения масштабов деятельности;

### неразвитая и неэффективная инфраструктура поддержки МСП;

### проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для МСП;

### слабая организация предпринимателей и пассивность населения в целом.

### Перспективы развития МСП напрямую зависят от решения перечисленных проблем, и поэтому основным фактором развития сферы МСП является разносторонняя система мер на муниципальном уровне.

### При разработке программы учтены состояние дел в сфере малого предпринимательства, тенденции его развития и наиболее актуальные проблемы, региональный опыт поддержки малого бизнеса, а также перспективы региональной и муниципальной экономики.

### Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на развитие и поддержку субъектов МСП и способствующих формированию сознания социальной ответственности и положительного имиджа предпринимательства муниципального образования. Развитие МСП является одним из приоритетных курсов государственной политики, направленной на создание эффективной конкурентной экономики, модернизацию и технологическое обновление производственной сферы, обеспечивающей повышение благосостояния населения на основе динамичного и устойчивого экономического роста.

### Также одним из важных направлений системы местного самоуправления является проведение единой экономической политики на территории муниципального образования, направленной на обеспечение устойчивого развития экономики территории.

### Муниципальная экономическая политика - система целей и методов наиболее эффективного использования экономических ресурсов территории в интересах местного сообщества. Экономические ресурсы - многогранное понятие, включающее в себя природные, трудовые, капитальные, финансовые и другие ресурсы, используемые в экономической деятельности. Функции органов местного самоуправления по управлению экономическими ресурсами территории сводятся к их эффективному использованию и преобразованию в жизненные блага для населения. Для эффективного использования ресурсов необходимо, прежде всего, выявить, определить потенциальные возможности муниципальной экономики, ориентиры развития и направления использования ресурсов. Одними из основных мер обеспечения развития муниципальной экономики являются:

### стратегическое планирование социально-экономического развития муниципального образования.

### Система муниципального стратегического управления позволяет:

### сформировать долгосрочные приоритеты деятельности муниципального образования в области социально-экономического развития, позволяющие частным компаниям снизить риски, в том числе при принятии долгосрочных инвестиционных решений;

### развернуть долгосрочные решения (со сроком реализации 3 и более лет) в комплекс средне- и краткосрочных задач, согласованных между собой;

### сбалансировать планируемые действия, требующие значительных организационных и ресурсных затрат (проекты в энергетике, транспорте, демографии, национальной безопасности, в сфере развития человеческого потенциала);

### ориентировать муниципальное образование на поставленные долгосрочные цели субъекта Российской Федерации Ленинградскую область;

### увязать принимаемые в процессе стратегического управления решения с бюджетными ограничениями, определяемые как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу;

### проводить мониторинг реализации принимаемых решений.

### Стратегическое планирование - процесс в муниципальном образовании новый, находящийся на стадии формирования единой системы для федерального, регионального и муниципального уровней.

### Важнейшим фактором успешного социально-экономического развития муниципального образования, повышения конкурентоспособности экономики и инвестиционной привлекательности муниципального образования является наличие эффективно функционирующей системы стратегического управления и ее отдельных подсистем - стратегического планирования, системы мониторинга реализации стратегических планов и обеспечения процесса стратегического управления и планирования информации о социально-экономическом развитии региона.

### Разработка документов стратегического планирования на муниципальном уровне обусловлена вступлением в силу (актуализацией) целеполагающих документов федерального и регионального уровня.

### Муниципальное образование характеризуется интенсивным градостроительным развитием, при том, что статус городского поселения был присвоен в 2019 году. В последние 10 лет территория развивается в качестве крупного жилого района на границе с Санкт-Петербургом с соответствующей типологией застройки и многочисленными инфраструктурными издержками, характерными для периода интенсивного роста.

### Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденной областным законом Ленинградской области от 08.08.2016 г. № 76-оз, муниципальное образование отнесено к зоне контролируемой урбанизацией, требующей проработки конкретных градостроительных решений по повышению эффективности использования территорий, реализации градостроительного потенциала, формирования системы озелененных территорий, развития вылетных магистралей и рельсового транспорта на связи с Санкт-Петербургом, градостроительного развития с учетом разнообразных типов жилой, общественно-деловой и промышленной застройки, создание условий для развития крупных районов деловой и общественной застройки.

### Дальнейшее развитие муниципального образования в составе крупнейшего агломерации Российской Федерации требует системного подхода, с учетом потребности и повышения качества жизни населения, необходимости развития рынка труда, формирования комфортной жилой среды, реализации проектов комплексного развития территории.

### Целью стратегического планирования является формирование долгосрочной, обоснованной и эффективной социально-экономической политики, разработка институциональных, организационных и иных мер по обеспечению конституционных прав и свобод, высокого качества и уровня жизни населения, по достижению показателей социально-экономического развития и решению проблем экономики и социальной сферы муниципального образования.

### Стратегическое планирование на уровне муниципального образования осуществляется путем разработки и утверждения стратегии социально-экономического развития, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития прогнозов социально-экономического развития, бюджетного прогноза, муниципальных программ.

Транспортное обслуживание населения на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области организовано в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ).

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 1 в границах муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, пассажирские перевозки на территории муниципального образования осуществляет перевозчик ООО «ВЕСТ-СЕРВИС».

Парк подвижного состава, используемого для пассажирских перевозок, составляет 6 единиц автобусов среднего класса вместимости.

В сфере общественного транспорта ситуация характеризуется высоким уровнем социальной нагрузки, низким пассажиропотоком в дневные часы, и критично высоким пассажиропотоком в часы пик.

К факторам, способствующим развитию транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области относятся:

1. Территориальное расположение (близость к г. Санкт-Петербург);

2. Транспортная доступность к станции метрополитена «Девяткино» и железнодорожной станции «Девяткино».

3. Динамично развивающаяся территория, на большей части которой ведется комплексная застройка муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, связанная с большим приростом граждан, за счет ввода объектов строительства многоквартирных домов в эксплуатацию.

4. Развитие и строительство автомобильных дорог местного значения в границах поселения организациями застройщиками и в рамках участия администрации муниципальное образование «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в Федеральных и региональных программах.

К факторам, сдерживающим развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области относятся:

1. Недостаток финансовых средств в бюджете муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области для строительства дорог местного значения, сопоставимых с объемом вводимого в эксплуатацию жилья на территории муниципального образования;

2. Несоответствие технических параметров улично-дорожной сети, транспортно-эксплуатационным характеристикам, отвечающих нормативным требованиям для осуществления пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

3. Низкий уровень конкурентоспособности при предоставлении транспортных услуг населению в границах поселения.

Для сокращения рисков и в целях достижения результатов безопасности дорожного движения, соответствующих результатам экономического развития, определенным для реалистичного сценария, была разработана настоящая муниципальная программа.

Также в среднесрочной перспективе прогнозируется достаточно стабильное социально-экономическое развитие муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и осуществления пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетом является формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику муниципального образования, развитие новых производств и обеспечению занятости населения.

Целями программы являются:

формирование благоприятных условий для развития МСП, способствующих увеличению вклада субъектов МСП в экономику муниципального образования, обеспечению занятости населения;

равномерное и эффективное развитие торговой отрасли по всей территории муниципального образования;

формирование у населения положительного образа предпринимательства, вовлечение различных категорий граждан в сектор МСП;

обеспечение транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

- Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы

- Комплекс процессных мероприятий «Информационно-консультационная поддержка, популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности»

В рамках проведения мероприятий программы предусмотрено оказание информационной и консультационной поддержки субъектов МСП, популяризации и пропаганды предпринимательской деятельности. В рамках данного направления на постоянной основе будет проводиться актуализация официального сайта администрации муниципального образования, оказание информационно-консультационных услуг субъектам МСП по вопросам предпринимательской деятельности, организация освещения в средствах массовой информации вопросов развития МСП.

- Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка СМСП»

В рамках проведения мероприятий программы предусмотрено оказание финансовой поддержки субъектам МСП, в том числе осуществляющим социально значимые и приоритетные виды деятельности будет осуществляться:

в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств бюджета муниципального образования. В рамках направления предусмотрены ежегодные конкурсы среди субъектов МСП «Лучший предприниматель муниципального образования», «Успешный старт», «Стабильный бизнес», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования».

- Комплекс процессных мероприятий «Имущественная поддержка СМСП»

В рамках проведения мероприятий программы предусмотрено оказание имущественной поддержки субъектам МСП. Имущественная поддержка будет осуществляться в виде передачи в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков (для размещения объектов МСП), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений на безвозмездной основе.

- Комплекс процессных мероприятий «Организация обучения. Вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность муниципального образования»

В рамках проведения мероприятий программы предусмотрена поддержка субъектов МСП в сфере квалификации кадров. В рамках данного направления запланировано содействие в организации и проведении обучающихся семинаров, «круглых столов», встреч для представителей субъектов МСП; распространение методических и информационных материалов для безработных граждан по вопросам организации предпринимательской деятельности. Обучение основам предпринимательской деятельности - проект «Школа предпринимателя».

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение продовольственной безопасности муниципального образования»

В рамках проведения мероприятий программы предусмотрено обеспечение продовольственной безопасности муниципального образования. В рамках реализации направления предусмотрены организация и проведение выставок, ярмарок, закупка торговых палаток.

- Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование нормативной правовой базы администрации муниципального образования в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства»

Совершенствование нормативной правовой базы администрации муниципального образования в сфере развития и поддержки МСП;

- Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы стратегического планирования»

развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования;

изучение мнения жителей муниципального образования по вопросам развития муниципального образования.

содействие в обеспечении разработки и реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;

синхронизация долгосрочных и среднесрочных документов стратегического управления муниципального образования с документами регионального уровня, включая проведение мероприятий администрацией Ленинградской области по вопросам синхронизации систем стратегического управления регионального и местного уровней;

проведение ежеквартального мониторинга социально-экономического развития муниципального образования;

проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка.

8. Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В рамках реализации мероприятия предусмотрено выделение субсидий перевозчику по муниципальным маршрутам, заказчиком по которым выступает администрация МО «Муринское городское поселение» ВМР ЛО,

Приложение № 1

к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021-2030 гг.»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2030 гг.» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес программы (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (20__ год) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Количество консультаций субъектам МСП | плановое значение | ед. | X | 9 | 17 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0,01 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | 9 | 25 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Количество информационных статей в газете «Муринская панорама» | плановое значение | ед. | X | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,02 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | 6 | 12 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Количество проведенных конкурсов | плановое значение | ед. | X | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0,12 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Количество выявленного имущества, которое не используется (неэффективно используется, или используемого не по назначению) | плановое значение | ед. (нарастающим итогом) | X | - | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,1 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Количество заключенных договоров аренды с субъектами МСП | плановое значение | ед. (нарастающим итогом) | X | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,1 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | плановое значение | ед. (нарастающим итогом) | X | - | 10 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 0,1 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | 8 | 8 | 20 | 21 | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | плановое значение | человек (нарастающим итогом) | X | - | 10 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0,08 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | - | 157 | 60 | 87 | - | - | - | - | - | - |  |
| 8. | Количество проведенных мероприятий (встреч, круглых столов, семинаров, тренингов) | плановое значение | ед. (нарастающим итогом) | X | - | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0,07 |
|  |  |  |  | Х | - | 44 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. | Количество проведенных ярморочных (выставочных) мероприятий | плановое значение | ед. (нарастающим итогом) | X | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,15 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |  |
| 10. | Доля обновленной нормативно правовой базы администрации муниципального образования | плановое значение | ед. (нарастающим итогом) | X | - | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 0,03 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | - | 80 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |  |
| 11. | Удельный вес задач муниципального образования решаемых с помощью документов стратегического планирования, в общем количестве приоритетных задач муниципального образования, изложенных в стратегии социально-экономического развития муниципального образования | плановое значение | % | Х | 79,6 | 91,3 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 0,22 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | 42,6 | 28,1 | 35,7 | 23,7 | - | - | - | - | - | - |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021-2030 гг.»

Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2030 гг. и их значениях

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество консультаций субъектам МСП | ед. | год | Формирование сводного отчета о количестве граждан получивших консультации. Значение показателя равно количеству записей, включенных в данный отчет | До 1 февраля | Отдел экономического развития | - |
| 2. | Количество информационных статей в газете «Муринская панорама» | ед. | год | Суммирование данных | До 1 февраля | Отдел экономического развития | - |
| 3. | Количество проведенных конкурсов | ед. | год | Расчет производится на основании сведений о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках муниципальной программы, нарастающим итогом | До 1 февраля | Отдел экономического развития | - |
| 4. | Количество выявленного имущества, которое не используется (неэффективно используется, или используемого не по назначению) | ед. | год | Формирование списка муниципальных помещений с использованием фильтра поиска. Значение показателя равно количеству записей, включенных в данный список | До 1 февраля | Отдел экономического развития | - |
| 5. | Количество заключенных договоров аренды с субъектами МСП | ед. | год | Расчет производится на основании сведений о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивших договор аренды, нарастающим итогом | До 1 февраля | Отдел экономического развития | - |
| 6. | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | ед. | год | Общее количество нестационарных торговых объектов, включенных в схемы размещения нестационарных торговых объектов муниципальных образований, городских, сельских поселений, городского округа, а также размещенных на частной территории, и мобильных торговых объектов | До 1 февраля | Отдел экономического развития | - |
| 7. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | ед. | год | Расчет производится на основании сведений о количестве обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | До 1 февраля | Отдел экономического развития | - |
| 8. | Количество проведенных мероприятий (встреч, круглых столов, семинаров, тренингов) | ед. | год | Суммирование данных | До 1 февраля | Отдел экономического развития | - |
| 9. | Количество проведенных ярморочных (выставочных) мероприятий | ед. | год | Суммирование данных | До 1 февраля | Отдел экономического развития | - |
| 10. | Доля обновленной нормативно правовой базы администрации муниципального образования | % | год | Д=Ки/Ка*100, где: Д - доля актуализированных нормативных правовых актов, %. Кв - общее количество нормативных правовых актов в сфере СМП Ка - количество актуализированных нормативных правовых актов | До 1 февраля | Отдел экономического развития | - |
| 11. | Удельный вес задач муниципального образования решаемых с помощью документов стратегического планирования, в общем количестве приоритетных задач муниципального образования, изложенных в стратегии социально-экономического развития муниципального образования | % | год | N = (Nd / Np) × 100 % где: Np - общее количество целей и задач по реализации Стратегии социально-экономического развития МО «Муринское городское поселение, ед.; Nd - количество целей и задач по реализации Стратегии социально-экономического развития МО «Муринское городское поселение», включенных в государственные программы МО «Муринское городское поселение» | До 1 февраля | Отдел экономического развития | - |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021-2030 гг.»

План реализации

муниципальной программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2030 гг.»

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021-2030 гг.» | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 4 305,5 | 3 523,4 | 5 963,7 | 14 660,0 | 12 344,7 | 12 925,7 | 12 299,9 | 12 826,2 | 13 294,5 | 92 143,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федера льный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Област ной бюджет ЛО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 4 305,5 | 3 523,4 | 5 963,7 | 14 660,0 | 12 344,7 | 12 925,7 | 12 299,9 | 12 826,2 | 13 294,5 | 92 143,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источни ки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Информационно-консультационная поддержка, популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности» | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка СМСП» | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 2 150,0 | 1 550,0 | 1 610,0 | 1 765,0 | 1 820,0 | 1 980,0 | 1 030,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 14 145,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федера льный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Област ной бюджет ЛО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 2 150,0 | 1 550,0 | 1 610,0 | 1 765,0 | 1 820,0 | 1 980,0 | 1 030,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 14 145,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источни ки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Имущественная поддержка СМСП» | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Организация обучения. Вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность муниципального образования» | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение продовольственной безопасности муниципального образования» | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 0,0 | 413,4 | 500,5 | 120,0 | 124,8 | 129,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 288,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федера льный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Област ной бюджет ЛО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 413,4 | 500,5 | 120,0 | 124,8 | 129,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 288,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источни ки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование нормативной правовой базы администрации муниципального образования в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства» | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы стратегического планирования» | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 2 155,5 | 1 560,0 | 3 853,2 | 2 775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 343,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федера льный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Област ной бюджет ЛО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 2 155,5 | 1 560,0 | 3 853,2 | 2 775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 343,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источни ки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 399,9 | 10 815,9 | 11 269,9 | 11 706,2 | 12 174,5 | 66 366,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федера льный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Област ной бюджет ЛО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 399,9 | 10 815,9 | 11 269,9 | 11 706,2 | 12 174,5 | 66 366,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источни ки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |