МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2026                                                                                                        № 448

г. Мурино

О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2030 гг.», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 12.11.2021 № 288

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации от 03.03.2023 
№ 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области», администрация муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2030 гг.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 12.11.2021 № 288 (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

  - Строку 10 Паспорта муниципальной программы читать в новой редакции:

«

| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем средств финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования – 55 135,3 тыс. руб., в том числе: 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 4 305,5 тыс. руб. 2023 год – 3 523,4 тыс. руб. 2024 год – 5 963,7 тыс. руб. 2025 год – 4 870,0 тыс. руб. 2026 год – 3 697,4тыс. руб. 2027 год – 3 324,8 тыс. руб. 2028 год – 3 329,8 тыс. руб. 2029 год – 12 826,2 тыс. руб. 2030 год – 13 294,5 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

  - Изложить Приложение 1 к муниципальной программе в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

  - Изложить Приложение 3 к муниципальной программе в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муринская панорама» и на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации А.В. Опополя.

Врио главы администрации

первый заместитель главы администрации                                             А.В. Опополь

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 26.06.2026 № 448

Приложение № 1

к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021-2030 гг.»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2030 гг.» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес программы (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (20__ год) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Количество консультаций субъектам МСП | плановое значение | ед. | X | 9 | 17 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0,01 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | 9 | 25 | 40 | 30 | 30 | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Количество информационных статей в газете «Муринская панорама» | плановое значение | ед. | X | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,02 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | 6 | 12 | 2 | 0 | 54 | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Количество проведенных конкурсов | плановое значение | ед. | X | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0,12 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Количество выявленного имущества, которое не используется (неэффективно используется, или используемого не по назначению) | плановое значение | ед. (нарастающим итогом) | X | - | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,1 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Количество заключенных договоров аренды с субъектами МСП | плановое значение | ед. (нарастающим итогом) | X | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,1 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | плановое значение | ед. (нарастающим итогом) | X | - | 10 | 17 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 0,1 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | 8 | 8 | 20 | 21 | 21 | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | плановое значение | человек (нарастающим итогом) | X | - | 10 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0,08 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | - | 157 | 60 | 87 | 127 | - | - | - | - | - |  |
| 8. | Количество проведенных мероприятий (встреч, круглых столов, семинаров, тренингов) | плановое значение | ед. (нарастающим итогом) | X | - | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0,07 |
|  |  |  |  | Х | - | 44 | 9 | 15 | 40 | - | - | - | - | - |  |
| 9. | Количество проведенных ярморочных (выставочных) мероприятий | плановое значение | ед. (нарастающим итогом) | X | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,15 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | - | 2 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - |  |
| 10. | Доля обновленной нормативно правовой базы администрации муниципального образования | плановое значение | ед. (нарастающим итогом) | X | - | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 0,03 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | - | 80 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |  |
| 11. | Удельный вес задач муниципального образования решаемых с помощью документов стратегического планирования, в общем количестве приоритетных задач муниципального образования, изложенных в стратегии социально-экономического развития муниципального образования | плановое значение | % | Х | 79,6 | 91,3 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 0,22 |
|  |  | фактическое значение |  | Х | 42,6 | 28,1 | 35,7 | 23,7 | 30 | - | - | - | - | - |  |

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 26.06.2026 № 448

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Стимулирование экономической активности

на территории муниципального образования

«Муринское городское поселение»

Всеволожского района Ленинградской области на 2021 - 2030 гг.»

План реализации

муниципальной программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2030 гг.»

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Итого |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021-2030 гг.» | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 4 305,5 | 3 523,4 | 5 963,7 | 4 870,0 | 3 697,4 | 3 324,8 | 3 329,8 | 12 826,2 | 13 294,5 | 55 135,3 |
|  |  | Федера льный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Област ной бюджет ЛО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 4 305,5 | 3 523,4 | 5 963,7 | 4 870,0 | 3 697,4 | 3 324,8 | 3 329,8 | 12 826,2 | 13 294,5 | 55 135,3 |
|  |  | Прочие источни ки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Информационно-консультационная поддержка, популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности» | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка СМСП» | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 2 150,0 | 1 550,0 | 1 610,0 | 1 600,0 | 2 700,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 15 450,0 |
|  |  | Федера льный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Област ной бюджет ЛО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 2 150,0 | 1 550,0 | 1 610,0 | 1 600,0 | 2 700,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 15 450,0 |
|  |  | Прочие источни ки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Имущественная поддержка СМСП» | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Организация обучения. Вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность муниципального образования» | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение продовольственной безопасности муниципального образования» | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 0,0 | 413,4 | 500,5 | 120,0 | 2,5 | 124,8 | 129,8 | 0,0 | 0,0 | 1 291,0 |
|  |  | Федера льный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Област ной бюджет ЛО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 413,4 | 500,5 | 120,0 | 2,5 | 124,8 | 129,8 | 0,0 | 0,0 | 1 291,0 |
|  |  | Прочие источни ки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование нормативной правовой базы администрации муниципального образования в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства» | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы стратегического планирования» | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 2 155,5 | 1 560,0 | 3 853,2 | 150,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 8 318,7 |
|  |  | Федера льный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Област ной бюджет ЛО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 2 155,5 | 1 560,0 | 3 853,2 | 150,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 8318,7 |
|  |  | Прочие источни ки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 994,9 | 1100,0 | 1100,0 | 11 706,2 | 12 174,5 | 30 075,6 |
|  |  | Федера льный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Област ной бюджет ЛО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 994,9 | 1100,0 | 1100,0 | 11 706,2 | 12 174,5 | 30 075,6 |
|  |  | Прочие источни ки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. Организации транспортного обслуживания населения | Отдел экономического развития | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 994,9 | 1100,0 | 1100,0 | 11 706,2 | 12 174,5 | 30 075,6 |
|  |  | Федера льный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Област ной бюджет ЛО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 994,9 | 1100,0 | 1100,0 | 11 706,2 | 12 174,5 | 30 075,6 |
|  |  | Прочие источни ки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2. Создание объектов парковочной инфраструктуры на территории МО «Муринское городское поселение» ВМР ЛО (участки № 47:07:0712017:32, 47:07:0722001:314, 47:07:0712017:2, 47:07:0712018:26, 47:07:0712012:4) |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федера льный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Област ной бюджет ЛО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источни ки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |