Отчет о реализации муниципальных программ муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2024 года

На территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2024 году реализовывались 11 муниципальных программ с общем лимитом 
177 713,8 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 5 089,9 тыс. руб.;

из областного бюджета – 35 228,0 тыс. руб.;

из местного бюджета – 134 446,6 тыс. руб.;

из районного бюджета – 2 949,2 тыс. руб.

Кассовые расходы за 2024 год были произведены на сумму 132 518,9 тыс. руб. или 74,6%, в том числе:

из федерального бюджета – 4 747,4 тыс. руб. или 93,3%

из областного бюджета – 31 202,8 тыс. руб. или 88%;

из местного бюджета – 93 619,5 тыс. руб. или 69,6%.;

из районного бюджета – 2 949,2 тыс. руб. или 100%

1 Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Лимит на 2024 год – 34 496,3 тыс. руб.

Кассовые расходы 18 556,5 руб., или 53,8%.

Неиспользованный остаток 15 939,8 тыс. руб.

Завершены работы по строительству дороги на участке от улицы Графская до Ручьевского проспекта, заасфальтировано 965,96 пог. м дороги. В результате внесения существенных изменений в проектную документацию, образовалась экономия в размере 1 322,3 тыс. руб.

Выполнены работы по прокладке кабельной линии 0,4кВ. для опор освещения на Воронцовском бульваре и на объекте: «Участок улично-дорожной сети - Воронцовский бульвар». Выполнены работы по проверке правильности применения расценок и индексов расчета по объекту «Участок улично-дорожной сети – Воронцовский бульвар».

Проведены работы по актуализации документации по ПОДД по следующим участкам УДС: бр. Воронцовский, пр. Ручьевский, ул. Шувалова, Петровский бр., ул. Екатерининская, Графская ул., ул. Шоссе в Лаврики, ул. Лесная. Выполнены работы по реализации ПОДД на ул. Шувалова и ул. Шоссе в Лаврики (установлены дорожные знаки, нанесена разметка).

Подготовлена заявочная документация на проведение капитального ремонта и реконструкции по ул. Лесная, ул. Екатерининская и бр. Менделеева.

Не исполнен договор на проектирование «бокового» проезда от ул. Шувалова вдоль Ручьевского проспекта (договор на 7 900,0 тыс. руб.), подрядчик ООО «ПИК ЭКСПЕДИЦИЯ» не устранил своевременно замечания к проектно-сметной документации. Срок действия контракта продлен на 2025 г;

Не реализовано мероприятие по обустройству пешеходных переходов на бульваре Менделеева от пр. Авиаторов Балтики до Воронцовского бульвара (3 500 тыс. руб.) в связи с несостоявшемся аукционом в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) (низкая НМЦ контракта)

Мероприятие по ремонту дворовых проездов (2 105,3 тыс. руб.) не реализовано в связи с тем, что земельные участки, на которых предполагалось реализовать мероприятие не стоят на балансе администрации муниципального образования.

Заключен муниципальный контракт по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам сроком на 1 год по маршруту № 1 с ООО "Вест-Сервис".

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 70%, мероприятия программы выполнены на 40%.

2. Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка жителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы»

Лимит на 2024 год – 1 830,0 тыс. руб.

Кассовые расходы на 708,0 тыс. руб. или 38,7%.

Неиспользованный остаток 1 122,0 тыс. руб.

В рамках реализации программы 10 учеников получили персональные стипендии от главы, 100 ветеранов получили подарки к Дню Победы и 6 почетных граждан получили выплаты к Дню рождения Мурино.

На конец 2024 года на территории муниципального образования находится 350 семей военнослужащих и граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. В течение года им оказывается консультационная помощь, добровольцы (добровольческое объединение «Илья Муромец», находящее под кураторством специалиста организационного отдела, являющего, в том числе, куратором семей СВО), помогали в решении бытовых вопросов в заявительном порядке (гуляли с собаками, раздавали новогодние подарки и т.д.).

В 2024 году оказание социальных мер поддержки граждан из бюджета МО «Муринское городское поселение» не осуществлялось в соответствие со ст. 136 БК РФ и соглашения Комитета финансов от 16.01.2024 № 10 «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

По подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» выплаты не производились в связи с отсутствием заявок.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 89%, мероприятия программы выполнены на 50%. Мероприятия программы носят заявительный характер.

3. Муниципальная программа «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Лимит на 2024 год – 3 808,0 тыс. руб.

Кассовые расходы на 3 791,8 тыс. руб. или 99,6%.

Неиспользованный остаток 16,2 тыс. руб.

Проводились работы по текущему обслуживанию газопровода в дер. Лаврики протяженностью 2,75 км. Выполнены работы по актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения. Выполнены работы по подготовке акта технологического присоединения к электрическим сетям ТП-13.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 44%, мероприятия программы выполнены на 67%.

4. Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы»

Лимит на 2024 год – 15 302,0 тыс. руб.

Кассовые расходы на 15 060,3 тыс. руб. или 98,4%.

Неиспользованный остаток 101 тыс. руб.

В 2024 году на территории муниципального образования прошли две большие выборные кампании – в марте выборы Президента Российской Федерации и в сентябре – выборы в совет депутатов МО «Муринское городское поселение» пятого созыва. Увеличилось число участковых избирательных комиссий (до 30 УИК).

Для нужд участковых избирательных комиссий приобретены сейфы, 15 комплектов флагов, ширмы, кабины для тайного голосования, канцтовары, организационная техника на 2 новые комиссии, браслеты и флаги для впервые голосующих избирателей, стационарные и переносные урны для голосования, организована оплата сотовой связи комиссий, аренда рамок металлодетекторов и охраны помещений для голосования, а также по соглашению с ТИК Всеволожского района проведена оплата расходов, связанных с подготовкой, эксплуатацией средств автоматизации и обучением организаторов выборов, обеспечение деятельности избирательных комиссий. Произведено обновление организационной техники на комиссии (в том числе, диагностика и ремонт ноутбуков), закуплены рециркуляторы бактерицидные.

С июня 2024 года действует новый сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет, постоянно ведется работа по его заполнению и техническому обслуживанию.

Работа администрации публично освещается и в группе «ВКонтакте», насчитывающей уже около 10 тысяч подписчиков. Верифицированная группа не первый год является не просто официальным госпабликом, но и одним из флагманских госпабликов Всеволожского района. За 2024 год было размещено почти 700 публикаций, которые просмотрели по статистике группы около 400 тыс. человек.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 96%, мероприятия программы выполнены на 100%.

5. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы»

Лимит на 2024 год – 13 198,5 тыс. руб.

Кассовые расходы на 13 120,4 тыс. руб. или 99,4%.

Неиспользованный остаток 78,1 тыс. руб.

В рамках реализации программы было проведено 137 культурно-массовых мероприятий, которые посетило 24 482 человека.

Из них социально-значимые:

- Мероприятия, посвящённые 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

- Масленичные гуляния.

- Мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

- Международный день защиты детей.

- Акция «Зажги свечу памяти».

- День семьи, любви и верности.

- День МО «Муринское городское поселение». «МУРИНО-275. В СЛОВЕ «МЫ» СТО ТЫСЯЧ «Я».

- Праздничный концерт, посвящённый Дню Матери.

- Уличные новогодние гуляния для детей.

- «Встреча друзей» - праздничное мероприятие, посвящённое дню рождения Муринского клуба активной жизни и досуга.

Были приобретены игра гигантская дженга, сценические костюмы, ноутбук, канцелярские товары и расходных материалов для проведения мастер-классов муринского клуба активной жизни и досуга.

Творческие коллективы МКУ «Центр муниципальных услуг» с успехом приняли участие во всероссийских и международных конкурсах-фестивалях.

Проведено 92 библиотечных мероприятия (книжные выставки и культурно-досуговые мероприятия), которые посетили 2 335 человек. Пополнен книжный фонд изданиями для разных возрастов и интересов на темы психологии, педагогики, сельского хозяйства, кулинарии, медицины, спорта, ЗОЖ. Также в фонд поступили книги по литературоведению, ораторскому искусству, фольклору, писательскому искусству.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 100%, мероприятия программы выполнены на 85,7%.

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы»

Лимит на 2024 год – 13 054,7 тыс. руб.

Кассовые расходы на 7 013,0 тыс. руб. или 53,7%.

Неиспользованный остаток 6 041,7 тыс. руб.

В рамках реализации программных мероприятий обеспечивалась охрана общественного порядка, работа аварийно-спасательного формирования и проводилось эксплуатационно-техническое обслуживание местной системы оповещения, также проведена замена 1 ИБП.

Проведены работы по техническому обслуживанию 29-ти пожарных гидрантов и проводились сезонные проверки, в результате которых было выявлено 5 неисправных пожарных гидрантов, подлежащих замене. На основании результатов сезонных проверок была проведена замена пяти пожарных гидрантов.

Были ликвидированы несанкционированные свалки строительных отходов объемом 2100 м3 с 3-х земельных участков на ул. Лесная, вдоль р. Капральев. По результатам проведения аукционов по 44-ФЗ образовалась экономия в сумме 3 979,5 тыс. руб.

Не реализовано мероприятие «Обеспечение первичными мерами пожарной безопасности» - «Обустройство подъездных (разворотных) площадок пожарных водоемов» муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на сумму 915,5 тыс. рублей в связи с передачей водоемов в ведение МБУ «СРТ».

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 99%, мероприятия программы выполнены на 10%.

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, туризма в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы»

Лимит на 2024 год – 1 867,0 тыс. руб.

Кассовые расходы на 1 845,7 тыс. руб. или 98,9%.

Неиспользованный остаток 21,3 тыс. руб.

Всего за 2024 г. проведено 56 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие 2143 человека. В рамках реализации программы зимой был залит каток и подготовлена лыжня к соревнованиям по лыжным гонкам «Муринская лыжня – 2024». Проведен ремонт кровли трибун и баскетбольных щитов на волейбольной площадке по адресу: ул. Оборонная, возле д.8 и проведен косметический ремонт хоккейной площадки (укреплены борта и произведена их окраска) по адресу: ул. Оборонная у д. 26.

На постоянной основе проводятся тренировки по футболу и волейболу. Принято участие в чемпионате по волейболу «Межсезонье 24» и в чемпионате по мини-футболу (футзалу), принято участие в туристическом слете.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 100%, мероприятия программы выполнены на 100%.

8. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, межнациональных и межконфисиональных отношений в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы»

Лимит на 2024 год – 8 552,7 тыс. руб.

Кассовые расходы на 8 319,3 тыс. руб. или 97,3%.

Неиспользованный остаток 233,4 тыс. руб.

Всего за 2024 год для молодёжи и с участием молодёжи было организовано 91 мероприятие, в которых приняли участие 5 196 человек в возрасте 14-35 лет.

В молодежном коворкинг-центре прошло 110 мероприятий для молодежи и с участием молодежи, резидентами коворкинга стали 1 136 человек, количество посещений – 9 041.

6 июля 2024 года прошло мероприятие, приуроченное ко Дню Молодежи, «МуриУм-fest». В этом году фестиваль прошел на четырех площадках – общественное пространство «Улица Графская», парк на ул. Английской, общественное пространство «Набережная реки Охты» и на площади нового торгового центра «ЭКО парк.

Был проведен I фестиваль культур народов России «Под небом одним», посвященный Дню народного единства, а также запущена акция «Письмо солдату» ко Дню героев Отечества.

В коворкинг-центре успешно функционирует клуб настольных игр и клуб разговорного английского языка.

В июле 2024 года традиционно на базе МКУ «ЦМУ» функционировал молодежный трудовой отряд. В отряд были включены 20 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые на протяжении месяца оказывали помощь в благоустройстве территории муниципального поселения. За счёт средств субсидии была приобретена единая форма для участников проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» и организованы мероприятия, направленные на повышение лидерских качеств и развитие коммуникативных навыков.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 100%, мероприятия программы выполнены на 92,3%.

9. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, финансами и муниципальной службой муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Лимит на 2024 год – 11 782,0тыс. руб.

Кассовые расходы на 4 303,0 тыс. руб. или 36,5%.

Неиспользованный остаток 7 479,0 тыс. руб.

Проведены мероприятия по оценки имущества 15 объектов, а также по выполнению технических планов 23 объектов, в целях постановки на государственный кадастровый учет и вовлечения их в хозяйственных оборот с последующим включением в реестр муниципального имущества муниципального образования.

Проведено межевание 40,4 га земельных участков под МКД, из них проведены общественные слушания и поставлены на кадастровый учет 2 участка: под д/с №3 по адресу Петровский бульвар, к. 1 и 1 земельный участок под 3 домами по адресу Петровский бульвар, к. 1 и к. 2 и пр. Авиаторов Балтики, д. 11/1. По земельным участкам под 29 МКД поданы документы главе МО «Муринское городское поселение» ВМП ЛО Галиновскому С.Н. для проведения общественных слушаний. По земельным участкам под 7 МКД вносятся изменения и уточнения в документацию.

Проведено межевание земельных участков под 23 дорогам (ул. Боровая, ул. Тихая, ул. Парковая, ул. Заречная, ул. Новая, ул. Садовая, ул. Веселая, ул. Гражданская, пер. Родниковый, ул. 2-я линия, ул. Березовая аллея, ул. Кооперативная, ул. Ясная, ул. Школьная, пр. Сквозной, пр. Институтский, пр. Центральный, пл. Привокзальная, пр. Бичурина, пр. Круговой, пр. Капральев, д. Лаврики), сведения внесены в росреестр.

В рамках владения и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, производилась оплата взносов за капитальных ремонт и за ЖКУ квартир, находящихся в муниципальной собственности. Произведен ремонт ступенек северного входа в метро со стороны Западного Мурино.

Прошли обучение 19 сотрудников администрации, проведен медицинский осмотр 40 сотрудников администрации. Проведена работа по архивной обработке документации: подшито 43 дела и подготовлено к уничтожению 57 папок, оцифровано 1097 папок. Закуплены 2 стремянки и стол для архива.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 73%, мероприятия программы выполнены на 27%. Часть мероприятий не реализована своевременно из-за затянувшегося процесса по проведению общественных слушаний по межеванию земельных участков под МКД и пром. зоне.

10. Муниципальная программа «Благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 годы»

Лимит на 2024 год – 67 485,3 тыс. руб.

Кассовые расходы на 57 912,7 тыс. руб. или 85,8%.

Неиспользованный остаток 9 572,6 тыс. руб.

Благоустроено общественное пространство на «Воронцовском бульваре» (от улицы Графской до Петровского бульвара, этап 1). На объекте высажено 123 деревьев и 480 кустарника, спланирован газон посевной площадью 2978,51 кв.м., установлены: светильник парковый -  20 шт., встраиваемый светильник – 50 шт. и 22 декоративных светильника.

По программе завершены работы по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского, обработано 44,51 га.

Установлены 2 детских игровых площадки по адресу: ул. Шоссе в Лаврики, д.34, корп.1 и д. Лаврики вблизи д.40. Установлено 4 остановочных павильона для общественного транспорта. Проведен ремонт контейнерных площадок под ПУХТО напротив амбулатории и детского сада на ул. Оборонная, д.12. Выполнен комплекс работ по демонтажу объекта незавершенного строительства (бульвар Менделеева).

Организован пешеходный переход через Петровский бульвар на пересечении с ул. Екатерининской, и пешеходный переход с островками безопасности по ул. Шувалова в створе МКД 1-3/4-6, установлен светофорный пост по ул. Шоссе в Лаврики д. 68 к.1, произведено благоустройство «Аллеи Славы героев СВО» на муринском кладбище.

В рамках реализации областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» было выполнено благоустройство 2 зон: пространства у пешеходного перехода по ул. Шоссе в Лаврики у д. 68 и пространства вдоль тротуара и части Воронцовского бульвара от бульвара Менделеева до Петровского бульвара.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 90%, мероприятия программы выполнены на 70%. Не реализованы мероприятия по демонтаж старых столбов освещения в Муринском парке и на Привокзальной площади из-за несостоявшегося аукциона (конкурентные процедуры проведены, конкурс не состоялся - заявки отсутствовали). Также не выполнены работы по организации освещения на участке ул. Шоссе в Лаврики от д. 74 к.1 до ж/д переезда и по проектированию пандуса на народной тропе по причине длительного согласования.

11. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021-2029 гг.»

Лимит на 2024 год – 5 963,7 тыс. руб.

Кассовые расходы 1 888,3 руб. или 31,7%.

Неиспользованный остаток 4 075,4 тыс. руб.

Проведен конкурс на выделение субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, победителем стала Унитарная некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Место под солнцем», субсидия в размере 1500 тыс. руб. перечислена победителю.

В рамках проекта «Экодесант Мультицентра» группа из семнадцати молодых людей с инвалидностью под руководством наставников-специалистов отдела по трудоустройству «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» провели 56 выездных мероприятий по уборке территории муниципального образования. Уборка осуществлялась по адресам: «Ручьевский проспект», Воронцовский бульвар, Петровский бульвар, проспект Аваторов Балтики, пешеходный тротуар и прилегающая территория от перекрестка проспекта Авиаторов Балтики и Петровского бульвара в сторону станции метрополитена «Девяткино», «Тропа здоровья» (по Оборонной улице), Муринский парк, Школьный спуск.

Приобретено 5 палаток со столами и стульями и 15 дождевиков. Для обеспечения отбора онлайн-голосования по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» проведена закупка услуг связи для работы волонтёров.

На базе «Каворкинг-цент Мурино» Фондом «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» 2 раза проведен курс «Введение в предпринимательство» и тренинги «Азбука предпринимателя» и «Консультационная поддержка».

Проведены 4 ярмарки (Масленица, День защиты детей, День молодежи, День города) «народно-художественных промыслов», общее количество участников ярмарок составило 67 чел.

Работа по формированию стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Муринское городское поселение» продлена с РЭУ им. Плеханова на 2025 г.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 55%, мероприятия программы выполнены на 14%. Мероприятия по изучению мнения жителей муниципального образования по вопросам развития муниципального образования, мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития муниципального образования и организации и проведению мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка не проводились в связи с отсутствием необходимости.