ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 12 месяцев 2024 года в рамках:

Муниципальной программы «Благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 годы»

Проектная часть:

1. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды":

1.1 Работы по благоустройству общественной территории ««Воронцовский бульвар (от улицы Графской до Петровского бульвара)» выполнены.

В рамках выполнения работ на объекте смонтированы следующие МАФы:

- стул «REF» - 8 шт.;

- модульная скамья «WOOD» - 17 шт.;

- качели для взрослых - 6 шт.;

- карусель гнездо – 1 шт.;

- уличный стол «Лотос» – 2 шт.;

- ограждения вышки сотовой связи -1 шт.;

- шахматная фигура «Конь» - 1 шт.;

- шахматная фигура «Король» - 1 шт.;

- урна «Монолит» - 10 шт.;

- щит информационный Тип 1 – 1 шт.;

На объекте высажено 123 деревьев и 480 кустарника, спланирован газон посевной площадью 2978,51 кв.м., установлены: светильник парковый -  20 шт., встраиваемый светильник – 50 шт. и 22 декоративных светильника.

Смонтированы тротуарные плиты – 1451,20 кв.м.; плитка брусчатка – 390,90 кв.м.; резиновое покрытие – 32,80 кв.м.; бортовой камень – 2 619,10 п.м.

2. Отраслевой проект «Благоустройство сельских поселений»

2.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муринское городское поселение»

Обработка химическим способом - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках, работы выполнены в полном объеме. Обработка проведена на 44,1 га.

3.   Иные направления деятельности, направленные на достижение проектной деятельности

3.1.   Реализация комплекса мероприятий по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды":

- выполнены работы по осуществлению строительного контроля на объекте: «Воронцовский бульвар (от улицы Графской до Петровского бульвара). Этап 1». Контракт исполнен и оплачен;

- разработка проектной и рабочей документации на подключение ТУ на объекте: «Воронцовский бульвар (от улицы Графской до Петровского бульвара). Этап 1» не выполнено, по причине длительного устранения проектной организацией замечаний, выданных АО "ЛОЭСК" к рабочей документации;

- работы на подключение ТУ «Воронцовский бульвар (от улицы Графской до Петровского бульвара). Этап 1» - подготовка документации для закупки. Частичное освоение выделенных бюджетных средств обусловлено реализацией технического решения, стоимость которого ниже запланированной изначально;

- разработка проектной документации по благоустройству «Воронцовский бульвар (от улицы Графской до Петровского бульвара). Этап 1» работы выполнены;

Процессная часть:

- Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Мероприятие 1.1: Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области:

- приобретение и установка детской игровой и спортивной площадки, на землях и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или на землях, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д.34 корп., работы выполнены в полном объеме;

- приобретение и установка детской игровой и спортивного комплекса, оборудование детской игровой и спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лаврики вблизи д.40 - запланированные работы выполнены в полном объеме.

Мероприятие 1.2: Выполнение мероприятий адресного плана Совета депутатов по благоустройству и содержанию территории муниципального образования:

- Закупка и установка остановочных павильонов - запланированное финансирование на 2024 год. Остановочные одинарные павильоны установлены по адресам:

1.	Перекресток Воронцовского бульвара д. 12 - Петровский бульвар;

2.	Перекресток ул. Шувалова д. 16/9 - Петровский бульвар;

3.	Перекресток ул. Шувалова д.18/8- Петровский бульвар.

4.	Остановочный павильон двойной установлен на перекрестке ул. Шувалова д. 13/10 - Петровский бульвар.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Ремонт контейнерных площадок под ПУХТО напротив амбулатории и детского сада на ул. Оборонная, д.12. Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Строительно-монтажные работы по организации пешеходного перехода через Петровский бульвар на пересечении с ул. Екатерининской. Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Строительно-монтажные работы по организации пешеходных переходов с островками безопасности по ул. Шувалова в створе МКД 1-3/4-6. Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Проектирование регулируемого пешеходного перехода на ул. Шувалова в створе ул. Графская. Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Проектирование регулируемого пешеходного перехода на пересечении Ручьевского проспекта и ул. Шувалова. Мероприятие выполнено в полном объеме.

-  Установка светофорного поста по ул. Шоссе в Лаврики д. 68 корп. 1. Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Выполнение работ по разработке ПД на снос объектов незавершенного строительства на общественной территории "Бульвар Менделеева". Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Выполнение комплекса работ по демонтажу объекта незавершенного строительства (бульвар Менделеева в части земельного участка 47:07:0722001:4068). Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Муринский парк "Демонтаж старых столбов освещения". Работы не выполнены. конкурентные процедуры проведены, конкурс не состоялся - заявки отсутствуют (3 раза).

- Демонтаж и утилизация неиспользуемых столбов и опор освещения на Привокзальной площади. Работы не выполнены. Конкурентные процедуры проведены, конкурс не состоялся.

- Организация освещения на участке ул. Шоссе в Лаврики от д. 74 к.1 до ж/д переезда пир и изыскания. Работы не выполнены по причине длительного согласования АО "ОЭК" проектной документации и устранения выданных замечаний проектной организацией, а также по причине длительной процедуры прохождения экспертизы сметной стоимости и необходимости доработки Заказчиком в связи с этим конкурсной документации.

- Пандус на народной тропе проектирование. Работы не выполнены по причине длительного согласования проектной организацией и Заказчиком технологических и конструктивных решений и условий выполнения проектно-изыскательских работ, а также их фактического проведения. Одновременно с этим, получение проектной организацией необходимых согласований проектной документации также заняло более длительной период, чем предполагалось ранее.

- Выполнение мероприятий адресного плана Совета депутатов по благоустройству и содержанию территории. В администрацию МО направлена служебная записка о снятии денежных средств с мероприятия. В связи с технической ошибкой д/с не были сняты с учреждения.

- Приобретение и установка детских игровых и спортивных комплексов, оборудование детских игровых и спортивных площадок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лаврики вблизи д.40 запланированное финансирование на 2024 год 3 842,50 тыс. руб. Денежное средство было использовано по данному адресу, т.к. стоимость детской площадки оказалась дороже.   Мероприятие выполнено и оплачено в полном объеме, высвободившаяся экономия составила 175,89 тыс. руб.

1.3. Организация и выполнение работ по благоустройству и содержанию территории муниципального образования

- Монтаж газонных ограждений на Воронцовском бульваре. Выполнены работы по засыпке грунтом по участку напротив дома №16, корп.1 по Воронцовскому бульвару для установки газонного ограждения.  Запланированное финансирование на 2024 год 903,82 тыс.руб., высвободившаяся экономия составила на сумму 3,51 тыс. рублей.

- Благоустройство "Аллеи Славы героев СВО». Запланированное финансирование на 2024 год 2179,70 тыс.руб., Экономия составила на сумму 5,62 тыс. рублей.

1.4. Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»

Запланированное финансирование на 2024 год 3 166,80 тыс. руб. Выполнено благоустройство 2 зон:

1.Обустройство пространства у пешеходного перехода по ул. Шоссе в Лаврики у д. 68 и пространства вдоль тротуара;

2.Благоустройство части Воронцовского бульвара от бульвара Менделеева до Петровского бульвара.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес программы в % (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество разработанных проектов в сфере благоустройства | плановое значение | ед. | х | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0,2 |
|  |  | фактическое значение |  | х | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обработка земельных площадей от засоренности борщевиком Сосновского | плановое значение | га | 24 | 24 | 24 | 44,51 | 89,1 | 44,51 | 44,51 | 44,51 | 44,51 | 0,2 |
|  |  | фактическое значение |  | 24 | 24 | 24 | 44,51 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество созданных за год детских и спортивных площадок | плановое значение | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 0,2 |
|  |  | фактическое значение |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество озелененных за год территорий муниципального образования | плановое значение | ед. | х | 5 | 7 | 8 | 8 |  |  |  |  | 0,2 |
|  |  | фактическое значение |  | х | 5 | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество общественных территорий, благоустроенных за год | плановое значение | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0,2 |
|  |  | фактическое значение |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |

|  | Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 12 месяцев 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы: Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный период: январь-декабрь 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о достигну-тых резуль-татах |  |  | Оценка выпол-нения |  |  | Причины неисполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Прочие источники |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Прочие источники |  |  |  | Федераль-ный бюджет |  | Областной бюджет |  |  | Местные бюджеты |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть. Подпрограмма 1: Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация программы формирования современной городской среды | 5089,94 |  | 11620,31 |  | 4402,98 |  | 0,00 |  | 4747,38 |  | 10838,24 |  | 4106,65 |  | 0,00 |  | 4747,38 |  |  |  | 10838,24 |  |  | 4106,65 |  |  | 0,00 |  | 100,0% |  |  | выполнено |  |  | Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Воронцовский бульвар (от улицы Графской до Петровского бульвара). Работы завершены. Экономия выделенных в рамках доведенного лимита денежных средств обусловлена тем фактом, что стоимость фактически выполненных дополнительных работ по контракту была подтверждена в объеме значительно меньшем, чем предполагалось изначально. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть. Подпрограмма 2: Отраслевой проект «Благоустройство сельских поселений» на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обработка химическим способом - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках | 0,00 |  | 335,40 |  | 21,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 335,40 |  | 21,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 335,40 |  |  | 21,40 |  |  | 0,00 |  | 100,0% |  |  | выполнено |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме, обработано 44.51 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть. Подпрограмма 3: Иные направления деятельности, направленные на достижение проектной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация программы формирования современной городской среды | 0,00 |  | 0,00 |  | 2979,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1206,16 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1206,16 |  |  | 0,00 |  | 40,0% |  |  | частично выполнено |  |  | 1) Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Воронцовский бульвар (от улицы Графской до Петровского бульвара). Этап 1» (Завершение работ), Разработка проектной и рабочей докумементация на подключение ТУ Воронцовского бул.1 этап - 200 т.р. - не выполнено, по причине длительного устранения проектной организацией замечаний, выданных АО "ЛОЭСК" к рабочей документации 3) Работы на подключение ТУ Воронцовского бул. 1 этап - 1200 т.р -подготовка документации для закупки. Частичное освоение выделенных бюджетных средств обусловлено реализацией технического решения, стоиомость которого ниже запланированной изначально 4) Разработка проектной документации по благоустойству Воронцовского бульвара 1 этап 562,05 т.р, работы выполнены, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть. Подпрограмма 1: Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 1.1.1.Установка детской игровой и спортивной площадки, на землях и земельных участках, находящихся в муницмпальной собственности или на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д.34, корп.1 | 0,00 |  | 2000,00 |  | 105,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2000,00 |  | 105,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 2000,00 |  |  | 105,30 |  |  | 0,00 |  | 100,0% |  |  | выполнено |  |  | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Установка детской игровой площадки по адресу: г. Мурино, ул. Новая, д.11, корп. 3 (Мероприятие перенесено на новый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лаврики вблизи д.40) | 0,00 |  | 3000,00 |  | 157,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3000,00 |  | 157,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 3000,00 |  |  | 157,90 |  |  | 0,00 |  | 100,0% |  |  | выполнено |  |  | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Выполнение мероприятий адрестного плана Совета депутатов по благоустройству и содержанию территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Закупка и установка остановочных павильонов | 0,00 |  | 0,00 |  | 3520,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3520,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 3520,00 |  |  | 0,00 |  | 100,0% |  |  | выполнено |  |  | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Ремонт контейнерных площадок под ПУХТО напротив амбулатории и детского сада по ул. Оборонная | 0,00 |  | 0,00 |  | 1900,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1645,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1645,80 |  |  | 0,00 |  | 100,0% |  |  | выполнено |  |  | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Строительно-монтажные работы по организации пешеходного перехода через Петровский бульвар на пересечении с ул. Екатерининской | 0,00 |  | 0,00 |  | 5991,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5991,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 5991,41 |  |  | 0,00 |  | 100,0% |  |  | выполнено |  |  | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Строительно-монтажные работы по организации пешеходных переходов с островками безопасности по ул. Шувалова в створе МКД 1-3/4-6 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2476,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2476,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2476,40 |  |  | 0,00 |  | 100,0% |  |  | выполнено |  |  | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Проектирование регулируемого пешеходного перехода на ул. Шувалова в створе ул. Графской | 0,00 |  | 0,00 |  | 599,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 599,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 599,00 |  |  | 0,00 |  | 100,0% |  |  | выполнено |  |  | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Проектирование регулируемого пешеходного перехода на пересечении Ручьевского проспекта и ул Шувалова | 0,00 |  | 0,00 |  | 599,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 599,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 599,00 |  |  | 0,00 |  | 100,0% |  |  | выполнено |  |  | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Установка светофорного поста по ул. Шоссе в Лаврики д. 68 к.1 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3127,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3127,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 3127,99 |  |  | 0,00 |  | 100,0% |  |  | выполнено |  |  | Работы выполнены и оплачены в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Выполнение работ по разработке ПД на снос объектов незавершенного строительства на общественной территории "Бульвар Менделеева" | 0,00 |  | 0,00 |  | 698,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 698,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 698,43 |  |  | 0,00 |  | 100,0% |  |  | выполнено |  |  | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Выполнение комплекса работ по демонтажу объекта незавершенного строительства (бульвар Менделеева в части земельного участка 47:07:0722001:4068) | 0,00 |  | 0,00 |  | 3326,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3326,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2828,37 |  |  | 0,00 |  | 100,0% |  |  | выполнено |  |  | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Муринский парк "Демонтаж старых столбов освещения" | 0,00 |  | 0,00 |  | 148,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,0% |  |  | не выполнено |  |  | конкурентные процедуры проведены , конкурс не состоялся -заявки отсутствуют ( 3 раза) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Демонтаж и утилизация неиспользуемых столбов и опор освещения на Привокзальной площади | 0,00 |  | 0,00 |  | 240,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,0% |  |  | не выполнено |  |  | конкурентные процедуры проведены , конкурс не состоялся -заявки отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Организация освещения на участке ул. Шоссе в Лаврики от д. 74 к.1 до ж/д переезда пир и изыскания | 0,00 |  | 0,00 |  | 620,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,0% |  |  | не выполнено |  |  | Не выполнен по причине длительного согласования АО "ОЭК" проектной документации и устранения выданных замечаний проектной организацией, а также по причине длительной процедуры прохождения экспертизы сметной стоимости и необходимости доработки Заказчиком в связи с этим конкурсной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Пандус на народной тропе проектирование | 0,00 |  | 0,00 |  | 590,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,0% |  |  | не выполнено |  |  | Контракт не выполнен по причине длительного согласования проектной организацией и Заказчиком технологических и конструктивных решений и условий выполнения проектно-изыскательских работ, а также их фактического проведения. Одновременно с этим, получение проектной организацией необходимых согласований проектной документации также заняло более длительной период, чем предполагалось ранее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14. | Выполнение мероприятий адресного плана Совета депутатов по благоустройству и содержанию территории | 0,00 |  | 0,00 |  | 3842,56 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3842,56 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,0% |  |  | не выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Приобретение и установка детских игровых и спортивных комплексов, оборудование детских игровых и спортивных площадок по адресу: Ленинградская область , Всеволожский район, д. Лаврики вблизи д.40 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3842,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3666,61 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 3666,61 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 100,0% |  |  | выполнено |  |  | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Организация и выполнение работ по благоустройству и содержанию территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | "Монтаж газонных ограждений на Воронцовском бульваре" | 0,00 |  | 0,00 |  | 903,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 900,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 900,31 |  |  | 0,00 |  | 100,0% |  |  | выполнено |  |  | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Благоустройство "Аллеи Славы герое СВО» | 0,00 |  | 0,00 |  | 2179,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2174,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 2174,08 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 100,0% |  |  | выполнено |  |  | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | 0,00 |  | 2976,79 |  | 190,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2976,79 |  | 190,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 2976,79 |  |  | 190,01 |  |  | 0,00 |  | 100,0% |  |  | выполнено |  |  | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 5089,94 |  | 19932,50 |  | 42462,82 |  | 0,00 |  | 4747,38 |  | 19150,43 |  | 38355,44 |  | 0,00 |  | 4747,38 |  |  |  | 24991,12 |  |  | 28174,13 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |