- КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПРЕДПИСАНИЕ

«17» октября 2023г.                                                                                             № 1

|  | Директору муниципального бюджетного учреждения «Содержание и развитие территории» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Бобровской Екатерине Александровне |
| --- | --- |

Должностными лицами - председателем Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Барбусовой Е.М., заместителем председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Шуклиной Г.В., аудитором Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Грицыниной Т.А. на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Муринское городское поселение» от 30 мая 2023 года № 17/01-04 проведено контольное мероприятие в муниципальном бюджетном учреждении «Содержание и развитие территории» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

- В результате проведения контрольного мероприятия установлены нарушения, изложенные в акте по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных МБУ «Содержание и развитие территории» на уборку муниципального образования «Муринское городское поселение», заключения и реализации контрактов и договоров в 2022 году. Соответствие деятельности учреждения целям, предусмотренным его Уставом. Выполнение муниципального задания. Законное и эффективное использование имущества, находящегося на балансе учреждения» от 31 июля 2023 г.

- В целях устранения выявленных нарушений, на основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 17.08.2022  № 231, в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты, утвержденным распоряжением от 09.01.2023 № 01/01-04

НЕОБХОДИМО:

не позднее 30 дней со дня получения настоящего предписания, предоставить в адрес Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области документальные подтверждения выполнения требований по каждому указанному факту нарушения.

1. Отчеты о выполнении муниципального задания (по ф. 0506501) не утверждены, не подписаны руководителем (уполномоченным лицом), не  содержат  обязательные реквизиты с указанием даты утверждения и составления, что нарушает требованиям постановления Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 (ред. от 16.05.2023) «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», п. 3.27 Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении учреждений муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденном постановлением администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 07.02.2022 № 38.

Отчеты о выполнении муниципального задания (по ф. 0506501) составлять и формировать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 (ред. от 16.05.2023) «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», п. 3.27 Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении учреждений муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденном постановлением администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 07.02.2022 № 38.

2. В нарушение ч. 5 ст. 34 Закона N 44-ФЗ, постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (ред. от 02.08.2019) «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (в ред. Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011 не приняты меры по возмещению за задержку срока исполнения контракта.

Согласно документу о приемке, размещенном в единой информационной сети Интернет, от 22.11.2022 года № 1, товар передан / услуги, результаты работ сданы 23.11.2022 года. Товар получен/услуги, результаты работ приняты 23.11.2022 года, нарушено требование контракта по окончанию работ, установленного датой – не позднее 15 ноября 2022 года. В нарушение ч. 5 ст. 34 Закона N 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (ред. от 02.08.2019) «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (в ред. Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011) (далее - Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011) МБУ «СРТ» не приняты меры по возмещению за задержку срока исполнения контракта. Согласно пункту 9 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011 - за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом размер штрафа устанавливается в сумме 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Усилить котроль за исполнением требований ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (ред. от 02.08.2019) «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (в ред. Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011).

3. В связи с отсутствием на балансе учреждения объекта в виде «Земельный участок (Новое Муринское Кладбище)» расходы на оплату электроэнергии в сумме 431 137,19 рублей, являются необоснованными расходами.

Подлежат восстановлению в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области необоснованные расходы в размере 431 137,19 рублей.

4.   Без предварительного получения денежных средств под отчет работникам учреждения возмещались расходы. Подтверждающих документов о том, что товары, услуги приобретены для нужд учреждения нет. В соответствии с пунктом 1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы, полученные как в денежной, так и в натуральной формах и определяется как экономическая выгода. Работниками учреждения получен доход в сумме 48 593,05 рублей.

Подлежат перечислению в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 13% (НДФЛ) в размере 6 317,10 рублей.

5. В нарушение п. п. 23, 45 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 21.12.2022) «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», п. п. 9,10,12 приказа Минфина России от 17.09.2020 № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» системы видеонаблюдения на территории Нового Муринского кладбища, место оказания услуг: Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Мурино, ул. Лесная, д.4 не приняты к учету по первоначальной стоимости как единый инвентарный объект.

Сформировать на счете 10100 «Основные средства» объекты основных средств «Система видеонаблюдения на территории Нового Муринского кладбища, место оказания услуг: Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Мурино, ул. Лесная, д.4» по первоначальной стоимости объекта основных средств, включающих фактические вложения учреждения в создание этих объектов, а именно - стоимость материалов (оборудования) и затраты по монтажу системы видеонаблюдения.

6. Нарушение п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ определено искусственное разделение (дробление) единого заказа на группу однородных с целью ухода от проведения конкурентных процедур в части заключения договоров подряда с ООО «Нева Знак» на осуществление работ по установке дорожных знаков и установке стоек для дорожных знаков.

Не допускать нарушений п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ.

7. Нарушение требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам, утвержденных приказом Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам» приобретен за наличный расчет и поставлен на учет тонометр автоматический стоимостью 2 523,65 рублей. Приобретение основного средства в виде Тонометра за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания, не правомерно.

Подлежит возмещению в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области необоснованные расходы в размере 2 523,65 рублей.

8. В виду отсутствия подтверждения работы водителей-курьеров в выходные и праздничные дни установлено необоснованное списание горюче-смазочных материалов на общую сумму 43 645,69 рублей, подлежащее возмещению в бюджет.

Подлежат возмещению в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области излишне принятые к учету объемы ГСМ, в отсутствие подтверждения пройденного километража, в том числе: ДТ в количестве 183,588 л на сумму 10 370,3 рублей, АИ-95, АИ-98 в количестве 572,03 л на сумму 29 835,86 рублей.

Подлежит принятию к бухгалтерскому учету и надлежащему оформлению необоснованно завышенного объема, списанного ГСМ в количестве ДТ 19 л на сумму 1 128,03 рублей, АИ-95, АИ-98 в количестве 44,29 л на сумму 2 311,5 рублей.

9.Нарушены утвержденные нормы расхода топлива, что привело к излишнему списанию ГСМ в объеме 277,39 л на сумму 22 364,59 рублей.

Указанная сумма подлежит возмещению в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

10. Нарушение п. 4 Решения совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 17.08.2011 г. № 28 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников муниципальных (казенных) учреждений МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» локальный нормативный акт МБУ «СРТ» Положение об оплате труда работников и материальном стимулировании работников муниципального бюджетного учреждения «Содержание и развитие территории» муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденное приказом по учреждению от 02.03.2016 г. № 60.1-к, не согласован с Учредителем.

Подлежит обязательному согласованию.

11. По результатам контрольного мероприятия за 2023 год фонд оплаты труда с учетом требований раздела 11 Положения по оплате труда годовой фонд оплаты труда работников учреждения составляет 28 946 025,18 руб.

Расчет ФОТ на 2023 год произведен в соответствии с пунктом 11.2 раздела 11 Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников муниципального бюджетного учреждения «Содержание и развитие территории» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

путем умножения месячного фонда оплаты труда на 12.

2 051 605,35 руб. * 8 = 16 412 842,80 руб.

С 01.09.2023

2 051 605,35 *1,09 *4 = 8 944 999,33 руб.

Единовременная помощь к отпуску: три должностных оклада

686 733,6 руб. * 1,09*3 = 2 245 618,87 руб.

Квартальные премии: два должностных оклада

686 733,6 руб. * 2 = 1 342 564,18 руб.

ИТОГО ФОТ: 28 946 025,18 руб. = 16 412 842,80 руб. + 8 944 999,33 руб. + 2 245 618,87 руб. + 1 342 564,18 руб.

В нарушение раздела 11 Положения по оплате труда годовой фонд оплаты труда работников учреждения в части количества должностных окладов при расчете потребности суммы выплаты квартальных премий применено неверно.

В представленом годовом Отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) по состоянию на 01.04.2023 г. утверждено плановых назначений в общей сумме 33 830 800,00 руб.

Таким образом, расчетный показатель плановых назначений фонда оплаты труда работников МБУ «СРТ» на 2023 год необосновано завышен на 4 884 774,82 руб. (33 830 800,00 руб. – 28 946 025,18 руб.).

Подлежит возмещению в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области необоснованное завышение по фонду оплаты труда за 2023 год в сумме 4 884 774,82 рублей.

12.  Представить данные аналитического и синтетического учета по учету основных средств в связи с принятием основных средств на баланс учреждения по результатам контрольного мероприятия, скорректированную бюджетную отчетность.

13. Обратиться к Учредителю по вопросу расчета и утверждения норматива затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, коэффициентов выравнивания к нормативным затратам на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и объему субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

О резутатах  исполнения настоящего предписания (с приложением копий подтверждающих документов) необходимо уведомить  Контрольно-счетную палату в тридцатидневный срок со дня получения настоящего предписания.

Общая сумма, подлежащая возмещению в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области составляет 5 479 366, 29 рублей.

Реквизиты для поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования прилагаются к настоящему предписанию.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Председатель                                                                                  Е.М. Барбусова

| Экземпляр представления | на ____ | листах | получил |
| --- | --- | --- | --- |

| (дата) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

(должность и ФИО, лица, получившего представление)