- Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

муниципальных программ

МО «Муринское сельское поселение»

Сводная информация о ходе реализации муниципальных программ (подпрограмм)

за 1 полугодие  2019   года

(отчетный квартал)

| № п/п |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, |  |  | Код бюджетной классификации расходов (4-14 разряды) | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено с начала года казенным учреждением и органом власти, тыс.руб. | Фактически исполнено бюджетным, автономным, учреждением, тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года (4-6) | Сумма неосвоенных средств с начала года (4-7) | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Комплексная муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Муринское сельское поселение» на 2019-2022гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Развитие культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО «Муринское сельское поселение» |  |  | 0801251010 | 6426.0 | 6426.0 | 2770.7 |  | 3655.3 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 6426.0 | 6426.0 | 2770.7 |  | 3655.3 |  |  |
| 2. Развитие физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  | 1105252010 | 382.5 | 382.5 | 99.6 |  | 282.9 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 382.5 | 382.5 | 99.6 |  | 282.9 |  |  |
| 3. Развитие молодёжной политики и оздоровление детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Создание условий для развития и реализации творческого потенциала детей, подростков и молодежи |  |  | 0707253010 | 781.9 | 781.9 | 78.8 |  | 703.1 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 781.9 | 781.9 | 78.8 |  | 703.1 |  |  |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Повышение качества жизни населения муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019- 2021гг.». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Ремонт дорог на территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017гг.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Субсидия бюджетному и автономному учреждениям по оказанию услуг, связанных с содержанием, ремонтом нефинансовых активов в рамках подпрограммы "Ремонт дорог" на выполнение муниципального задания |  |  | 0409233010 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |  |  |
| 2 |  |  | Мероприятия по оказанию услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов в рамках подпрограммы "Ремонт дорог" за счет средств областного бюджета |  |  | 0409233017 | 502.9 | 502.9 |  | 0 | 502.9 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. «Благоустройство территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018гг..»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Субсидия бюджетному и автономному учреждениям на выполнение муниципального задания |  |  | 0503234010 | 900.0 | 900.0 | 0 | 0 | 900.0 |  |  |
| 2 |  |  | Субсидия бюджетному и автономному учреждениям на выполнение муниципального задания |  |  | 0503234010 | 100,00 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 12500,0 | 12500,0 |  | 8400,0 | 6100,0 | 6100,0 |  |
| 3. «Проектирование, реконструкция и строительство наружных сетей и сооружений «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018гг..»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 0412236010 | 3384.2 | 3384.2 | 0 | 0,0 | 3384.2 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. «Газификация муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 гг.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 0412237010 | 840.0 | 840.8 | 50.0 | 0.0 | 790.0 | 50.0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  |  | 36916,0 | 36916,0 |  | 25100,0 | 13816,0 | 13816,0 |  |
| Муниципальная целевая программа «Безопасность МО «Муринское сельское поселение» на 2019- 2021гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Профилактика "Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации "МО «Муринское сельское поселение» |  |  | 0309211010 | 610,0 | 610,0 | 104.7 | 0.0 | 505.3 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Профилактика «Пожарная безопасность» |  |  | 0309212010 | 660.0 | 660.0 | 208.3 | 0.0 | 451.7 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. "Противодействие экстремизму и профилактики терроризма на территории МО "Муринское СП" на 2019- 2021гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Создание условий для профилактики "Противодействие экстремизму и профилактики терроризма на территории МО "Муринское СП" на 2016,2017,2018 гг |  |  | 0309213010 | 1843.6 | 1843.6 | 680.9 | 0.0 | 1162.7 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Спасение на водах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Профилактика «Спасение на водах» |  |  |  | 0309214020 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка жителей муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Адресная социальная поддержка жителей муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Пособие и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |  |  | 1003240010 | 300.0 | 300.0 | 33.3 |  | 266.7 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 300.0 | 300.0 | 33.3 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Софинансирование компенсации процентов ипотечный кредитов по МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы» |  | 1003280010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Мероприятия по оказанию услуг по поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на территории муниципального образования "Муринское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области за счет средств областного бюджета. |  |  |  |  | 1003290017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| "Приобретение квартир для малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО "Муринское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Субсидия бюджетному и автономному учреждениям на выполнение муниципального задания в рамках муниципальной целевой программы "Приобретение квартир для малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО "Муринское сельское поселение «Всеволожского муниципального района ЛО на 2017-2019 годы |  |  | 0501260010 | 25707.9 | 25707.9 | 12186.0 | 12186.0 | 13521.0 | 13521.0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 25707.9 | 25707.9 | 12186.0 | 12186.0 | 13521.0 | 13521.0 |  |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 – 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  | 05032200100 | 500.0 | 500.0 | 0 | 0 | 500.0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 500.0 | 500.0 | 0 | 0 | 500.0 |  |  |
| МП " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования "Муринское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Мероприятия в рамках МП " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования "Муринское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1003270010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |