- Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

муниципальных программ

МО «Муринское сельское поселение»

Сводная информация о ходе реализации муниципальных программ (подпрограмм)

за 1 полугодие  2017   года

(отчетный квартал)

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, | Код бюджетной классификации расходов (4-14 разряды) | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено с начала года казенным учреждением и органом власти, тыс.руб. | Фактически исполнено бюджетным, автономным, учреждением, тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года (4-6) | Сумма неосвоенных средств с начала года (4-7) | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Комплексная муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Муринское сельское поселение» на 2016-2018гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Развитие культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО «Муринское сельское поселение» | 0801251010 | 3318,4 | 3318,4 | 2114,9 |  | 1203,5 | 1203,5 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 3318,4 | 3318,4 | 2114,9 |  | 1203,5 | 1203,5 |  |
| 2. Развитие физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | 1105252010 | 184,0 | 184,0 | 55,3 |  | 128,7 | 128,7 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 184,0 | 184,0 | 55,3 |  | 128,7 | 128,7 |  |
| 3. Развитие молодёжной политики и оздоровление детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание условий для развития и реализации творческого потенциала детей, подростков и молодежи | 0707253010 | 390,5 | 390,5 | 304,6 |  | 85,9 | 85,9 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 390,5 | 390,5 | 304,6 |  | 85,9 | 85,9 |  |
| Муниципальная программа «Повышение качества жизни населения муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017гг.». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Ремонт дорог на территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017гг.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Субсидия бюджетному и автономному учреждениям по оказанию услуг, связанных с содержанием, ремонтом нефинансовых активов в рамках подпрограммы "Ремонт дорог" на выполнение муниципального задания | 0409233010 | 22300,0 | 22300,0 |  | 16432,0 | 5868,0 | 5868,0 |  |
| 2 |  | Мероприятия по оказанию услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов в рамках подпрограммы "Ремонт дорог" за счет средств областного бюджета | 0409233017 | 125,7 | 125,7 |  |  | 125,7 | 125,7 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 22425,7 | 22425,7 |  | 16432,0 | 5993,7 | 5993,7 |  |
| 2. «Благоустройство территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017гг..»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Субсидия бюджетному и автономному учреждениям на выполнение муниципального задания | 0503234010 | 46271,5 | 46271,5 |  | 44512,00 | 1759,5 | 1759,5 |  |
| 2 |  | Субсидия бюджетному и автономному учреждениям на выполнение муниципального задания | 0503234010 | 100,00 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 46371,5 | 46371,5 |  | 44512,0 | 1859,5 | 1859,5 |  |
| 3. «Проектирование, реконструкция и строительство наружных сетей и сооружений «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017гг..»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0412236010 | 2000,0 | 2000,0 |  | 1375,0 | 625,0 | 625,0 |  |
|  |  |  | 0502236020 | 13100,0 | 13100,0 |  | 10000,0 | 3100,0 | 3100,0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 15100,0 | 15100,0 |  | 11375,0 | 3725,0 | 3725,0 |  |
| 4. «Газификация муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 гг.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0412237010 | 12000,0 | 12000,0 |  | 250,0 | 11750,0 | 11750,0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 12000,0 | 12000,0 |  | 250,0 | 11750,0 | 11750,0 |  |
| Муниципальная целевая программа «Безопасность МО «Муринское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Профилактика "Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации "МО «Муринское сельское поселение» | 0309211010 | 610,0 | 610,0 | 123,5 |  | 486,5 | 486,5 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 610,0 | 610,0 | 123,5 |  | 486,5 | 486,5 |  |
| 2. Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Профилактика «Пожарная безопасность» | 0309212010 | 720,0 | 720,0 | 285,0 |  | 435,0 | 435,0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 720,0 | 720,0 | 285,0 |  | 435,0 | 435,0 |  |
| 3. "Противодействие экстремизму и профилактики терроризма на территории МО "Муринское СП" на 2015,2016,2017 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание условий для профилактики "Противодействие экстремизму и профилактики терроризма на территории МО "Муринское СП" на 2015,2016,2017 гг | 0309213010 | 1740,0 | 1740,0 | 968,8 |  | 771,2 | 771,2 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 1740,0 | 1740,0 | 968,8 |  | 771,2 | 771,2 |  |
| 4.Спасение на водах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Профилактика «Спасение на водах» |  | 0309214020 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| «Адресная социальная поддержка жителей муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Адресная социальная поддержка жителей муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пособие и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 1003240010 | 1500,0 | 1500,0 | 449,8 |  | 1050,2 | 1050,2 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 449,8 |  | 1050,2 | 1050,2 |  |
| "Приобретение квартир для малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО "Муринское сельское поселение «Всеволожского муниципального района ЛО на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. "Приобретение квартир для малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО "Муринское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Субсидия бюджетному и автономному учреждениям на выполнение муниципального задания в рамках муниципальной целевой программы "Приобретение квартир для малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО "Муринское сельское поселение «Всеволожского муниципального района ЛО на 2017-2019 годы | 0501260010 | 87000,0 | 87000,0 |  | 72000,0 | 15000,0 | 15000,0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 87000,0 | 87000,0 |  | 72000,0 | 15000,0 | 15000,0 |  |