ОТЧЁТ ЗА 2022 ГОД

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы: «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы»,

утверждённую постановлением администрации

от 05.12.2022 № 401

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы», утверждённая постановлением администрации от 05.12.2022 № 401, включает в себя две подпрограммы:

- «Культурно-досуговая деятельность в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы»;

- «Организация библиотечного обслуживания населения в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы».

Средства, предусмотренные подпрограммой «Культурно-досуговая деятельность в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы» на 2022 год составляли 8 602,19 тыс. рублей. Израсходовано - 8 585,42 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные подпрограммой «Организация библиотечного обслуживания населения в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы» на 2022 год составляли 766,50 тыс. рублей. Израсходовано – 765,13 тыс. рублей.

Всего финансирование на 2022 год в рамках муниципальной программы: «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» на 2021–2029 годы» составило 9 368,69 тыс. рублей. Израсходовано – 9 350,55 тыс. рублей.

Результаты реализации программы за 2022 год

| Наименование мероприятий | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Культурно-досуговая деятельность» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Проведение тематических, календарных праздников, траурных митингов и возложения венков и цветов к мемориалам (подарочная продукция, цветочная продукция, ритуальные венки на возложения, представительские букеты, оформление воздушными шарами, услуги по выступлению артистов, транспортные услуги, аренда) | 7 540,89 | 7 524,12 |
| Мероприятие 1.2 Обеспечение деятельности творческих коллективов (приобретение расходных материалов (в том числе театрального реквизита), акустической системы, услуги по пошиву и приобретению концертных костюмов, оплата организационных взносов за участие в конкурсах и фестивалях) | 48,30 | 48,30 |
| Мероприятие 1.3 Совместная деятельность творческих коллективов МКУ «Центр муниципальных услуг» с учреждениями г. Мурино. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, практикумов, мастер-классов, круглых столов) (призовая продукция) | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4 Расходы на полиграфическую продукцию (бумага для цветной лазерной печати, этикетка самоклеящаяся, пленка для ламинирования, фотобумага матовая, оплата услуги изготовления баннеров) | 13,00 | 13,00 |
| Мероприятие 1.5 Расходы на содержание и проведение мероприятий (материальные запасы для костюмерной, химическая чистка театральных костюмов) | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.6 Организация выставочной деятельности (приобретение стендовых конструкций., адаптация готового контента, печать щитов, монтаж сменных элементов) | 1000,00 | 1000,00 |
| ИТОГО: | 8 602,19 | 8 585,42 |
| Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Подписка на периодические издания | 214,00 | 87,69 |
| Мероприятие 2.2 Комплектование книжного фонда | 400,00 | 525,00 |
| Мероприятие 2.3 Расходы на подарочную (призовую) продукцию | 11,50 | 11,45 |
| Мероприятие 2.4 Расходы на библиотечную технику для закупки нового фонда | 50,00 | 49,99 |
| Мероприятие 2.5 Приобретение и установка программы ИРБИС | 91,00 | 91,00 |
| ИТОГО: | 766,50 | 765,13 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 9 368,69 | 9 350,55 |

Всего на отчетный период 2022 года в рамках подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность» израсходовано 8 585,42 тыс. рублей.

За период с 1 января по 31 декабря 2022 года было проведено 57 культурно-массовых мероприятий с количеством посетителей 
14 209 человек

В рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения» израсходовано 765,13 тыс. рублей.

Проведено 88 библиотечных мероприятий (книжные выставки и культурно-досуговые мероприятия), их посетило 1 423 человека

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы» за 2022 год.

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному 1 (2021) | Отчетный 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество организованных культурно-массовых мероприятий | ед. | 165 | 165 | 145 | Укрупнение мероприятий |
| 2 | Количество участников культурно-массовых мероприятий (количество зрителей) | чел. | 6 206 | 13 393 | 15 632 |  |
| 3 | Количество участников клубных формирований | чел. | 168 | 168 | 171 |  |
| 4 | Количество выставочных проектов | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество книговыдач | ед. | 15 023 | 16 335 | 17 051 |  |
| 6 | Количество читателей | чел. | 1 468 | 1 961 | 1 961 |  |

Оценка степени эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2021–2029 годы», утверждённую постановлением администрации

от 05.12.2022 № 401

за 2022 год

Подпрограмма: «Культурно-досуговая деятельность в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы»:

- ССуз = 8 585 420/ 8 602 190 = 1

Подпрограмма: «Организация библиотечного обслуживания населения в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы»:

- ССуз = 765 130/ 766 500 = 1

- ИТОГО по программе: «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы»:

- ССуз = 9 350 550/9 368 690 = 1

Таким образом, эффективность программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы» является высокой.