ОТЧЁТ ЗА 2022 ГОД

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы: «Развитие физической культуры и массового спорта, туризма в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2021 - 2029 годы», утвержденной постановлением администрации

от 05.12.2022 года № 400

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, туризма в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы» утверждена постановлением администрации от 05.12.2022 года № 400

включает в себя две подпрограммы:

- «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы»;

- «Развитие сферы туризма муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы».

Средства, предусмотренные подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы» на 2022 год составляли 1 443,00 тыс. рублей. Израсходовано - 1427,31 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные подпрограммой «Развитие сферы туризма муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы» на 2022 год составляли 352,00 тыс. рублей. Израсходовано – 346,91 тыс. рублей

Итого по муниципальной программе: «Развитие физической культуры и массового спорта, туризма в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы» за 2022 год израсходовано – 1774,22 тыс. рублей.

Отчет о реализации муниципальной программы за 2022 год (в тыс. руб.)

| № | Наименование расхода | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, туризма» |  | 1795,00 | 1774,22 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  | 1443,00 | 1427,31 |
| Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди населения на территории муниципального образования: |  | 654,54 | 647,14 |
| 1.1.1 | Приобретение призовой продукции - закупка спортивных товаров для вручения победителям, призерам и участникам проведенных спортивных мероприятий (сумки для обуви, бутылки для вода, футбольные, волейбольные мячи, ракетки для настольного тенниса, шахматы, ракетки для бадминтона, ватрушки, рюкзаки, скакалки и волейбольная сетка) | 248,40 | 246,24 |
| 1.1.2 | Оплата услуг судейства - привлечения судей для обслуживания спортивных соревнований, посвященных Дню Победы (легкая атлетика, футбол, волейбол), соревнований по стритболу ко Дню молодежи, соревнований по футболу и волейболу в рамках празднования Дня муниципального образования, турнира по футболу среди детских команд. | 75,10 | 74,34 |
| 1.1.3 | Оплата услуг медицинского обслуживания - обеспечение дежурства медработника во время проведения соревнований: "Муринская лыжня", "Вперед к Победе", Дню молодежи, Дню муниципального образования, турнира по футболу среди детских команд и специализированного транспорта во время проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы. | 73,00 | 72,00 |
| 1.1.4 | Аренда спортивных объектов (помещений) - аренда крытого футбольного манежа для проведения детского турнира по футболу среди детских команд | 15,00 | 15,00 |
| 1.1.5 | Проведение тренировочных занятий в ½ спортивного зала: - подготовка ФК "Мурино" к участию в турнирах различной направленности. | 38,00 | 37,50 |
| 1.1.6 | Приобретение спортивного реквизита - приобретение тележки для перевозки спортивного оборудования - 21 300 рублей - закупка инвентаря и реквизита для настольного тенниса и баскетбола (столы, ракетки, мячи для н/т и мячи для баскетбола) - 158 860 рублей | 181,38 | 180,16 |
| 1.1.7 | Оплата услуг ведущего и приглашенных артистов - оплата услуг по проведению мастер-класса по шахматам и проведения танцевальной фитнес-разминки ко Дню пожилого человека, по открытию спортивного праздника ко Дню муниципального образования | 23,66 | 21,90 |
| № п/п; Наименование проведенных мероприятий; Дата проведения. 1; Спортивно-развлекательная программа для детей «Муринские забавы» (эстафеты, игры на свежем воздухе, ОФП); 15.01.2022. 2; «Моя семья за ЗОЖ» - конкурс видеороликов; январь. 3; Соревнования по шахматам Спартакиады школьников муниципального образования «Муринское городское поселение»; 21.01.2022. 4; «Вместе мы сможем больше» - соревнования спортивных семей муниципального образования «Муринское городское поселение»; 29.01.2022. 5; Мастер класс по скандинавской ходьбе; 13.02.2022. 6; Спортивно-развлекательная программа для детей «Муринские забавы» (эстафеты, игры на свежем воздухе, ОФП); 26.02.2022. 7; Соревнования по лыжным гонкам «Муринская лыжня»; 27.02.2022. 8; «Масленичные потехи» - спортивные станции для детей; 06.03.2022. 9; Соревнования по баскетболу среди команд девушек Спартакиады школьников муниципального образования «Муринское городское поселение»; 18.03.2022. 10; Соревнования по баскетболу среди команд юношей Спартакиады школьников муниципального образования «Муринское городское поселение»; 18.03.2022. 11; «Прыг-скок» - спортивно-развлекательная программа для детей; 22.03.2022. 12; «Прыг-скок» - спортивно-развлекательная программа для детей; 24.03.2022. 13; «Прыг-скок» - спортивно-развлекательная программа для детей; 01.04.2022. 14; Сдача нормативов ВФСК ГТО (1-й этап) Спартакиады школьников муниципального образования «Муринское городское поселение»; 08.04.2022. 15; «Прыг-скок» - спортивно-развлекательная программа для детей; 14.04.2022. 16; Соревнования по волейболу среди команд юношей Спартакиады школьников муниципального образования «Муринское городское поселение»; 15.04.2022. 17; «Прыг-скок» - спортивно-развлекательная программа для детей; 16.04.2022. 18; Участие команды МО в фестивале ВФСК ГТО; 22.04.2022. 19; Соревнования по волейболу среди команд девушек Спартакиады школьников муниципального образования «Муринское городское поселение»; 22.04.2022. 20; Соревнования по мини-футболу Спартакиады школьников муниципального образования «Муринское городское поселение»; 27.04.2022. 21; «Прыг-скок» - спортивно-развлекательная программа для детей; 28.04.2022. 22; Участие команды МО в Спартакиаде людей старшего возраста; 29.04.2022. 23; Конкурс рисунков «Я выбираю спорт»; 11.05.2022. 24; Спортивный праздник «Вперёд к Победе» - соревнования по легкой атлетике; 08.05.2022. 25; Спортивный праздник «Вперёд к Победе» - турнир по волейболу; 08.05.2022. 26; Спортивный праздник «Вперёд к Победе» - турнир по мини-футболу; 08.05.2022. 27; Сдача нормативов ВФСК ГТО (2-й этап) Спартакиады школьников муниципального образования «Муринское городское поселение»; 13.05.2022. 28; Соревнования по легкой атлетике Спартакиады школьников муниципального образования «Муринское городское поселение»; 20.05.2022. 29; Соревнования по легкоатлетическому кроссу Спартакиады школьников муниципального образования «Муринское городское поселение»; 20.05.2022. 30; «Звонкое лето» - спортивно-развлекательная программа для детей; 01.06.2022. 31; Открытый турнир по стритболу в рамках празднования Дня молодежи и Всемирного дня борьбы с наркоманией; 26.06.2022. 32; Спортивно-развлекательная программа «Звонкий мяч»; 06.07.2022. 33; «Папа, мама, я – спортивная семья» - семейный турнир; 09.07.2022. 34; Спортивно-развлекательная программа «Звонкий мяч»; 13.07.2022. 35; Спортивно-развлекательная программа «Звонкий мяч»; 20.07.2022. 36; Соревнования по приему нормативов ГТО у участников ГМТО; 22.07.2022. 37; Спортивно-развлекательная программа «Звонкий мяч»; 27.07.2022. 38; Турслет для сотрудников администраций ВМР; 29.07.2022. 39; Открытие турнира по мини-футболу на Кубок главы администрации среди мужских команд (1 тур); 13.08.2022. 40; Спортивно-развлекательная программа «Звонкий мяч»; 26.08.2022. 41; Турнир по мини-футболу на Кубок главы администрации среди мужских команд (финал); 03.09.2022. 42; Турнир по мини-футболу на Кубок главы администрации среди женских команд (финал); 03.09.2022. 43; Турнир по волейболу на Кубок главы администрации (финал); 03.09.2022. 44; Турнир по мини-футболу среди детских команд; 24.09.2022. 45; Участие команды МО в фестивале по скандинавской ходьбе; 25.09.2022. 46; «День здоровья» - физкультурно-спортивное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека; 01.10.2022. 47; Спортивно-развлекательная программа «Звонкий мяч»; 25.10.2022. 48; Легкоатлетический кросс «1000 шагов» в рамках празднования Дня народного единства; 02.11.2022. 49; Флешмоб «Триколлор» в рамках празднования Дня народного единства; 02.11.2022. 50; Женский турнир по настольному теннису, посвященный Дню матери; 27.11.2022. 51; Мужской турнир по настольному теннису; 17.12.2022. Всего проведено: 51 мероприятие с количеством участников 1799 человек |
| Основное мероприятие 1.2 Участие команд муниципального образования и представителей в спортивных мероприятиях различного уровня |  | 82,00 | 81,00 |
| 1.2.1 | Организационные взносы (согласно регламенту или положению о проведения соревнований) - участие ФК "Мурино" в чемпионате по мини-футболу (АНО Лига Степанова) среди команд ЛО и СПБ (октябрь 2022 года - май 2023 года) | 82,00 | 81,00 |
| Основное мероприятие 1.3 Обеспечение работы спортивных секций и физкультурно- оздоровительной работы по месту жительства |  | 160,00 | 156,00 |
| 1.3.1 | Оплата преподавательских услуг по видам спорта - проведение практических занятий (тренировок) по футболу и осуществлению руководства сборной командой по футболу | 160,00 | 156,00 |
| Основное мероприятие 1.4 Содержание спортивных объектов, развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материально технической базы |  | 486,46 | 483,47 |
| 1.4.2 | Услуги по заливке катка - заливка катка и уборка территории катка и прилегающей территории сезона 2021-2022 года | 100,70 | 100,70 |
| 1.4.4 | Содержание спортивных объектов - ремонт хоккейной площадки (ликвидация сквозного прохода, замена покрытия, изменение направления открывания ворот, сварка хоккейных ворот и замена сеток, частичный ремонт ограждения) | 385,76 | 382,77 |
| Основное мероприятие 1.5 Награждение и премирование лучших спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта |  | 60,00 | 59,70 |
| 1.5.1 | Подарочные сертификаты - награждение спортсменов - победителей соревнований муниципального значения (Кубков главы администрации по различным видам спорта) сезона 2023 года | 60,00 | 59,70 |

| Подпрограмма 2 «Развитие сферы туризма» |  | 352,00 | 346,91 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.1 Организация и проведение мероприятий туристической направленности: оздоровительного, культурно-досугового, культурно-познавательного видов туризма (фестивалей, конкурсов, праздников, турниров, первенств и т.п.) в формате межмуниципального, межрегионального и иного сотрудничества |  | 202,00 | 201,96 |
| 2.1.1 | Приобретение наградной продукции - изготовление подарочных матрешек для вручения участникам "Воронцовского фестиваля" | 91,50 | 91,50 |
| 2.1.2 | Приобретение, изготовление или аренда реквизита. - изготовление декораций для оформления сцены и билбордов для "Воронцовского фестиваля" | 93,36 | 93,36 |
| 2.1.3 | Приобретение инвентаря и оборудования для оснащения туристических мероприятий - организации тематической уличной выставки (street-art) «Десять муринских историй», приуроченной ко дню рождения российского военного деятеля Воронцова С.М. | 17,14 | 17,10 |
| Основное мероприятие 2.2 Участие команд, коллективов, делегаций, представителей в мероприятиях туристической направленности: оздоровительного, культурно-досугового, культурно-познавательного видов туризма (фестивалях, конкурсах, праздниках, турнирах, туристических слетах, первенствах и т.п.) районного, областного, регионального и иного значения |  | 150,00 | 144,95 |
| 2.2.1 | Приобретение или аренда реквизита (инвентаря, оборудования, палаток, спальных мешков, мебели и т.п.) - приобретение надувной матрешки для оформления фотозоны для "Воронцовского фестиваля" | 30,90 | 30,90 |
| 2.2.2 | Расходы на питание участников (согласно регламенту или положению о проведения мероприятия) - организация кейтеринга для участников "Воронцовского фестиваля" | 85,00 | 85,00 |
| 2.2.3 | Транспортные расходы (согласно регламенту или положению о проведения мероприятия) - организация выезда команды МО на турслет среди сотрудников администраций ВМР ЛО - 14 300 рублей - перевозка реквизиты, оборудования и аппаратуры для "Воронцовского фестиваля" - 8 500 рублей - выезд делегации МО на мероприятие «Фестиваль по северной ходьбе» во Всеволожск - 6 250 рублей | 34,10 | 29,05 |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному 1 | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, туризма в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество участников проведенных мероприятий | единицы | 1500 | 1700 | 2129 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | проценты | 39 | 45 | 45 |  |  |
| 2 | Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | единицы | 41 | 45 | 52 |  |  |
| 3 | Количество физкультурно-оздоровительных формирований | единицы | 3 | 4 | 4 |  |  |
| 4 | Количество участников физкультурно-оздоровительных формирований | единицы | 30 | 39 | 40 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сферы туризма в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий туристической направленности | единицы | 4 | 5 | 5 |  |  |
| 2 | Количество выездных мероприятий туристической направленности | единицы | 2 | 3 | 3 |  |  |

Оценка степени эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта, туризма в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2021 - 2029 годы», утвержденной постановлением администрации

от 05.12.2022 года № 400 за 2022 год

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы»:

ССуз = 1 427 310 / 1 443 000 = 0,99

Подпрограмма «Развитие сферы туризма муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы»:

ССуз = 346 910 / 352 000= 0,99

Муниципальная программа: «Развитие физической культуры и массового спорта, туризма в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы»:

ССуз = 1 774 220 /1 795 000 = 0,99

Таким образом, эффективность программы «Развитие физической культуры и массового спорта, туризма в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2029 годы», утвержденной постановлением администрации от 05.12.2022 года № 400 за 2022 год является высокой.