в

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 .12.2019г.                                                                                           № 342

г. Мурино

«Об утверждении муниципальной программы «Безопасность» муниципального образования «Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2014 №15 «О разработке, реализации и эффективности исполнения муниципальных программ на территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 07.10.2014 №325 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация МО "Муринское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» согласно приложению №1.

2.    Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте администрации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности Конева И.Н.

И.о. главы администрации                                                                   Г.В. Лёвина

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Муринское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от 03.12.2019г. № 342

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

«Безопасность»

МО «Муринское городское поселение»

на 2020, 2021, 2022 годы

Паспорт

муниципальной программы  «Безопасность»

МО  «Муринское городское поселение» на 2020, 2021, 2022 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Безопасность» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020, 2021, 2022 годы» (далее Программа): - Подпрограмма программы «Безопасность» «Пожарная безопасность» муниципального образования «Муринское городское поселение» на 2020, 2021, 2022 годы»; - Подпрограмма программы «Безопасность» «Обеспечение защиты населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации и профилактика терроризма»: а) «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации» муниципального образования «Муринское городское поселение» на 2020, 2021, 2022 годы»; б) «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» на 2020, 2021, 2022 годы; в) «Спасение на водах» на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» на 2020, 2021, 2022 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года №1340 « О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2000г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», Приказа МЧС РФ от 14.11.2008г. №687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон Российской Федерации от 6 мая 2011 г . N 100 -ФЗ "О добровольной пожарной охране". Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности»; Федеральный закон РФ от 6.03.2006 г. N35-ФЗ «О противодействии терроризму»; статья 179 Бюджетного кодекса РФ. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение» |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение» |
| Разработчик Программы: | Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение» |
| Распорядители (главные распорядители) бюджетных средств | Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение». |
| Основные цели и задачи Программы: | Цели Программы: - заблаговременное выполнение мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - совершенствование и модернизация существующей системы гражданской обороны. - создание на территории муниципального образования эффективной системы профилактики по охране жизни людей на водных объектах, снижение количества гибели людей. - создание на территории муниципального образования эффективной системы профилактики пожаров, снижения материального ущерба от них и гибели людей; - совершенствование и модернизация существующих систем противопожарной защиты. - создание и развитие добровольной пожарной дружины поселения. - организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение», правоохранительным органам; - формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; - создание на территории муниципального образования эффективной системы профилактики террористических проявлений, снижения материального ущерба от них и гибели людей; - совершенствование и модернизация существующих систем защиты населения от террористических проявлений. |
|  | Задачи Программы: - создание на территории муниципального образования запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; - вовлечение в выполнение мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций; - пропаганда мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - создание и организация уголков для обучения населения действиям по сигналам гражданской обороны и мерам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - пропаганда мер безопасности людей на водных объектах поселения; -снижение количества случаев, приводящих к гибели людей на водных объектах территории поселения; - выявление и устранение причин и условий, способствующих гибели людей на водных объектах; -снижение количества пожаров на территории поселения; - вовлечение в предупреждение пожаров предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций; - выявление и устранение причин и условий, способствующих росту числа пожаров и гибели людей; - пропаганда мер пожарной безопасности среди населения поселения; - выполнение пожарно-технических мероприятий для устранения нарушений правил пожарной безопасности по выданным предписаниям Государственного пожарного надзора (далее – ГПН). - привлечение предприятий и организаций, расположенных на территории поселения, к созданию добровольной пожарной дружины. - утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей муниципального образования «Муринское городское поселение»; - воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; - достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения; - формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; - общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной почве; - работа с молодежью, направленная на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этнической почве; - создание условий по недопущению террористических проявлений на территории поселения; - вовлечение в профилактику борьбы с террористическими проявлениями предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации; - своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению терроризма и экстремизма; - пропаганда мер защиты населения при возможных террористических актах в поселении; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020, 2021, 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 11508,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2020 год – 3123,60 тыс. рублей; 2021 год – 4000 тыс. рублей; 2022 - год – 4385 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | Предполагается, что в результате реализации мероприятий Программы: - снизится количество погибших и травмированных людей при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - будут созданы запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; - повысится уровень знаний населения поселения действиям по сигналам гражданской обороны и мерам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения мер безопасности на воде ; - будет обеспечен действенный результат в области обучения населения действиям по сигналам гражданской обороны и мерам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мерам безопасности на водных объектах; - снизится количество погибших и травмированных людей на водных объектах; - снизится количество пожаров; - снизится количество погибших и травмированных людей на пожарах; - повысится уровень пожарной безопасности в домах частного сектора, жилых помещениях многоквартирных домов, общественных зданиях поселения и предприятий; - уменьшится количество нарушений пожарной безопасности; - повысится уровень знаний населения поселения по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности; - будет обеспечен действенный результат в области обучения населения мерам пожарной безопасности. - будет создана, укомплектована людьми и оснащена добровольная пожарная дружина поселения. - будут обеспечены конституционные права, гарантирующие равенство граждан любой расы и национальности; - повысится уровень патриотического воспитания населения; - будет обеспечен действенный результат в области обучения руководителей и населения мерам противодействия терроризму и экстремизму на территории поселения; - повысится уровень знаний населения по вопросам соблюдения мер безопасности от террористических воздействий. |
| Ф.И.О., должность, руководителя программы | Конев Иван Николаевич - Заместитель главы администрации по благоустройству и ЖКХ, уполномоченный на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС и обеспечение пожарной безопасности. |
| Система контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации - начальник гражданской обороны, председатель КЧС и ПБ МО «Муринское сельское поселение» |

6. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а так же предприятий и организаций.

Заказчиком подпрограммы является администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение», которая осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации программы.

Муниципальное образование «Муринское городское поселение» обеспечивает:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- научно-методическое, информационное и организационное сопровождение работ по реализации комплекса программных мероприятий.

Подпрограмма муниципальной  программы «Безопасность»

«Пожарная безопасность»  МО  «Муринское городское поселение»

на 2020, 2021, 2022 годы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма программы «Безопасность» «Пожарная безопасность» муниципального образования «Муринское городское поселение» на 2020, 2021, 2022 годы» (далее подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон Российской Федерации от 6 мая 2011 г . N 100 -ФЗ "О добровольной пожарной охране". |
| Заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение» |
| Исполнители мероприятий подпрограммы: | Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение» |
| Разработчик подпрограммы: | Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение» |
| Распорядители бюджетных средств | Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение». |
| Основные цели и задачи подпрограммы: | Цели подпрограммы - создание на территории муниципального образования эффективной системы профилактики пожаров, снижения материального ущерба от них и гибели людей; - совершенствование и модернизация существующих систем противопожарной защиты. - создание и развитие добровольной пожарной дружины поселения. |
|  | Задачи подпрограммы -снижение количества пожаров на территории поселения; - вовлечение в предупреждение пожаров предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций; - выявление и устранение причин и условий, способствующих росту числа пожаров и гибели людей; - пропаганда мер пожарной безопасности среди населения поселения; - выполнение пожарно-технических мероприятий для устранения нарушений правил пожарной безопасности по выданным предписаниям Государственного пожарного надзора (далее – ГПН). - привлечение предприятий и организаций, расположенных на территории поселения, к созданию добровольной пожарной дружины. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020, 2021, 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования подпрограммы составляет 2200 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2020 год – 660,00 тыс. рублей; 2021 год – 730 тыс. рублей; 2022 год – 830 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: | Предполагается, что в результате реализации мероприятий подпрограммы: - снизится количество пожаров; - снизится количество погибших и травмированных людей на пожарах; - повысится уровень пожарной безопасности в домах частного сектора, жилых помещениях многоквартирных домов, общественных зданиях поселения и предприятий; - уменьшится количество нарушений пожарной безопасности; - повысится уровень знаний населения поселения по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности; - будет обеспечен действенный результат в области обучения населения мерам пожарной безопасности. - будет создана, укомплектована людьми и оснащена добровольная пожарная дружина поселения. |
| Ф.И.О., должность , руководителя подпрограммы | Конев Иван Николаевич - Заместитель главы администрации по благоустройству и ЖКХ, уполномоченный на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС и обеспечение пожарной безопасности. |
| Система контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет глава администрации МО «Муринское сельское поселение» |

Согласно статье 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ, части 10 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения. В соответствии со статьей 21 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения (статья 1 Федерального закона № 69-ФЗ).

К первичным мерам пожарной безопасности относятся:

1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и противопожарная пропаганда:

- информирование населения о мерах пожарной безопасности, о происшедших пожарах, причинах и условиях, способствующих их возникновению;

- устройство уголков (стендов) пожарной безопасности.

2. Обустройство, содержание и ремонт источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения на объектах муниципальной собственности.

3. Обеспечение соблюдения норм и требований пожарной безопасности при планировке застройки территории поселения и создание условий для вызова противопожарной службы.

4. Обеспечение поселения устойчивой телефонной связью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

5. Своевременная очистка территории поселения от горючих отходов, мусора и сухой растительности, запрещение устройства свалок на территории поселения.

6. Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности в жилых и общественных зданиях, находящихся в муниципальной собственности.

7. Привлечение граждан к участию в добровольной пожарной дружине поселения.

Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ является расходным обязательством муниципального образования.

Основные программные мероприятия

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки испол- нения | Исполнитель | Объём финансирования | В т.ч. по годам (тыс. руб) |  |  | Источник финансирования | Ожидаемые. результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Предупреждение пожаров, обеспечение пожарной безопасности объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание пожарных гидрантов на территории поселения, пожарных полуприцепов «Огнеборец», средств пожарной сигнализации. | Январь- декабрь | Администрация МО «МСП», Подрядные организации | 1650 | 550 | 550 | 550 | Администрация МО «Муринское сельское поселение» | Техническое обслуживание, ремонт пожарного оборудования, пожарных гидрантов |
| 2. | Создание запасов (закупка) материально-технических средств по ПБ (пожарное оборудование, огнетушители и т.д.) | в течение года | Администрация МО «Муринское сельское поселение» | 110 | 10 | 50 | 50 | Администрация МО «Муринское сельское поселение» | Создание запасов пожарного оборудования, мат. средств |
| 3. | Обслуживание пожарных водоемов, обслуживание пирсов для забора воды пожарными машинами. | июнь-август | Администрация МО «Муринское сельское поселение», Подрядные организации | 235 | 85 | 50 | 100 | Администрация МО «Муринское сельское поселение» | Удаление мусора из водоёмов, оборудование пирсов |
| 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация закупок брошюр, буклетов, календарей, памяток профилактического характера, установка информационных стендов, создание и организация противопожарных уголков для обучения населения мерам пожарной безопасности | май-август | Администрация МО «МСП», Подрядные организации | 35 | 5 | 15 | 15 | Администрация МО «Муринское сельское поселение» | Обучение населения |
| 6. | Организация и проведение смотров- конкурсов на лучшее противопожарное состояние муниципальных учреждений, организаций, предприятий и частных домов | май-август | Администрация МО «МСП», ГУ МЧС по Лен.области | 30 | 0 | 15 | 15 | Администрация МО «Муринское сельское поселение», ГУ МЧС по Лен.обл. | Проведение конкурса, определение лучших, пропаганда лучшей организации пожарной безопасности |
| 3. Оборудование и снаряжение для организации пожаротушения, спасения людей и имущества от пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | Создание добровольной пожарной дружины поселения (приобретение боевой одежды пожарного, обучение членов добровольной пожарной дружины. Непредвиденные расходы: запасные части, экипировка пожарных, топливо, аренда техники, материальное поощрение пожарных. | В течение года | Администрация МО «Муринское сельское поселение» | 160 | 10 | 50 | 100 | Администрация МО «Муринское сельское поселение» | Создание добровольной пожарной дружины |
|  | ИТОГО из средств местного бюджета: |  |  | 2220 | 660 | 730 | 830 |  |  |

Подпрограмма муниципальной  программы «Безопасность»

«Обеспечение защиты населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации и профилактика терроризма»:

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение защиты населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации и профилактика терроризма»: а) «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации» МО «Муринское городское поселение» на 2020, 2021, 2022 годы б) «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Муринское городское поселение» на 2020, 2021, 2022 г. в) «Спасение на водах» МО «Муринское городское поселение» на 2020, 2021, 2022 г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года №1340 « О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2000г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», Приказа МЧС РФ от 14.11.2008г. №687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности»; Федеральный закон РФ от 6.03.2006 г. N35-ФЗ «О противодействии терроризму»; статья 179 Бюджетного кодекса РФ. |
| Заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение». |
| Исполнители мероприятий подпрограммы: | Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение». |
| Разработчик подпрограммы: | Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение». |
| Распорядители (главные распорядители) бюджетных средств | Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение». |
| Основные цели и задачи подпрограммы: | Цели подпрограммы: - заблаговременное выполнение мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - совершенствование и модернизация существующей системы гражданской обороны. - создание на территории муниципального образования эффективной системы профилактики по охране жизни людей на водных объектах, снижение количества гибели людей. - организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение», правоохранительным органам; - формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; - создание на территории муниципального образования эффективной системы профилактики террористических проявлений, снижения материального ущерба от них и гибели людей; - совершенствование и модернизация существующих систем защиты населения от террористических проявлений; - создание на территории муниципального образования системы видеонаблюдения по программе «Безопасный город». - организация деятельности по предотвращению гибели людей на водах в муниципальном образования «Муринское городское поселение»; - создание на территории муниципального образования эффективной системы профилактики по соблюдению правил нахождения на водах; - совершенствование и модернизация существующих систем спасения людей. |
|  | Задачи подпрограммы: - создание на территории муниципального образования запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; - вовлечение в выполнение мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций; - пропаганда мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - создание и организация уголков для обучения населения действиям по сигналам гражданской обороны и мерам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - пропаганда мер безопасности людей на водных объектах поселения; -снижение количества случаев, приводящих к гибели людей на водных объектах территории поселения; - выявление и устранение причин и условий, способствующих гибели людей на водных объектах; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020, 2021, 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования подпрограммы составляет: 9273,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2020 год – 2453,6 тыс. рублей; 2021 год – 3260 тыс. рублей, 2022 год – 3560 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: | Предполагается, что в результате реализации мероприятий подпрограммы: - снизится количество погибших и травмированных людей при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - будут созданы запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; - повысится уровень знаний населения поселения действиям по сигналам гражданской обороны и мерам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения мер безопасности на воде; - будет обеспечен действенный результат в области обучения населения действиям по сигналам гражданской обороны и мерам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мерам безопасности на водных объектах; - снизится количество погибших и травмированных людей на водных объектах; - утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей муниципального образования «Муринское городское поселение»; - воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; - достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения; - формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; - общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной почве; - работа с молодежью, направленная на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этнической почве; - создание условий по недопущению террористических проявлений на территории поселения; - вовлечение в профилактику борьбы с террористическими проявлениями предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации; - своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению терроризма и экстремизма; - пропаганда мер защиты населения при возможных террористических актах в поселении; |
| Ф.И.О., должность, руководителя подпрограммы | Конев Иван Николаевич - Заместитель главы администрации по благоустройству и ЖКХ, уполномоченный на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС и обеспечение пожарной безопасности. |
| Система контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет глава администрации МО «Муринское сельское поселение» |

1. Общие положения подпункта а) «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации»

МО  «Муринское городское поселение» на 2020, 2021, 2022 годы

1.1. Подготовка к ведению гражданской обороны осуществляется в мирное время и заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по гражданской обороне осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России.

1.2. В целях решения задач в области гражданской обороны, в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны на территории МО «Муринское городское поселение» создаются и содержатся силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируются и осуществляются мероприятия по гражданской обороне.

1.3. По решению администрации поселения могут создаваться спасательные службы (медицинская, инженерная, коммунальная, противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и порядок деятельности которых определяются создающими их органами и организациями в соответствующих положениях о спасательных службах.

В состав спасательной службы входят органы управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Вид и количество спасательных служб, создаваемых администрацией МО «Муринское сельское поселение», определяются на основании расчета объема и характера, выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения  задач.

1.4. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий администрацией МО «Муринское сельского поселения» и руководителями организаций заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные комиссии. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях, утвержденными  соответствующими руководителями гражданской обороны.

1.5. Силы гражданской обороны объектов и поселения в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает руководитель гражданской обороны МО «Муринское городское поселение».

Основные программные мероприятия «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации»

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки исполне-ния | Исполнитель | Объём финансирования | В т.ч. по годам (тыс. руб) |  |  | Источник финансирования | Ожидаем. результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Создание запасов (закупка) материально-технических средств по ГО и ЧС (изолирующие противогазы, регенеративные патроны, дозиметрические приборы, приборы радиационной и химической разведки, индикаторные трубки, палатки для размещения эвакуированного населения, термоса и т.д.; оснащение эвакуационного пункта и аварийно-спасательных команд; закупока брошюр, буклетов, календарей,) | в течение года | Администрация МО «Муринское сельское поселение» (далее МО «МСП») | 400 | 200 | 100 | 100 | Администрация МО «Муринское сельское поселение» | Создание запасов ВХВ и СЗ, мат. средств |
| 2. | Техническое обслуживание местной системы оповещения (Диагностика инцидентов в оборудовании, произошедших в промежутке между оказанием плановой помощи, исправление выявленных технических проблем (высотные работы по демонтажу (монтажу), работы по ремонту оборудования, замена комплектующих и расходных материалов, перепрограммирование оборудования, подключение многоэтажных жилых домов к местной системе оповещения, обслуживание каналов связи, обслуживание электросирены С-40). | ежегодно | Администрация МО «Муринское сельское поселение» Подрядные организации | 750 | 250 | 250 | 250 | Администрация МО «Муринское сельское поселение» |  |
| 3. | Аренда дизельной электростанции на случай ЧС, для подачи электроэнергии на жилые дома, ВНС, КНС. | ежегодно | Администрация МО «Муринское сельское поселение» Подрядные организации | 140 | 20 | 60 | 60 | Администрация МО «Муринское сельское поселение» |  |
| 4. | Доставка питьевой воды населению при аварийных ситуациях на территории МО «Муринское сельское поселение». | ежегодно | Администрация МО «Муринское сельское поселение» Подрядные организации | 140 | 40 | 50 | 50 | Администрация МО «Муринское сельское поселение» |  |
| 5. | Техническое обслуживание информационного табло «Бегущая строка» (Диагностика инцидентов в оборудовании, произошедших в промежутке между оказанием плановой помощи, исправление выявленных технических проблем (высотные работы по демонтажу (монтажу), работы по ремонту оборудования, замена комплектующих и расходных материалов, перепрограммирование оборудования); | В течение года | Администрация МО «Муринское сельское поселение», Подрядные организации | 300 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО «Муринское сельское поселение» | Поддержание работоспособности табло |
|  | ИТОГО: из средств местного бюджета: |  |  | 1730 | 610 | 560 | 560 |  |  |

2. Общие положения подпункта б) «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Муринское городское поселение»  на 2020, 2021, 2022 г.

Защита населения от террористических воздействий   — одна из основных задач государства.

2.1. Угрозы терроризма против мирного населения и меры противодействия.

Международный и внутренний терроризм, стремительный рост которого приносит страдания и гибель большому количеству людей, представляет реальную угрозу.

Организаторы террористических актов стремятся посеять страх среди населения, дестабилизировать обстановку, нанести ущерб государству, образовательным учреждениям, устранить конкурентов, затруднить работу правоохранительных органов. Довольно часты покушения с применением взрывных устройств, против бизнесменов, государственных чиновников.

2.2. К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей;

- захват воздушных судов и других транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

2.3. В России очаги напряженности как внутри страны, так и вблизи ее границ способствуют нарастанию угрозы крупномасштабных террористических актов. Вот почему уже сегодня необходима всеобъемлющая системная стратегия противодействия, нацеленная на своевременное предупреждение и предотвращение терроризма, ликвидацию связанных с ним чрезвычайных ситуаций, снижения масштаба бедствий для мирного населения.

Прежде всего, необходимо определить наиболее уязвимые объекты, для которых следует разработать и осуществить дополнительный комплекс мероприятий:

- заблаговременно создать необходимые ресурсы для оперативного реагирования на разные варианты террористических действий;

- обеспечить органы управления самой современной базой данных;

- тщательно спланировать порядок действий по смягчению возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с актами химического и биологического терроризма;

- наладить эффективное взаимодействие объектовых формирований с органами и силами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, правоохранительными органами, службами пожарной охраны и жизнеобеспечения;

- отработать систему управления спасательными и другими неотложными работами при применении террористами химического или биологического оружия.

2.4. Специальное внимание обращено на обучение всех групп населения правилам поведения и порядку действий в условиях угрозы и применения террористами взрывчатых, химических, биологических и иных опасных для жизни веществ, проведение разъяснительной работы среди населения по правилам безопасности и поведения при очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов.

Разъяснительная работа среди населения по правилам безопасности и поведения направлена на исключение или сведение к минимуму человеческих жертв, нанесения ущерба здоровью людей и материальных потерь. Проводится она на государственном, региональном и местном уровнях.

На местном уровне — представителями местных органов власти, МЧС, МВД России, военных комиссариатов и специальных подразделений, назначенных для очистки местности (объектов) от взрывоопасных предметов на данной территории в период выполнения плановых задач по сплошной очистке и срочных заявок.

Разъяснительная работа среди населения ведется путем проведения совещаний с сотрудниками администрации муниципального образования, выступлений по радио, телевидению, в печати; проведения бесед и информации; издания специальных плакатов, литературы, памяток; демонстрации кинофильмов по правилам безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов (далее ВОП); оформления фотостендов; проведения индивидуальных бесед; информирования населения о правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов, сумок, игрушек и т.д.

Основные программные мероприятия «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки испол- нения | Исполнитель | Объём финансирования | В т.ч. по годам (тыс. руб) |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  | Ожидаемые результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Мероприятия по предупреждению террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническое обслуживание, ремонт местной системы видеонаблюдения (Диагностика инцидентов в оборудовании, произошедших в промежутке между оказанием плановой помощи, исправление выявленных технических проблем, высотные работы по демонтажу (монтажу), работы по ремонту оборудования, замена комплектующих и расходных материалов, перепрограммирование оборудования и т.д., согласно ТЗ) | ежегодно | Администрация МО «Муринское сельское поселение» Подрядные организации | 1800 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | Администрация МО «Муринское сельское поселение» | Своевременное выявление готовящихся терактов, правопорядка |
| 3. | Оказание услуг по профилактике терроризма и экстремизма, поддержания общественной безопасности на территории поселения, обслуживание тревожных кнопок. | постоянно | Администрация МО «МСП», обслуживающие охранные организации | 3450 |  | 1000 |  | 1100 |  | 1350 |  | Администрация МО «Муринское сельское поселение» | Профилактика терроризма и экстремизма |
| 4. | Организация мероприятий по созданию добровольной народной дружины на территории поселения (оборудование помещения, закупка средств связи, спецоборудования, форменной одежды, мебели, а также материальное стимулирование) | постоянно | Администрация МО «МСП», | 1193,6 |  | 143,6 |  | 500 |  | 550 |  | Администрация МО «Муринское сельское поселение» | Профилактика и обеспечение правопорядка. |
| 5. | Покупка, монтаж, установка камер видеонаблюдения на территории поселения. Перенос видеокамер, потерявших свою актуальность. (Видеонаблюдение) | В течение года | Администрация МО «Муринское сельское поселение» Подрядные организации | 1100 |  | 100 |  | 500 |  | 500 |  | Администрация МО «Муринское сельское поселение» | Охрана общественного порядка |
| 6. | ИТОГО: |  |  | 7543,6 |  | 1843,6 |  | 2700 |  | 3000 |  |  |  |

3. Общие положения подпункта в) «Спасение на водах» на территории муниципального образования

«Спасение на водах» на территории муниципального образования «Муринское городское  поселение»  на 2020, 2021, 2022 годы на территории муниципального образования отсутствуют оборудованные пляжи и места массового отдыха людей на водоемах. Необходимо заблаговременно планировать мероприятия по недопущению купания людей в необорудованных для этого местах.

Основные программные мероприятия «Спасение на водах» на территории муниципального образования «Муринское городское поселение»  на 2020, 2021, 2022 годы

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки испол- нения | Исполнитель |  | Объём финансирования | В т.ч. по годам (тыс. руб) |  |  | Источник финансирования |  | Ожидаемые результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Мероприятия по предупреждению травм и гибели людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разъяснительная работа среди населения, персонала администрации по соблюдению мер безопасности и первой помощи пострадавшим на водных объектах. | В течение года | Администрация МО «МСП», руководители организаций, предприятий. |  |  |  |  |  |  | Администрация МО «Муринское сельское поселение», руководители организаций. | Повышение знаний населения, сотрудников администрации |
| 2. | Заказ, изготовление и установка знаков безопасности на воде: - «Место купания» (с указанием границ); - «Купаться запрещено» | В течение года июль | Администрация МО «МСП» | 30 |  | 10 | 10 | 10 |  | Администрация МО «Муринское сельское поселение» | Оповещение населения |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ИТОГО ЗА ПОСЕЛЕНИЕ: | 11508,6 | 3123,6 | 4000 | 4385 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |