ОТЧЁТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы: «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы», утверждённой постановлением администрации от 24.07.2023 № 298

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы» утверждена постановлением администрации от 24.07.2023 № 298 (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа включает в себя два комплекса процессных мероприятий:

- «Культурно-досуговая деятельность»;

- «Организация библиотечного обслуживания населения».

Средства, предусмотренные комплексом процессных мероприятий «Культурно-досуговая деятельность» на 2023 год, составили 6 824,14 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные комплексом процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания населения» на 2023 год, составили 1 767,50 тыс. рублей.

Расход составил:

| № п/п | Комплекс процессных мероприятий (процессное мероприятие) | Лимит | Расход в тыс. руб. | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Культурно-досуговая деятельность» | 6 824,14 | 6 780,42 | 43,72 |
| 1.1 | Процессное мероприятие 1.1. Организация и проведение тематических, календарных праздников, траурных митингов и возложения венков и цветов к мемориалам | 6 348,14 | 6 326,44 | 21,70 |
| 1.2 | Процессное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности творческих коллективов | 146,00 | 125,05 | 20,95 |
| 1.3 | Процессное мероприятие 1.3. Содержание и проведение мероприятий. | 30,00 | 28,93 | 1,07 |
| 1.4 | Процессное мероприятие 1.4. Организация выставочной деятельности. | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» | 1 117,50 | 1086,56 | 30,94 |
| 2.1. | Процессное мероприятие 2.1. Формирование книжного фонда | 400,31 | 392,48 | 7,83 |
| 2.2. | Процессное мероприятие 2.2. Проведение библиотечных мероприятий. | 37,50 | 37,40 | 0,10 |
| 2.3. | Процессное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности библиотеки | 679,69 | 656,68 | 23,01 |
|  | Всего по муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 гг. | 7941,64 | 7 866,98 | 74,66 |

В рамках реализации процессного мероприятия «Организация и проведение тематических, календарных праздников, траурных митингов и возложения венков и цветов к мемориалам» муниципальной программы было проведено 57 культурно-массовых мероприятий, в том числе:

- Мероприятия, посвящённые 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 79-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

- Масленичные гуляния.

- Торжественные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

- Международный день защиты детей.

- День муниципального образования «Муринское городское поселение».

- День пожилого человека.

- День матери.

- Интерактивная анимационная новогодняя программа для детей.

Мероприятия посетили 16 156 человек.

По мероприятию «Обеспечение деятельности творческих коллективов» приобретены расходные материалы и футболки для воспитанников культурно-досуговых формирований; по мероприятию «Содержание и проведение мероприятий» приобретены расходные материалы для костюмерной и брендированные шатры для проведения культурно-массовых мероприятий; по мероприятию «Организация выставочной деятельности» оформлена уличная выставка ко Дню Победы; по мероприятию «Проведение библиотечных мероприятий» проведено 111 библиотечных мероприятий (книжные выставки и культурно-досуговые мероприятия), которые посетили 4 566 человек; по мероприятию «Обеспечение деятельности библиотеки» проводилось материально-техническое оснащение библиотеки; произведены работы по установке, настройке и расширенной информационно-технической поддержке программного продукта САБ ИРБИС64; по  мероприятию «Формирование книжного фонда» закуплена книжная продукция, оформлена подписка на периодические издания.

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы» за 2023 год

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество организованных культурно-массовых мероприятий | ед. | 145 | 150 | 168 |  |
| 2 | Количество участников культурно-массовых мероприятий (количество зрителей) | чел. | 15 632 | 8 500 | 20 722 |  |
| 3 | Количество участников клубных формирований | чел. | 171 | 180 | 237 |  |
| 4 | Количество выставочных проектов | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество книговыдач | ед. | 26 991 | 17 516 | 29 398 |  |
| 6 | Количество читателей | чел. | 2 514 | 1 998 | 3 009 |  |

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 100%, мероприятия программы выполнены на 100%.

Эффективность муниципальной программы: «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы», утверждённой постановлением администрации от 24.07.2023 № 298 за 2023 год, является высокой и составляет 99 %.