МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01. 2023                                                                                                          № 7

г. Мурино

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования

«Муринское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области в 2023 г. (на 2024г.)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести процедуру ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

- Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 1.

- Утвердить форму уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 2.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Муринское городское поселение» в сети интернет и газете «Муринская панорама».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области А.Н. Бекетова.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации 								 А.Ю. Белов

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от 13.01.2023 № 7

График

актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023г. (на 2024г.)

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление проекта постановления об актуализации схемы ТС в прокуратуру | 10.01.2023 | Вифлянцев Р.В. |
| 2. | Принятие постановления об актуализации схемы теплоснабжения | 09.01.2023 - 13.01.2023 | Вифлянцев Р.В. |
| 3. | Размещение на сайте муниципального образования «Муринское городское поселение» уведомления о начале ежегодной актуализации схемы теплоснабжения | до 15.01.2023 | Володина А.Д. |
| 4. | Проведение периодических совещаний с ТСО (по необходимости) | 16.01.2023 - 10.06.2023 | Комиссионно. Ответственный Вифлянцев Р.В. |
| 5. | Подготовка проекта актуализации схемы | 15.01.2023 - 28.04.2023 | Разработчик схемы |
| 6. | Размещение проекта актуализации схемы на сайте администрации | до 04.05.2023 | Вифлянцев Р.В. |
| 7. | Опубликование сведений о размещении проекта схемы на сайте муниципального образования «Муринское городское поселение» и в газете «Муринская панорама», а также информации о сроке и месте приема замечаний и предложений | до 04.05.2023 | Соболев С. А. |
| 8. | Размещение экспозиции (проект) в холле администрации | до 04.05.2023 | Вифлянцев Р.В. |
| 9. | Прием замечаний и предложений в холле администрации | 04.05.2023 - 25.05.2023 | Вифлянцев Р.В. |
| 10. | Подготовка служебной записки для главы администрации о назначении даты публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения | 17.05.2023 - 22.05.2023 | Вифлянцев Р.В. |
| 11. | Подготовка распоряжения о создании (изменении состава) комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения | 17.05.2023 - 22.05.2023 | Аппарат совета депутатов |
| 12. | Направление проекта постановления главы МО о проведении публичных слушаний в прокуратуру | до 22.05.2023 | Аппарат совета депутатов |
| 13. | Постановление главы МО о проведении публичных слушаний | 25.05.2023 - 30.05.2023 | Кузьмин Д.В. |
| 14. | Размещение постановления о публичных слушаниях на сайте муниципального образования «Муринское городское поселение» | 25.05.2023 - 30.05.2023 | Соболев С.А. |
| 15. | Проведение публичных слушаний (далее ПС) | 06.06.2023 - 09.06.2023 | Вифлянцев Р.В. совместно с разработчиком схемы |
| 16. | Направление проекта постановления по утверждению актуализации схемы ТС в прокуратуру | до 10.06.2023 | Аппарат совета депутатов |
| 17. | Составление протокола ПС | 09.06.2023 - 13.06.2023 | Аппарат совета депутатов |
| 18. | Составление Заключения о результатах проведенных публичных слушаний | 09.06.2023 - 11.06.2023 | Комиссионно. Ответственный Вифлянцев Р.В. |
| 19. | Размещение протокола и заключения ПС на сайте муниципального образования «Муринское городское поселение» | 09.06.2023 - 13.06.2023 | Соболев С. А. |
| 20. | Утверждение постановления об утверждении схемы теплоснабжения | 12.06.2023 - 22.06.2023 | Кузьмин Д.В., готовит аппарат совета депутатов |
| 21. | Размещение постановления и схемы ТС на официальном сайте муниципального образования «Муринское городское поселение» и газете «Муринская панорама» | 12.06.2023 - 22.06.2023 | Соболев С. А. |

Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от 13.01.2023 № 7

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023г. (на 2024г.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация МО «Муринское городское поселение» уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023г. (на 2024г.)

Ответственное лицо от администрации МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области: главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства - Вифлянцев Руслан Валериевич.

телефон: +7 (812) 309-78-12 (доб. 220);

электронная почта: kan-murino@yandex.ru