МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022                                                                                              № 132

г. Мурино

| Об утверждении программы по реконструкции (расширении) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 году. |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», администрация муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу по реконструкции (расширении) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить ведущего специалиста сектора территориальной безопасности Буряка Александра Юрьевича ответственным лицом за реализацию программы по реконструкции (расширении) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 году.

3. Ведущему специалисту сектора делопроизводства Чернобавской Елене Николаевне ознакомить с настоящим постановлением ведущего специалиста сектора территориальной безопасности Буряка Александра Юрьевича.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муринская панорама» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бекетова Алексея Николаевича.

Глава администрации                                                                            А.Ю. Белов

|  | Приложение Утверждено постановлением администрации МО «Муринское городское поселение» от «27» 05. 2022 года № 132 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

по реконструкции (расширению) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 году

1. Реконструкция (расширение) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - МАСЦО) осуществляется на базе комплекса программно-технических средств оповещения «РТС-2000».

2. Задачами реконструкции (расширении) МАСЦО являются:

- монтаж точечной системы оповещения (ТСО-7) на опоре освещения около дома 13 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Английская;

- повышение степени охвата оповещением населения в Муринском парке муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- повышение оперативности оповещения за счет сокращения необходимого для этого времени;

- сопряжение МАСЦО в составе ТСО-1 – ТСО-7 с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения Ленинградской области (далее - РАСЦО ЛО).

3. Реализация работ по реконструкции осуществляется в три этапа.

3.1. На первом этапе администрация муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация):

- разрабатывает план мероприятий по реконструкции (расширению) МАСЦО;

- разрабатывает техническое задание на реконструкцию МАСЦО;

- в соответствии с законодательством определяет проектную организацию и заключает договор на выполнение проектных работ;

3.2. На втором этапе администрация:

- определяет исполнителя работ по реконструкции (расширению) МАСЦО;

- в соответствии с проектно-сметной документацией заключает дополнительное соглашение с оператором связи ФГУП РСВО на подключение ТСО-7 к соответствующим сетям;

- разрабатывает и реализует комплекс мероприятий по обеспечению информационной безопасности.

3.3. На третьем этапе администрация:

- утверждает состав приемочной комиссии по приемке и вводу в эксплуатацию МАСЦО;

- на основании акта приемочной комиссии принимает постановление о принятии и вводе в эксплуатацию МАСЦО;

- оформляет паспорт на реконструированную (расширенную) МАСЦО согласно действующему законодательству;

- вносит изменения в постановление № 130 от 25.05.2022 г. «Об утверждении положения о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

4. Сроки реализации работ:

- первый этап осуществляется до 01.07.2022 г.;

- второй этап осуществляется до 01.09.2022 г.;

- третий этап осуществляется до 15.09.2022 г.

5. Реконструкция (расширение) МАСЦО осуществляется согласно действующему законодательству за счет средств бюджета органа местного самоуправления.